**ՀԱԸԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար**  **Ներսես Շադունց**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 32-Ն որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Տեղ համայնք 2019թ.**

(համայնքի անվանումը)

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216763)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216764)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 5](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216765)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը 22](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216766)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 22](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216767)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 18](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216768)

# **Ներածություն**

Տեղ համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Տեղ համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2019թ. Տեղ համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2019թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Տեղ բազմաբանակվայր համայնքը մաքուր ,բարետես համայնք է, որը միտված է իր բնակիչների համար ապահովելու սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում։Բնակիչները օգտվում են համայնքային բոլոր ծառայություններից:Մոտակա հինգ տարիների ընթացքում համայնքը հավակնում է ,օգտագործելով գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության բնագավառում զարգացման ներուժը, շոշափելի փոփոխությունների հասնել իր բնակչության բարեկեցության բարձրացման հարցում։**

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 9 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 33.3 | 40 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5550 | 5700 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 24/30 | 24/35 |
| Այլ ցուցանիշ |  |  |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր:** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Տեղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում, % | **65**  **30** | **70**  **35** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն:**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, %  Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, %  Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, %  Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | **65**  **50**  **35**  **այո** | **70**  **55**  **40**  **այո** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ:** Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ % | **60** | **65** |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն:** Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը % | **40** | **45** |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ:** Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն % * Մշակութային կառույցների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում % | **30**  **30** | **35**  **35** |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն:** Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում % | **2** | **2** |
| **Ոլորտ 7.** Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում % | **50** | **55** |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն:** Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ % | **60** | **65** |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | **3980.0** | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | **85951.5** | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **89931.5** | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 6910.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 4 | Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում | 9100.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 5 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 232297.0 | | Տեղ և Խնածախ բնակավայրերում | |
| 6 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 8920.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | 257227 | |  | |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | |
| 7 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 40644 | | Տեղ, Կոռնիձոր, Խնածախ բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | 40644 | |  | |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| 8 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | **3880.0** | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **3880** | |  | |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| 9 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 3000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **3000.0** | |  | |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 10 | ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում | 350.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **350.0** | |  | |
| **Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| 11 | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 1500.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | | **1500.0** | |  | |
| **. Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր** | | | | | | |
| 12 | Պահուստային ֆոնդեր | **8469.8** | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | | **8469.8** | |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | 405002,3 | |  | |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

***Ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով չեն նախատեսվել:***

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Տեղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարման համակարգ | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 70% * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում 30% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 5% | Հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում  2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում  3. Վերապատրաստում և ծառայությունների ձեռք բերում  4. Տեղ համայնքի կենտրոնի աշխատակազմի գույքի, սարքավորումների և ծրագրերի արդիականացում, | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծրագրային թարմացումներ -2 * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում- 10 % * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-85 * Կազմակերպված դասընթացներ -12 * Ձեռքբերված ծառայություններ -2 * Գրասենյակային կահույք-15 միավոր * ՀԾ ծրագիր -1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը-3 * Աշխատակիցների թիվը-4 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3980.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան,  ,,ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, ,,Վեկտոր պլյուս,, ՍՊԸ  ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Գորիսի ս/գ |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.  1.Տեղ համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի  2.Արավուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  3.Կորնիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  4.Քարաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  5.Խնածախ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  6.Խոզնավար բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  7.Վաղատուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ավագանու նիստերի թիվը -10 * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը – 8 * Համայնքային ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ - 3 * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 5%-ով   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված վարչական շենք 377.7քմ * Ջեռուցում –առկա է * ՏԻՄ աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման պայմանների բարելավում – 80% * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-24 * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 20 * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր – 57887.7 հազ. դր * 6բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր- 28063.8 հազ. Դր. * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 85951.5 հազ. Դր., համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, 60% * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, 60% * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, 50% * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Տեղ բնակավայրի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բնակավայրում քաղաքաշինական նորմերի ապահովում | Համայնքի Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը, այո/ոչ | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.  1. Համայնքի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի պատվիրում և ձեռք բերում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացում – 20% * Քաղաքաշինության ոլորտում սպասարկման արագության և օպերատիվության աճ -20% * Գլխավոր հատակագիծ-1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված բնակավայրերի թիվը –7 * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը –3 * Հատակագծվող մակերեսը- 15731.2 հա * Դոնոր կազմակերպություններ-1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը –Կառավարություն,Հայնախագիծ ԲԲԸ-ի կողմից | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանում | * Խմելու ջրի բնականոն մատակարարման ապահովում – 50% * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 3% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1 Ջրամատակարարման համակարգի սպասարկում  2. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը -9 * Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը 3422 * Վթարների թվի նվազեցում 5% * Լուսավորվող փողոցների քանակը - 80 * Լուսարձակների քանակը-550 * Անվտանգ երթևեկություն   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Տեխնիկական միջոցներ-2 * Աշխատակիցներ -2 * Փոխարինվող մասեր - 50 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 6910.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգ ճանապարհներ և երթուղիներ | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ 30% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ.**  1**.** Միջբնակավայրային, ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների սպասարկում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում-7 բնակավայր՝   Բարեկարգվող դաշտամիջյան ճանապաևհներ-80կմ  Բարեկարգվող ներբնակավայրային ճանապարհներ-40կմ  Բարեկարգվող միջբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում գրունտով -25կմ  Վճարովի ծառայությունների մատուցում Տեղ համայնքի,ինչպես նաև այլ համայնքների ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար  **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատողների թիվը 3 * Տեխնիկական միջոցներ-3 * Ձեռքբերված էքսկավատոր JCB 3cx , գրեյդեր՝ ГС-10-07, ինքնաթափ՝ Կամազ 65115-776058-42, հիդրոմուրճ, տրակտոր JCB-K * Բաղադրիչի ընդհանուր արժեքը – 5000.0 հ.դ. համայնքի բյուջեից ,աշխատանքները իրականցվելու է ՀՈԱԿ-ի կողմից | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | * Կանոնավոր ջրամատակարարում և ջրահեռացում – 90% * Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 50% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**.  1. Համայնքի Խնածախ բնակավայրում խմելու ջրի ցանցի և կոյուղու կապիտալ վերանորոգում  2. Տեղ բնակավայրի թիվ 1 ՆՈՒՀ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգում  3.Վաղատուրի արարողությունների սրահի տանիքի վերանորոգում  4. Տեղ բնակավայրի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգում  5.Հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի վերակառուցում,վերանորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված խմելու ջրի ցանց -1 * Վերանորոգված ջրահեռացման ցանց -1 * Վերանորոգված նախակրթարան 968քմ * Վերանորոգված տանիք 800քմ * Վերանորոգված արարողությունների սրահի տանիք-225 քմ * Վերանորոգված հուշակոթող -1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Խմելու ջրի ցանց -1 * Նախակրթարանի շենք -2 * Արարողությունների սրահ-1 * Հուշակոթող-1 * Մրցույթների կազմակերպում - 1 * Կապալառու պայմանագրեր – 2 * Դոնոր կազմակերպություններ -1 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   **232297.0**հազ. դրամ, այդ թվում 1.KFW բանկ – 220000.0 հազ.դր.համայնքի բյուջե12297.0հազ.դր. | Տեղի համայնքապետարան |  |  | Կապալառուների ձախողումներ |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր համայնք բնակիչների համար | Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն 50% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**.  1. Աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում  2.Աղբահանության ծառայության կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -4000 * Աղբահանության հաճախականությունը շաբաթական 1 անգամ * Աղբամանների ախտահանում – ամսական 1 անգամ * Մաքուր համայնք տեղեկատվական միջոցառումներ - 5 անգամ * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 40% * Համայնքի սանմաքրման ենթակա տարածքների ավելացում -30%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը –4 * Տեխնիկական միջոցներ – 2 * Աղբամաններ – 35 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը 8920.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ 60% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Տրանսպորտի մատակարարման ուշացումներ |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովում | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում 90% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | Օրական 2 անգամ | Չվացուցակի ապահովում |
| **Միջոցառումներ.**  1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ -215 * Տաքսի ծառայություններից օգտվող բնակիչների թվի նվազում-10 % * Տեղի թիվ 1 վերանորոգված ՆՈՒՀ սաների թվի ավելացում Կորնիձոր,Արավուս, Քարաշեն բնակավայրերից 10% * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 80%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող բնակավայրեր -7 * Ձեռքբերված միկրոավտոբուսներ – 2 * Վարորդների թիվը -2 * Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4100.0հազ. դրամ,համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Ապահովվել է նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություն 40% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում, 10 % | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ,Կորնիձորի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**   1. «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ,Կորնիձորի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանություն 2. Ծառայությունների մատուցում Տեղ, Կոռնիձոր, Խնածախ բնակավայրերում 3. Համակարգչային տեխնիկայի և հաշվապահական ծրագրի ձեռք բերում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 140 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 2 անգամ * Կառավարման որակի բարելավում-10% * Ծառայությունից օգտվող բնակավայրեր -3 * Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ – 60%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 42 * ՆՈՒՀ-եր-3 * Նոր համակարգչային տեխնիկա -1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 40644,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ», Կորնիձորի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն 30% * Մշակութային կառույցների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում 10% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը 2. Խոզնավար և Կոռնիձոր բնակավայրերի մշակույթի տների և գույքի մասնակի նորոգում 3. Սպորտլանդիաների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 15 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 2000 * Կոռնիձորի մշակույթի տան նորոգված նստարաններ – 180 նստարան * Խոզնավարի մշակույթի տան մասնակի նորոգում-1 * Սպորտլանդիաների մասնակիցներ-500 * Մարզական միջոցառումներ -3 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում-5% * Սպորտի հանրահռչակում -5%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը -5 * Տեխնիկական միջոցներ -7 * Պայմանագրեր-15 * Մարզահրապարակ-1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝ 3880.0** հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 2% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 30% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Հանձնաժողով | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. Դրամական օգնություն | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացող ընտանիքներ-80 * Համայնքի նորածիններին տրվող միանվագ օգնություն ստացող ընտանիքներ-90   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3000.0 հազ. Դր., համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ ժամանակ | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում 5% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1 ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել բնակիչների և կառույցների իրազեկությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին | Բնակիչների և կառույցների իրազեկությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին բարձրացել է 10% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ուսումնական վարժանքների կազմակերպում 2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական բուկլետների պատրաստում և տարածում բնակչության շրջանում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վարժանքների մասնակիցներ-100 * Իրազեկված բնակիչներ-400 * Կազմակերպական կարողությունների բարելավում-10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը -6 * Բուկլետներ -100 * ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ -1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 350.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ 5% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Գյուղատնտեսության ոլորտի աճի ապահովում գյուղտեխնիկայի միջոցով 10% | Համայնքում բավարար գործող գյուղտեխնիկայի առկայությունը 80% | Հաշվետվություն,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | Ֆինանսավորման ուշացումներ |
| **Միջոցառումներ**  1. Գյուղտեխնիկայի սպասարկման կազմակերպում Տեղ համայնքի և մարզի համայնքների տնտեսավարողների համար | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Անասնակերի որակի բարելավում -20% * Տարածաշրջանում առկա գյուղտեխնիկայի թիվը-193 միավոր * Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսություններ -800 * Հողագործությամբ զբսղվող տնտեսությունների քանակը - 700   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Տեխսպասարկման մեքենա-1 * Վաղելիքամղիչի կարգավորման ապարատ /ստենդ/ -1 * Բազմաֆունկցիոնալ ինքնագնաց խոտհնձիչ-1 * Սպասարման աշխատակազմ -3 մարդ * Ավտոկայանատեղի -1 * Կառուցված բոքսեր – 5 հատ * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1500,0 համայնքի բյուջե | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 405002,3 |  |  |  |  |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* Ներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի ու շինությունների, հողամասերի, շարժական գույքի, այլ) կառավարման (համայնքի կողմից օգտագործման, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրամադրման, օտարման և այլն) տարեկան ծրագիրը:

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 3980.0 | 3980.0 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 85951.5 | 85951.5 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **89931.5** | **89931.5** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում |  |  | Կառավ  արություն |  |  |  |
| 5 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 6910 | 6910 |  |  |  |  |
| 6 | Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում և տրանսպորտ | 9100 | 9100 |  |  |  |  |
| 7 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 232297 | 12297 |  | 220000 |  |  |
| 8 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 8920 | 8920 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 257227.0 | **33307.0** |  | **220000** |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում | 4100.0 | 4100.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **4100.0** | 4100.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 40644.0 | 40644.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **40644.0** | **40644.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 9515.0 | 9515.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **9515.0** | **9515.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | **3000.0** | **3000.0** |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **3000.0** | **3000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **350,0** | **350,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 1500.0 | 1500.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **1500.0** | **1500.0** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | 405002,3 | **185002.3** |  | **220000.0** |  |  |

# 

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը | 3  4 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ * Ձեռքբերված ծառայություններ | 2  2 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում | 10% | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում % | 65  30 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **3980.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր * 6բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր | 24  20  57887.7 հազ. դր  28063.8 հազ. Դր | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը * Համայնքային ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ | 10  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է | 5% | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում % | 65  30 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 85951.5 | | 85951.5 |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 89931.5 | | 89931.5 |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը  Հատակագծվող ընդհանուր մակերեսը | 3  205հա | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը | այո | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Քաղաքաշինական աշխատանքների արդյունավետության բարելավում, % | 20 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 60  60  50  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Տեխնիկական միջոցներ * Աշխատակիցներ * Փոխարինվող մասեր | 2  2  50 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը * Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը * Լուսավորվող փողոցների քանակը | 9  3422  80 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Վթարների թվի նվազեցում % | 5 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 60  60  50  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6910.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Ձեռքբերված էքսկավատոր JCB 3cx , գրեյդեր՝ ГС-10-07, ինքնաթափ՝ Կամազ 65115-776058-42, հիդրոմուրճ, տրակտոր JCB-K | 3  3  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բարեկարգված միջբնակավայրային ճանապարհների թիվը և կմ-ն/գրունտով/ * Բարեկարգված ներհամայնքային փողոցների թիվը և կմ-ն * Բարեկարգված դաշտամիջյան ճանապարհներ թիվը և կմ-ն | 5հատ /25կմ  3հատ/40կմ  7 հատ/80 կմ | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ % | 30 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 60  60  50  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5000.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Վարչական շենք * Խմելու ջրի ցանց * Նախակրթարանի շենք * Մրցույթների կազմակերպում * Կապալառու պայմանագրեր * Դոնոր կազմակերպությունների ներդրում KFW bank | 1  1  2  3  2  220000.0 հազ.դր | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ջեռուցում * Վերանորոգված խմելու ջրի ցանց * Վերանորոգված ջրահեռացման ցանց * Վերանորոգված նախակրթարան * Վերանորոգված արարողությունների սրահի տանիք * Վերանորոգված հուշակոթող | 1  2  2  2  1  240քմ  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * ՏԻՄ աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման պայմանների բարելավում % * Կանոնավոր ջրամատակարարում և ջրահեռացում % * Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում % | 80  90  50 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 60  60  50  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **232297.0** | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Աղբատար մեքենա * Աղբամաններ | 2  2  30 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա 1 * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը * Աղբամանների ախտահանում ամսական /անգամ | 1  4000  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում % | 40 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Աղբահանության հաճախականությունը շաբաթական / անգամ | 1 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 60  60  50  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **8920.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Վարորդների թիվը * Տրանսպորտային միջոցների թիվը Ձեռքբերված միկրոավտոբուսներ | 2  2 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Սպասարկվող բնակավայրեր * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ | 7  215 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | 90 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ուղևորափոխադրումների հաճախականությունը օրական/անգամ | 2 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ % | 60 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4100.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՆՈՒՀ-եր * Նոր համակարգչային տեխնիկա | 42  3  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում /անգամ * Կառավարման որակի բարելավում % * Ծառայությունից օգտվող բնակավայրեր | 120  2  10  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Ապահովվել է նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություն | 40 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը % | 40% | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 42579.2 | |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Մարզահրապարակ | 5  7  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Տեղի մշակույթի տան համար երաժշտական գործիքների և համակարգչի ձեռքբերում / միավոր * Կոռնիձորի մշակույթի տան նորոգված նստարաններ /նստարան * Խոզնավարի մշակույթի տան մասնակի նորոգում | 13  7  180  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում և որակի բարելավում | 5 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից | 60 % | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **7600.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ֆինանսական միջոց | 5000.0 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացող ընտանիքներ * Համայնքի նորածիններին տրվող միանվագ օգնություն ստացող ընտանիքներ | 80  90 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ% | 30 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում | 2% |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5000.0** |  | |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * Բուկլետներ * ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ | 6  100  1 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վարժանքների մասնակիցներ * Իրազեկված բնակիչներ | 100  400 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Կազմակերպական կարողությունների բարելավում% | 10 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում % | 5 |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **350.0** |  | |  |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Սպասարման աշխատակազմ * Դոնոր կազմակերպության ներդրում * Ավտոկայանատեղի * Կառուցված բոքսեր | 3  68400.0 հազ.դր.  1  5 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բազմաֆունկցիոնալ ինքնագնաց խոտհնձիչ * Տեխսպասարկման մեքենա * Վաղելիքամղիչի կարգավորման ապարատ /ստենդ/ | 1  1  1 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անասնակերի որակի բարելավում % | 20 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ % | 5 |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **68400.0** |  | |  |  |