**ՍՅՈՒՆՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔ**

****

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար**  **Դավիթ Ղուլունց**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2024թ. մայիսի 24-ի թիվ N\_21-Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Տեղ համայնք 2024թ.**

(համայնքի անվանումը)

**Բովանդակություն**

Ներածություն 0

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 1

2. Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 4

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. Ծրագիրը 26

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 54

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 57

Հավելված 1 72

I. Առկա իրավիճակի գնահատում 72

**1.** **Ներածություն** 73

**2․ Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական** 73

**3. Պլանավորման տարածքի բնութագիր** 74

**4. Թափոնների քանակ և բաղադրություն** 76

**5. Թափոնների գործածություն** 77

**6․ Իրազեկվածության աստիճան** 82

**7. Ֆինանսավորում և բյուջե** 83

**8. Մշտադիտարկում և հաշվետվողականություն** 85

II. Պլանավորում 86

**1.** **Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ** 86

**2.** **Տեսլական. նպատակների և թիրախների սահմանում (կարճաժամկետ և միջնաժամկետ)** 87

**3.** **Ֆինանսավորում և բյուջե** 93

**4.** **Աղբահանության և թափոնների կառավարման բյուջետավորում** 95

III. Մշտադիտարկում և վերլուծություն 97

# **Ներածություն**

Տեղ համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Տեղ համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2024թ. Տեղ համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2024թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Տեղ բազմաբանակվայր համայնքը մաքուր ,բարետես համայնք է, որը միտված է իր բնակիչների համար ապահովելու սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում։Բնակիչները օգտվում են համայնքային բոլոր ծառայություններից:Մոտակա հինգ տարիների ընթացքում համայնքը հավակնում է ,օգտագործելով գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության բնագավառում զարգացման ներուժը, շոշափելի փոփոխությունների հասնել իր բնակչության բարեկեցության բարձրացման հարցում։**

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 8 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 31 | 35 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5400 | 6000 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 25/55 | 35/75 |
| Այլ ցուցանիշ |  |  |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր:** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Տեղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում, % | **65**  **30** | **70**  **35** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն:**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, %  Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, %  Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, %  Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | **65**  **50**  **35**  **այո** | **70**  **55**  **40** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ:** Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ % | **40** | **45** |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն:** Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը % | **45** | **50** |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ:** Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը , ապահովել հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդ նախաձեռնող խմբերի մասնակցությունը համայնքում գենդերազգայուն ծրագրերի իրականացումը | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն % * Մշակութային կառույցների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում % * հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդ նախաձեռնող խմբերի մասնակցություն համայնքում գենդերազգայուն ծրագրերի իրականացման նպատակով | **30**  **30**  **2** | **35**  **35**  **2** |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն:** Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում % | **2** | **2** |
| **Ոլորտ 7.** Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում % | **50** | **55** |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն:** Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ % | **60** | **65** |

# **Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 5200․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 107556․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **112 756.0** | | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 1500․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Այդ թվում <<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 1500․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 4 | Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում | 34000․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Այդ թվում <<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 33700․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 5 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 10493,2 | | | Տեղ ,Կորնիձոր. Քարաշեն,Վաղատուր, Խնածախ ,Խոզնավար բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **40910․0** | | |  | |
| **Ոլորտ 3. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** | | | | | | |
| 6 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 19275,2 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Այդ թվում <<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 17600․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **19275․2** | | |  | |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | |
| 7 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 52200․0 | | | Տեղ, Կոռնիձոր, Խնածախ, Քարաշեն և Խոզնավար բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **52200․0** | | |  | |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| 8 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 4390,0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Մասնակցային հասարակական ծրագրերի իրականացում՝ գենդերազգայուն բաղադրիչի կիրառմամբ | 200․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **4590․0** | | |  | |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| 9 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 4200․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **4200․0** | | |  | |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| 10 | ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում, Հակաահաբեկչական արագ արձագանքման խմբերի ստեղծում՝ թվով 155 հոգի, | 13160․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **13160․0** | | |  | |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| 11 | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 3060․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Այդ թվում <<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 2500․0 | | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | | **3060․0** | | |  | |
| **9. Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր** | | | | | | | |
| 12 | Պահուստային ֆոնդեր | | | 20000․0 | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | | **20000․0** | | |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **233654․0** | | |  | |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ** | **ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ** |
|  | Տեղ համայնքի Կոռնիձոր և Վաղատուր բնակավայրերում խաղահրապարակների և ժամանցային կենտրոնների կառուցման աշխատանքներ | 21,408,710.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրի մշակույթի տան շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ | 16,000,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Վաղատուր բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 125,200,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցման 3-րդ փուլի շինարարական աշխատանքներ | 304,000,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Կոռնիձոր բնակավայրում ֆոտովոլտային կայանի կառուցման աշխատանքներ | 2,650,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Վաղատուր բնակավայրի վարչական շենքի առաջին հարկում վերանորոգվող նախակրթարանի շինարարական աշխատանքներ | 1,515,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի Քարագլուխ-Հին Շեն-Ղաշար խմելու ջրի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ | 2,500,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Խոզնավար բնակավայրում խաղահրապարակի և ժամանցային կենտրոնների կառուցման աշխատանքներ | 3,000,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի Մելիք Բարխուդարի ամարաթից դեպի Մ2 մայրուղի տանող ճոճվող կամուրջի կառուցման աշխատանքներ | 7,490,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ | 5,610,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքում հակակարկտային կայանի կառուցման աշխատանքներ | 2,000,000.00 ՀՀ դրամ |
|  | Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի Մ2 մայրուղուց դեպի Տեղի համայնքապետարան տանող ճանապարհի մայթեզրերի բարեկարգման աշխատանքներ | 22,500,000.00 ՀՀ դրամ |
| **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | | **513,873,710.00 ՀՀ դրամ** |

***Ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով չեն նախատեսվել:***

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | | **Ռիսկեր** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Տեղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարման համակարգ | | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 70% * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում 30% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 5% | | Հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | | - | |
| **Միջոցառումներ.**  1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում  2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում  3. Վերապատրաստում և ծառայությունների ձեռք բերում  4. Տեղ համայնքի կենտրոնի աշխատակազմի գույքի, սարքավորումների և ծրագրերի արդիականացում, | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծրագրային թարմացումներ -4 * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում- 15 % * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-67 * Կազմակերպված դասընթացներ -15 * Ձեռքբերված ծառայություններ -3 * Գրասենյակային կահույք-1 միավոր * Համակարգիչ -1 միավոր   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը-4 * Աշխատակիցների թիվը-5   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝ 7039․0**   * հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | Տեղի համայնքապետարան,  ,,ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, ,,Վեկտոր պլյուս,, ՍՊԸ.ՀՀ ՖՆ,  ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Գորիսի ս/գ, ՀԾ ՍՊԸ | |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | | - | |
| **Միջոցառումներ**.  1.Տեղ համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի  2.Արավուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  3.Կորնիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  4.Քարաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  5.Խնածախ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  6.Խոզնավար բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ավագանու նիստերի թիվը -10 * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը – 8 * Համայնքային ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ - 3 * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 5%-ով   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված վարչական շենք * Ջեռուցում –առկա է * ՏԻՄ աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման պայմանների բարելավում – 80% * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-26 աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 18 * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր –   **45277,8** հազ. դր   * 6 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր-   **44722,2** հազ. դր.  Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝  համայնքի բյուջեից **107556,0** հազ.ՀՀ դրամ | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, 60% * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, 60% * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, 50% * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | - | |
| **Ծրագիր 1. Տեղ բնակավայրի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բնակավայրում քաղաքաշինական նորմերի ապահովում | | Համայնքի Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը, այո/ոչ | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | - | |
| **Միջոցառումներ**.  1. Համայնքի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի պատվիրում և ձեռք բերում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացում – 20% * Քաղաքաշինության ոլորտում սպասարկման արագության և օպերատիվության աճ -20% * Գլխավոր հատակագիծ-1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված բնակավայրերի թիվը –7 * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը –3 * Հատակագծվող մակերեսը- 15731.2 հա * Դոնոր կազմակերպություններ-1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը կտրամադրվեն ՀՀ Կառավարության կողմից,աշխատանքները կատարվում է Հայնախագիծ ԲԲԸ-ն | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանում | | * Խմելու ջրի բնականոն մատակարարման ապահովում – 50% * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 3% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | - | |
| **Միջոցառումներ.**  1 Նախատեսվում է իրականացնել Խոզնավար, Խնածախ, Վաղատուր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքները  2.Փողոցային լուսավորության ցանցի պահպանում և ընդլայնում Նախատեսվում է ապահովել համայնքային փողոցների լուսավորությունը էներգախնայող լուսատուներով  3.Հակակարկտային կայանի կառուցում  4. Խնածախի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ  5. ,, Մելիք Բարխուդար,, պատմամշակութային կոթողի կապիտալ վերանորոգում  6․Դեպի գյուղամեջ եկող ճանապարհների մայթեզրերի եզրագծի կառուցում, ծառատունկ, կանաչապատում 1300մ | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը -9 * Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը 3900 * Վթարների թվի նվազեցում 5% * Լուսավորվող փողոցների քանակը - 120 * Լուսարձակների քանակը-1200 * Անվտանգ երթևեկություն * Վերանորոգված վարչական շենք -1 հատ * Վերանորոգված պատմամշակույթային կառույց -1 հատ * Դեպի գյուղամեջ տանող 1300 մ կառուցված մայթեզրի եզրագծերով ,տնկված ծառերով ,եզրառուներով բարեկարգված ճանապարհ * Դոնոր կազմակերպություններ3 * Կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ-1 հատ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Լուսավորվող փողոցների քանակը - 106 * Լուսարձակների քանակը-980 * Տեխնիկական միջոցներ-2 * Աշխատակիցներ -3 * Փոխարինվող մասեր – 50 * Վարչական շենք 1հատ * Պատմամշակույթային կոթող -1 հատ * Դեպի գյուղամեջ տանող 1300 մ ճանապարհ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   21493,2 հազ. դրամ, որից 21493,2 հազ. դրամ համայնքի բյուջե | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգ ճանապարհներ և երթուղիներ | | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ 30% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ.**  1**.** Միջբնակավայրային, ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների սպասարկում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում-7 բնակավայր՝   Բարեկարգվող դաշտամիջյան ճանապաևհներ-100 կմ  Բարեկարգվող ներբնակավայրային ճանապարհներ-40կմ  Բարեկարգվող միջբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում գրունտով -30 կմ  Վճարովի ծառայությունների մատուցում Տեղ համայնքի,ինչպես նաև այլ համայնքների ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար  **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատողների թիվը 3 * Տեխնիկական միջոցներ-3 * Ձեռքբերված էքսկավատոր JCB 3cx , գրեյդեր՝ ГС-10-07, ինքնաթափ՝ Կամազ 65115-776058-42, հիդրոմուրճ, տրակտոր JCB-K * Հացահատիկահավաք կոմբայն` S300 ’’NOVA-340’’ * Անիվավոր տրակոր՝ Беларус82.1 * Խոտի հակավորիչ՝ ППТ-042 TukanHP * Խոտհնձիչ՝ КСП-2․1 * Շարքացան՝ SMMSDD-31NF * Դաշտային սրսկիչ՝ TS2000 * Անիվավոր տրակտոր՝ Беларус 2022.3 * Ազոտային գութան՝ ПГП-4-40-3 * Քարհավաք՝ SMSP 200 * Բաղադրիչի ընդհանուր արժեքը – 123,600,0 հազ.դրամ. համայնքի բյուջեից , աշխատանքները իրականցվելու է Տեղի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ-ի կողմից | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | | * Էներգախնայող վառելիքաէներգետիկ համակարգ – 50% * Գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացում,գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալի աճ 40% * Մշակույթային կյանքի զարգացում-10% * Համայնքում զբոսաշրջիկության զարգացում 30% * Բնակչության կենսամակարդակի բարցրացում 10% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**.  1. Համայնքի Խնածախ բնակավայրում նոր խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում  2. Համայնքի Խնածախ բնակավայրում ինքնահոս խմելու ջրագծի կառուցում 9կմ հեռավորությունից/աշխատանքների ավարտ  3. Կորնիձոր բնակավայրի ոռոգման ջրի համակարգի կառուցում  4․Տեղ բնակավայրի ոռոգման ջրի համակարգի կառուցում  5.Խնածախ բնակավայրում խաղահրապարակ-ժամանցի կենտրոնի հիմնում  6․Խնածախ բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի կապիտալ վերանորոգում  7․Արևային Ֆոտովոլտային կայանի ստեղծում Կոռնիձոր բնակավայրում  8․Գազագեներատորային հակակարկտային կայանի ստեղծում  9․Արցախյան խճուղուց մինչև Տեղի 2 –րդ միջն դպրոց տանող փողոցի քարապատում և բարեկարգում  10․ՀՈԱԿ-ին կից սերմնազտիչ ախտահանիչ կայանի ստեղծում  11․M12 մայրուղուց դեպի Մելիք-Բարխուդարի ամարաթը տանող ճոճվող կամրջի կառուցում  12․Հացահատիկահավաք 2 կոմբայնի և մելորային գութանի ձեռք բերում  13․Վաղատուր բնակավայրում խաղահրապարակ, ժամանցի կենտրոնի ստեղծում։    14․Ընդլայնված փողոցային լուսավորության ցանց բոլոր բնակավայրերում  15․Խմելու ջրագծի կառուցում 1 կիլոմետր երկարության "Շոր կոչվող աղբյուրից մինչև 1 ՆՈՒՀ և 2 միջնակարգ դպրոց՝ ջրամղիչ պոմպի օգնությամբ։  16. Խնածախ բնակավայրի մշակույթի տան շենքի տանիքի վերանորոգում: | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված խմելու ջրի ներքին ցանց -1 հատ * Նոր կառուցված ինքնահոս խմելու ջրի ցանց-1 * ոռոգման ջրի նոր համակարգ Տեղ բնակավայրում- 1 հատ, 133000,0 հազ,ՀՀ դրամ,որից 13300,0 հազ ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * ոռոգման ջրի ներքին ցանցի ստեղծում-1 հատ 304000․0ՀՀ դրամ, որից 90000․0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * խաղահրապարակ Կոռնիձոր բնակավայրում 1 հատ 10000․0 հզ ՀՀ դրամ, որից 4500․0 դրամ համայնքի բյուջե։ * վերանորոգված վարչական շենքի տանիք 5610,0 հազ ՀՀ դրամ,որից5610,0 հազ ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * 60 կվտ/ժամ հզորությամբ աշխատող Արևային Ֆոտովոլտային կայան -1 հատ․30000,0հազ․ՀՀ դրամ,որից3000,0հազ,ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * Գազագեներատորային հակակարկտային կայան-1 հատ ։Նոր մշակաբույսերի և ինտենսիվ այգիների հիմնում-60000,0 հազ․ՀՀ դրամ, որից 6000,0 համայնքի բյուջե * Քարապատված,բարեկարգված փողոց -1 հատ,120000,0 հազ, ՀՀ դրամ,որից 22500,0 համայնքի բյուջե * ՀՈԱԿ-ին կից սերմնազտիչ ախտահանիչ կայան-1 հատ, Բարձր որակի սերմերի ստացում սակագների իջեցում և նոր աշխատատեղերի ստեղծում-15000,0հազ․ՀՀ դրամ,որից 1500,0հազ ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * M12 մայրուղուց դեպի Մելիք-Բարխուդարի ամարաթը տանող ճոճվող կամրջ-1 հատ,7490,0հազ․ՀՀ դրամ,որից 7490,0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * Հացահատիկահավաք կոմբայն-2 հատ   մելորային գութան -1 հատ,140000,0հազ․ՀՀ դրամ․որից 14000,0համայնքի բյուջե   * խաղահրապարակ Վաղատուր բնակավայրում- 1 հատ,10000,0հազ ՀՀ դրամ,որից 4500,0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * ընդլայնված փողոցային լուսավորության ցանց / 220 հատ լուսարձակ՝ 2500.0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * Խմելու ջրագծ 1 կիլոմետր երկարություն ունեցող՝ "Շոր կոչվող աղբյուրից մինչև Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ և Տեղի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց- ջրամղիչ պոմպի օգնությամբ-1 հատ,10000,0հազ ՀՀ դրամ,որից 1000,0ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * Տանիք 1 հատ , 16000․0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Խմելու ջրի ցանց -1 * Ոռոգման համակարգ -2 հատ * Փողոց- 2 հատ * Տանիք – 2 ատ * Կապալառու պայմանագրեր – 17 * Դոնոր կազմակերպություններ -6 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   863600․0հազ․ՀՀ դրամ, 191,900,0 հազ. ՀՀ դրամ որից համայնքի բյուջե | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | | Կապալառուների ձախողումներ | |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր համայնք բնակիչների համար | | Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն 50% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ**.  1.Աղբահանության ծառայության կազմակերպում,շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -5470 * Աղբահանության հաճախականությունը շաբաթական 1 անգամ * Աղբամանների ախտահանում – ամսական 1 անգամ * Մաքուր համայնք տեղեկատվական միջոցառումներ - 5 անգամ * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 40% * Համայնքի սանմաքրման ենթակա տարածքների ավելացում -30%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը –4 * Տեխնիկական միջոցներ – 2 * Աղբամաններ – 74 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը   19275,2 հազ. դրամ համայնքի բյուջե | | Տեղ կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ | |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 6. Բազմաբնակարան շենթերի հարթ տանիքների վերանորոգում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** | Որակյալ սերմացուի ստացում | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | |  | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**. | 1.Սերմնազտիչ կայանաի կառուցում՝ 1500,0 հազ ՀՀ դրամ | |  | |  | | |  | |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ 60% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | Տրանսպորտի մատակարարման ուշացումներ | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովում | | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում 90% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | Օրական 2 անգամ | | Չվացուցակի ապահովում | |
| **Միջոցառումներ.**  1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կազմակերպում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ -215 * Տաքսի ծառայություններից օգտվող բնակիչների թվի նվազում-10 % * Տեղի թիվ 1 վերանորոգված ՆՈՒՀ սաների թվի ավելացում Կորնիձոր,Արավուս, Քարաշեն բնակավայրերից 10% * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 80%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող բնակավայրեր -7 * Ձեռքբերված միկրոավտոբուսներ – 2 * Վարորդների թիվը -2 * Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 34000.0հազ. դրամ,համայնքի բյուջե | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | | Ապահովվել է նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություն 60% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | - | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում, 30 % | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ, Կորնիձորի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 1 տարի | | - | |
| **Միջոցառումներ.**   1. "Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ" , Կորնիձորի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների , Քարաշեն և Խոզնավար բնակավայրերի նախակրթարանների պահպանություն 2. Ծառայությունների մատուցում Տեղ, Կոռնիձոր, Խնածախ ,Արավուս.Քարաշեն,Խոզնավար բնակավայրերում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 153 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 2 անգամ * Կառավարման որակի բարելավում-10% * Ծառայությունից օգտվող բնակավայրեր -5 * Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ – 60% * Նոր նախակրթարաններ Խոզնավար և Քարաշեն բնակավայրերում-2 հատ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 43 * ՆՈՒՀ-եր-2 հատ,որոնցից Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ-ը կապիտալ վերանորոգված, Կորնիձորի ՆՈՒՀ մասնակի վերանորոգված * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   52200,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | "Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ" , "Կորնիձորի ՆՈՒՀ" ՀՈԱԿ-ներ | |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն 60% * Մշակութային կառույցների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում 30% * Մասնակցային հասարակական ծրագրերի իրականացում՝ գենդերազգայուն բաղադրիչի կիրառմամբ | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | - | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ | 1 տարի | | - | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը 2. Սպորտլանդիաների կազմակերպում 3. Մասնակցային հասարակական,երտասարդական ծրագրերի իրականացում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 40 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 2470 * Սպորտլանդիաների մասնակիցներ-500 * Մարզական միջոցառումներ -10 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում-30% * Սպորտի հանրահռչակում -30% * Մասնակցային հասարակական,երտասարդական ծրագրերի իրականացում ՝ գենդերազգայուն բաղադրիչի կիրառմամբ՝200,0 հազ․ՀՀ դրամ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը -5 * Տեխնիկական միջոցներ -7 * Պայմանագրեր-6 * Մարզահրապարակ-1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝**   4390,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 10% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | - | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 37.5% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Հանձնաժողով | 1 տարի | | - | |
| **Միջոցառումներ**   1. Դրամական օգնություն | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացող ընտանիքներ-123 * Աջակցություն նորածին երեխաներին-90 * Աջակցություն դժբախտ դեպքերից տուժած ընտանիքներին-10   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   4200․0հազ. դր., համայնքի բյուջե | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ ժամանակ | | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում 20% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | - | |
| **Ծրագիր 1 ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել բնակիչների և կառույցների իրազեկությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին ,հակաահաբեկչական արագ արձագանքման խմբերի ստեղծում՝ թվով 155 հոգի | | Բնակիչների և կառույցների իրազեկությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին բարձրացել է 50% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | | - | |
| **Միջոցառումներ**   1. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ուսումնական վարժանքների կազմակերպում 2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական բուկլետների պատրաստում և տարածում բնակչության շրջանում 3. Հակաահաբեկչական արագ արձագանքման խմբերի ստեղծում՝ թվով 155 հոգի | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վարժանքների մասնակիցներ-100 * Հակաահաբեկչական արագ արձագանքման խմբեր -թվով 155 հոգի * Իրազեկված բնակիչներ-2800 * Կազմակերպչական կարողությունների բարելավում-10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը -5 * Բուկլետներ -100 * ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ -1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 13160,0 հազ. դրամ, որից 13160․0 հազ. դրամ համայնքի բյուջե | | Տեղի համայնքապետարան | |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ 20% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Գյուղատնտեսության ոլորտի աճի ապահովում գյուղտեխնիկայի միջոցով 10% | | Համայնքում բավարար գործող գյուղտեխնիկայի առկայությունը 50% | | Հաշվետվություն,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | | Ֆինանսավորման ուշացումներ | |
| **Միջոցառումներ**   1. Գյուղտեխնիկայի սպասարկման կազմակերպում Տեղ համայնքի և մարզի համայնքների տնտեսավարողների համար 2. Արոտներում հանդապահների ծառայություններ | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Անասնակերի որակի բարելավում -10% * Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսություններ -680 * Հողագործությամբ զբսղվող տնտեսությունների քանակը – 490 * **Մուտքի ցուցանիշներ** * Տարածաշրջանում առկա գյուղտեխնիկայի թիվը-193 միավոր * Տեխսպասարկման մեքենա-1 * Վառելիքամղիչի կարգավորման ապարատ /ստենդ/ -1 * Բազմաֆունկցիոնալ ինքնագնաց խոտհնձիչ-1 * Սպասարման աշխատակազմ -1 մարդ * Ավտոկայանատեղի -1 * Քաղ. իրավական պայնանագրով 1 հանդապահներ * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3060,0 հազ.դրամ, համայնքի բյուջե | | Կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ | |  |  | |  | |
| Պահուստային ֆոնդեր | | Պահուստային ֆոնդեր-20000․0 հազ.դրամ | |  | |  |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | **288073,387 հազ. ՀՀ դրամ , որից՝**  **288073,387 հազ. ՀՀ դրամ վարչական բյուջե,** | |  | |  |  | |  | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. Ծրագիրը**

**Հաստատում եմ**

Տեղ համայնքի ղեկավար՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Դ.Ղուլունց

ստորագրություն

Կ.Տ

**Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

* Ներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի ու շինությունների, հողամասերի, շարժական գույքի, այլ) կառավարման (համայնքի կողմից օգտագործման, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրամադրման, օտարման և այլն) տարեկան ծրագիրը:

25.12.2023թ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի հիմնական միջոցների ցանկ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **ՀՀ** | **Անվանում** | **Շահագործման տարեթիվ** | | **Քանակ** | **Միավորի վերագնահատվածարժեքը /ՀՀ դրամ/** | **Գումար /ՀՀ դրամ/** | | **Մաշվածություն** | | **Մնացորդային արժեք** | |  | |
|  | |
| **Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի հիմնական միջոցներ** | | | | | | | | | | | | |
| **Վարչական նստավայր** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | Գրասեղան | 1975 | | 2 | 6 000 | 12 000 | | 12000 | | 0 | |  | |
| 2 | Դրամարկղ երկաթյա | 1975 | | 3 | 14 400 | 43 200 | | 18200 | | 25 000 | |  | |
| 3 | Սեղանի կողադիր | 1975 | | 1 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 0 | |  | |
| 4 | Բազկաթոռ | 2007 | | 1 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | 0 | |  | |
| 5 | Աղբարկղ | 2007 | | 2 | 2 100 | 4 200 | | 4 200 | | 0 | |  | |
| 6 | համակարգիչ | 2006 | | 1 | 36 000 | 36 000 | | 36 000 | | 0 | |  | |
| 7 | Գրասեղան | 2000 | | 1 | 5 570 | 5 570 | | 5 570 | | 0 | |  | |
| 8 | Գրապահարան | 2000 | | 1 | 5 950 | 5 950 | | 5 950 | | 0 | |  | |
| 9 | ցուցատախտակ | 2007 | | 1 | 600 | 600 | | 600 | | 0 | |  | |
| 10 | Լազերային տպիչ | 2005 | | 1 | 13 888 | 13 888 | | 13 888 | | 0 | |  | |
| 11 | Ինժեկտր | 2010 | | 1 | 73 934 | 73 934 | | 73 934 | | 0 | |  | |
| 12 | Համակարգիչ | 2010 | | 1 | 38 434 | 38 434 | | 38 434 | | 0 | |  | |
| 13 | Մոնիտոր | 2010 | | 1 | 13 943 | 13 943 | | 13 943 | | 0 | |  | |
| 14 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | 2010 | | 1 | 5 040 | 5 040 | | 5 040 | | 0 | |  | |
| 15 | պատճենահանման սարք | 2010 | | 1 | 25 740 | 25 740 | | 25 740 | | 0 | |  | |
| 16 | Սեղան համակարգչի | 2010 | | 1 | 18 900 | 18 900 | | 18900 | | 0 | |  | |
| 17 | Սառնարան | 2010 | | 1 | 20 875 | 20 875 | | 20 875 | | 0 | |  | |
| 18 | Գրասեղան | 2017 | | 1 | 45 000 | 45 000 | | 16875 | | 28 125 | |  | |
| 19 | Ամբիոն | 2017 | | 1 | 36 000 | 36 000 | | 13500 | | 22 500 | |  | |
| 20 | Նիստերի սեղան | 2017 | | 1 | 162 000 | 162 000 | | 60750 | | 101 250 | |  | |
| 21 | Աթոռներ | 2017 | | 20 | 13 500 | 270 000 | | 101250 | | 168 750 | |  | |
| 22 | Զգեստապահարան | 2017 | | 1 | 117 000 | 117 000 | | 43875 | | 73 125 | |  | |
| 23 | Կախիչ | 2017 | | 1 | 27 000 | 27 000 | | 10125 | | 16 875 | |  | |
| 24 | Համակարգիչ Core i3 | 2016 | | 1 | 192 000 | 192 000 | | 180000 | | 12 000 | |  | |
| 25 | Դյուրակիր համակարգիչ Lenovo | 2016 | | 1 | 176 000 | 176 000 | | 165000 | | 11 000 | |  | |
| 26 | Բազմաֆունկ.սարքCanon3010 | 2016 | | 1 | 68 571 | 68 571 | | 41143 | | 27 428 | |  | |
| 27 | Էլեկտրոջեռուցիչ LUXEL | 2017 | | 1 | 27 900 | 27 900 | | 13078 | | 14 822 | |  | |
| 28 | Էլեկտրոջեռուցիչ LUXEL | 2017 | | 1 | 21 150 | 21 150 | | 9914 | | 11 236 | |  | |
| 29 | Մոնիտոր Dell 21.5 Monitor E2216H | 2017 | | 6 | 50 803 | 304 819 | | 163296 | | 141 523 | |  | |
| 30 | Համակարգիչ ThinkCentre M700 Tower CPU: | 2017 | | 5 | 454 637 | 2 273 184 | | 1704888 | | 568 296 | |  | |
| 31 | Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS 700VA BX700UI | 2017 | | 5 | 41 220 | 206 100 | | 110411 | | 95 689 | |  | |
| 32 | Սերվեր Lenovo System x3100 M5 | 2017 | | 1 | 710 208 | 710 208 | | 532656 | | 177 552 | |  | |
| 33 | Ծրագրային ապահովում 1 (սերվերի համար) 8 x WinSvrSTDCore 2016 | 2017 | | 1 | 467 597 | 467 597 | | 350697 | | 116 900 | |  | |
| 34 | Ծրագրային ապահովում 1 (սերվերի համար) SQLSvrStd 2016 ENG OLP A | 2017 | | 1 | 840 845 | 840 845 | | 630634 | | 210 211 | |  | |
| 35 | Տվյալների պահոց D-Link DNS-340L | 2017 | | 1 | 221 875 | 221 875 | | 118861 | | 103 014 | |  | |
| 36 | Անխափան սնուցման սարք 2 APC Smart-UPS 1500VA SMT1500I, | 2017 | | 1 | 244 800 | 244 800 | | 131143 | | 113 657 | |  | |
| 37 | Ցանցային կոնցետրատոր 1 TP-Link SG1008D, | 2017 | | 1 | 10 238 | 10 238 | | 5485 | | 4 753 | |  | |
| 38 | Արտաքին կրիչ DELL Portable Backup Hard | 2017 | | 1 | 52 830 | 52 830 | | 28301 | | 24 529 | |  | |
| 39 | Համակարգիչ G4400 HDD500gb RAM4gb, mwnitw8 LED 20LG-գաղտնի մաս | 2018 | | 1 | 195 000 | 195 000 | | 156000 | | 39 000 | |  | |
| 40 | UPS 850vt | 2018 | | 1 | 30 000 | 30 000 | | 24000 | | 6 000 | |  | |
| 41 | Հորիզոնական շերտավարագույրներ | 2018 | | 41,3 | 9 700 | 400 610 | | 320488 | | 80 122 | |  | |
| 42 | Լազերային տպիչ Canon i-SENSYS LBP252dw | 2018 | | 2 | 128 000 | 256 000 | | 128000 | | 128 000 | |  | |
| 43 | պատճենահանման սարքCanon image RUNNER2204N | 2018 | | 1 | 336 000 | 336 000 | | 168000 | | 168 000 | |  | |
| 44 | Սկաններ 1/Canon image FORMULA DR-C130 | 2018 | | 1 | 337 200 | 337 200 | | 168600 | | 168 600 | |  | |
| 45 | Ցանցային կոնցետրատոր 2/TP.Link SG1016 | 2018 | | 1 | 53 776 | 53 776 | | 26888 | | 26 888 | |  | |
| 46 | Գրասեղան սպիտակ, հենակմախքը մետաղական քառ.խողովակն.-FRN-01.1.FRN-01.2/1600x850x750/ | 2018 | | 5 | 86 064 | 430 320 | | 172128 | | 258 192 | |  | |
| 47 | Գրասեղան սպիտակ,հենակմախքը մետաղական քառ.խողովակն.-FRN-02/1950x850x1200 | 2018 | | 1 | 183 690 | 183 690 | | 73476 | | 110 214 | |  | |
| 48 | պահարան երկկփեղկ դռներով, սպիտակ FRN-03/470x700x2100/ | 2018 | | 1 | 64 230 | 64 230 | | 25692 | | 38 538 | |  | |
| 49 | Պահարան քաշովի դարակներով, սպիտակFRN-04 /1000x700x600/ | 2018 | | 1 | 61 660 | 61 660 | | 24664 | | 36 996 | |  | |
| 50 | Պահարան երկփեղք ստորին խուլ, վերին ապակե դռներով, սպիտակ, FRN -05.1,FRN-05.2 /470x450x2100/ | 2018 | | 5 | 51 380 | 256 900 | | 102760 | | 154 140 | |  | |
| 51 | Պահարան վեց քաշովի դարակներով, սպիտակ FRN-06/1000x450x600/ | 2018 | | 2 | 55 235 | 110 470 | | 44188 | | 66 282 | |  | |
| 52 | Պահարաներեք քաշովի դարակներով, սպիտակ FRN-07/650x450x600/ | 2018 | | 3 | 38 537 | 115 610 | | 46244 | | 69 366 | |  | |
| 53 | Պահարան հագուստի ներկառուցված FRN-08/ | 2018 | | 1 | 86 060 | 86 060 | | 34424 | | 51 636 | |  | |
| 54 | Աթոռ անիվներով FRN-09 | 2018 | | 6 | 61 652 | 369 910 | | 147964 | | 221 946 | |  | |
| 55 | աթոռ սպիտակ FRN-10 | 2018 | | 5 | 26 972 | 134 860 | | 53944 | | 80 916 | |  | |
| 56 | Պլաստիկ բազկաթոռ սև FRN-11 | 2018 | | 2 | 44 970 | 89 940 | | 35976 | | 53 964 | |  | |
| 57 | Պահարան | 2018 | | 2 | 29 000 | 58 000 | | 23200 | | 34 800 | |  | |
| 58 | Գրասեղան 1 տումբանի | 2018 | | 4 | 25 000 | 100 000 | | 40000 | | 60 000 | |  | |
| 59 | Աթոռ սև | 2018 | | 8 | 8 500 | 68 000 | | 27200 | | 40 800 | |  | |
| 60 | Մետաղական աղբարկղեր | 2018 | | 35 | 84 900 | 2 971 500 | | 1188600 | | 1 782 900 | |  | |
| 61 | Տեղ համայնքի անվամբ մուտքի դեկոր | 2018 | | 1 | 885 835 | 885 835 | | 52600 | | 833 235 | |  | |
| 62 | Փափուկ աթոռ | 2019 | | 10 | 19 200 | 192 000 | | 354000 | | -162 000 | |  | |
| 63 | Գրասենյակային հոլովակավոր բազկաթոռ/համ.ղեկավարի/ | 2019 | | 1 | 65 000 | 65 000 | | 19500 | | 45 500 | |  | |
| 64 | Դյուրակիր համակարգիչ ASUS | 2019 | | 1 | 255 000 | 255 000 | | 153000 | | 102 000 | |  | |
| 65 | Համակարգիչ պրոցեսոր, մկնիկ դինամիկ, ստեղնաշար Genius, մոնիտոր Asus2 | 2019 | | 1 | 175 000 | 175 000 | | 105000 | | 70 000 | |  | |
| 66 | Տպիչ սարք Canon | 2019 | | 1 | 70 000 | 70 000 | | 26250 | | 43 750 | |  | |
| 67 | ՀԾ հաշվապահական ծրագիր | 2019 | | 1 | 560 000 | 560 000 | | 559000 | | 1 000 | |  | |
| 68 | Տեսախցիկային համակարգ | 2019 | | 1 | 365 000 | 365 000 | | 136875 | | 228 125 | |  | |
| 69 | լազերային մետրTotal TMT5401 40մ | 2019 | | 1 | 37 900 | 37 900 | | 11370 | | 26 530 | |  | |
| 70 | Համակարգչային սեղան (1.41x700x780) | 2019 | | 1 | 60 000 | 60 000 | | 18000 | | 42 000 | |  | |
| 71 | Համակարգչային սեղան (1,30x0,65x780) | 2019 | | 1 | 50 000 | 50 000 | | 15000 | | 35 000 | |  | |
| 72 | Պրոցեսորի տակդիր(700x500x130) | 2019 | | 1 | 13 000 | 13 000 | | 3900 | | 9 100 | |  | |
| 73 | Գրապահարան երկդռնանի (900x1850x360) | 2019 | | 1 | 60 000 | 60 000 | | 18000 | | 42 000 | |  | |
| 74 | Գրապահարան բաց(1040x400x360) | 2019 | | 5 | 14 000 | 70 000 | | 21000 | | 49 000 | |  | |
| 75 | Ցուցատախտակ(A116) | 2019 | | 9 | 4 800 | 43 200 | | 12960 | | 30 240 | |  | |
| 76 | Նիստերի սեղան(2500x1300x820) | 2019 | | 1 | 175 000 | 175 000 | | 52500 | | 122 500 | |  | |
| 77 | Տումբա երկու դարակով (450x450x750) | 2019 | | 1 | 40 000 | 40 000 | | 12000 | | 28 000 | |  | |
| 78 | Աթոռի հետադիր | 2019 | | 8 | 1 950 | 15 600 | | 4680 | | 10 920 | |  | |
| 79 | Սեղան նիստերի (2.20x0,65x0,80) | 2019 | | 1 | 75 000 | 75 000 | | 22500 | | 52 500 | |  | |
| 80 | Համայնքի ղեկավարի կողադիր սեղան | 2020 | | 1 | 556000 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 81 | Աթոռ | 2020 | | 2 |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 82 | Պահարան | 2020 | | 1 |  | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 83 | համակարգիչ /Intel core i3 8100/ 4gb ozu/240gb ssd | 2021 | | 1 | 178000 | 178000 | | 71200 | | 106800 | |  | |
| 84 | համակարգչի մոնիտոր lg 22 | 2021 | | 1 | 53000 | 53000 | | 13250 | | 39750 | |  | |
| 85 | Genius բարձրախոսներ | 2021 | | 1 | 7000 | 7000 | | 1750 | | 5250 | |  | |
| 86 | ստեղնաշար | 2021 | | 1 | 6000 | 6000 | | 1500 | | 4500 | |  | |
| 87 | Genius մկնիկ | 2021 | | 1 | 3000 | 3000 | | 750 | | 2250 | |  | |
| 88 | Գրասեղան նիստ․դահլիճ | 2021 | | 1 | 65000 | 65000 | | 13000 | | 52000 | |  | |
| 89 | աթոռ նիստերի դահլիճ | 2021 | | 2 | 15000 | 30000 | | 6000 | | 24000 | |  | |
| 90 | Պահարան նիստերի դահլիճ | 2021 | | 1 | 86000 | 86000 | | 17200 | | 68800 | |  | |
| 91 | Գրասեղան ոստիկան | 2021 | | 1 | 29000 | 29000 | | 5800 | | 23200 | |  | |
| 92 | Աթոռ ոստիկան | 2021 | | 2 | 11000 | 22000 | | 4400 | | 17600 | |  | |
| 93 | Ցանցային երթուղիչ/Ռաութեր/ | 2021 | | 1 | 40200 | 40200 | | 8040 | | 32160 | |  | |
| 94 | գրասենյակային պահարան | 2021 | | 1 | 100 000 | 100 000 | | 10000 | | 90000 | |  | |
| 95 | գրասենյակային սեղան | 2021 | | 1 | 40 000 | 40 000 | | 4000 | | 36000 | |  | |
| 96 | գրասենյակային աթոռ | 2021 | | 2 | 20 000 | 40 000 | | 4000 | | 36000 | |  | |
| 97 | Կողապաարան | 2021 | | 2 | 30 000 | 60 000 | | 6000 | | 54000 | |  | |
| 98 | Դյուրակիր համակարգիչ Lenovo | 2022 | | 1 | 329 000 | 329 000 | |  | | 329 000 | |  | |
| 99 | Լազերային տպիչ HP | 2022 | | 1 | 103 000 | 103 000 | |  | | 103 000 | |  | |
| 100 | Ջրի ապարատ /դիսպենսեր/ | 2022 | | 1 | 76 000 | 76 000 | |  | | 76 000 | |  | |
| 101 | Բալգարկա TOTAL | 2022 | | 1 | 63 470 | 63 470 | |  | | 63 470 | |  | |
| 102 | Աթոռ ղեկավարի | 2022 | | 1 | 200 000 | 200 000 | |  | | 200 000 | |  | |
| 103 | Լազերային տպիչ HP LaserJet Pro MFP M135a | 2022 | | 1 | 104 000 | 104 000 | |  | | 104 000 | |  | |
| 104 | Լազերային տպիչ սարք HP MFP M135a | 2022 | | 1 | 104 000 | 104 000 | |  | | 104 000 | |  | |
| 105 | Լազերային տպիչ HP | 2022 | | 1 | 105 000 | 105 000 | |  | | 105 000 | |  | |
| 106 | Հեռուստացույց | 2022 | | 1 | 200 000 | 200 000 | |  | | 200 000 | |  | |
| 107 | Անվտանգության համակարգ | 2022 | | 1 | 47 000 | 47 000 | |  | | 47 000 | |  | |
| 108 | Համակարգիչ | 2022 | | 1 |  |  | |  | | - | |  | |
| 109 | Տեսաձայնագրիչ DAHUA XVR1B08H-I | 2022 | | 1 | 70 000 | 70 000 | |  | | 70 000 | |  | |
| 110 | ՏեսախցիկHACHDW1500TMQP-A | 2022 | | 1 | 30 000 | 30 000 | |  | | 30 000 | |  | |
| 111 | Տեսախցիկ YIIOT դրսի պտտվող | 2022 | | 1 | 32 000 | 32 000 | |  | | 32 000 | |  | |
| 112 | ՏեսախցիկHACHDW1500MP 3,6mm | 2022 | | 1 | 27 000 | 27 000 | |  | | 27 000 | |  | |
| **Ընդամենը** | |  | |  |  | **18 974 333** | | **9 536 617** | | **9 437 716** | |  | |
| **մշակույթի տուն** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 113 | Գառնեզ | | 2008 | 32,5 | 240 | 7 800 | | 7 800 | | 0 | |  | |
| 114 | Բազկաթոռ | | 2008 | 1 | 3 900 | 3 900 | | 3 900 | | 0 | |  | |
| 115 | Թենիսի ցանց | | 2009 | 1 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 0 | |  | |
| 116 | Դահլիճի փափուկ բազկաթոռ | | 2008 | 235 | 3 672 | 862 920 | | 862 920 | | 0 | |  | |
| 117 | Բոքսի տանձիկ | | 2009 | 1 | 3 700 | 3 700 | | 3 700 | | 0 | |  | |
| 118 | Շախմատի կաբ.աթոռներ | | 2017 | 16 | 13 500 | 216 000 | | 54000 | | 172 800 | |  | |
| 119 | Շախմատի կաբ.սեղաններ | | 2017 | 8 | 49 500 | 396 000 | | 99000 | | 316 800 | |  | |
| 120 | Շախմատի սեղան | | 2019 | 3 | 38 000 | 114 000 | | 38000 | | 76 000 | |  | |
| 121 | Նկարի շրջանակ/1,2\*1,4/հուշարձանի թանգարանի համար | | 2020 | 10 | 19 500 | 195 000 | | 78000 | | 117 000 | |  | |
| 122 | Նկարի շրջանակ/2,6\*2,04/հուշարձանի թանգարանի համար | | 2020 | 2 | 31 000 | 62 000 | | 24800 | | 37 200 | |  | |
| 123 | 2020թ․պատերազմի զոհերի նկարների պատվանդան և 20 նկարների շրջանակներ | | 2021 | 1 | 58 000 | 58 000 | | 11600 | | 46 400 | |  | |
| 124 | Դաշնամուր | | 2021 | 1 | 24 350 | 24 350 | | 4870 | | 19 480 | |  | |
| 125 | Լվացարան/Ս. Բարխուդարյան11/1 հասցեում/ | | 2021 | 1 | 28 159 | 28 159 | | 5632 | | 22 527 | |  | |
| 126 | Ջրատաքացուցիչ/ Ս. Բարխուդարյան 11/1 հասցեում/ | | 2021 | 1 | 42 900 | 42 900 | | 8580 | | 34 320 | |  | |
| 127 | ՇչակC-40, | | 2020 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 128 | Խոտհնձիչ | | 2022 | 1 | 72 000 | 72 000 | |  | | 72 000 | |  | |
| 129 | դինամիկկարգավորիչ`Գեպաս 80վտ | | 2022 | 2 | 150 000 | 300 000 | |  | | 300 000 | |  | |
| 130 | բակ | | 2022 | 2 | 52 200 | 104 400 | |  | | 104 400 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **2 492 129** | | **1203802** | | **1 318 927** | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Գրադարան** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 131 | Գրասեղան երկկողմանի | | 1975 | 1 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | 0 | |  | |
| 132 | Կատալոգ Պահարան | | 1975 | 1 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 0 | |  | |
| 133 | Գրադարակ երկաթյա | | 1975 | 25 | 2 400 | 60 000 | | 60 000 | | 0 | |  | |
| 134 | Գրականություն | | 1985 | 7342 | 20 | 146 840 | | 146 840 | | 0 | |  | |
| 135 | Համակարգիչ ASUS-22 | | 2018 | 1 | 234 000 | 234 000 | | 187200 | | 46 800 | |  | |
| 136 | Պրոեկտոր EPSON EB-XOS | | 2018 | 1 | 293 000 | 293 000 | | 146500 | | 146 500 | |  | |
| 137 | Խոսափող անլար /MAX DH 744/ | | 2018 | 1 | 40 000 | 40 000 | | 20000 | | 20 000 | |  | |
| 138 | Նվագարկիչ բարձրախոս/MAX l 1151USB/mmc | | 2018 | 1 | 290 000 | 290 000 | | 145000 | | 145 000 | |  | |
| 139 | Մալուխ/բարձրախոսի/ | | 2018 | 30 | 500 | 15 000 | | 7500 | | 7 500 | |  | |
| 140 | Հենակ բարձրախոսի | | 2018 | 2 | 15 000 | 30 000 | | 12000 | | 18 000 | |  | |
| 141 | Աթոռներ սև | | 2018 | 12 | 6 500 | 78 000 | | 31200 | | 46 800 | |  | |
| 142 | Սեղան | | 2018 | 3 | 33 000 | 99 000 | | 39600 | | 59 400 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **1 294 840** | | **804 840** | | **490 000** | |  | |
| **Մեքենա-սարքավորումներ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 143 | Ձեռքի Խոտհնձիչ բենզինային շարժիչով | | 2017 | 1 | 171 000 | 171 000 | | 85500 | | 85 500 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **171 000** | | **85500** | | **85 500** | |  | |
| **Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրի հիմնական միջոցներ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Վարչական նստավայր** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 144 | հեռուստացույց ORVIKA | | 2010 | 1 | 8 125 | 8 125 | | 8 125 | | 0 | |  | |
| 145 | Էլեկտրոջեռուցիչ LUXEL | | 2010 | 1 | 1 375 | 1 375 | | 1 375 | | 0 | |  | |
| 146 | Նվագարկիչ | | 2010 | 1 | 3 875 | 3 875 | | 3 875 | | 0 | |  | |
| 147 | համակարգիչ | | 2010 | 1 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | 0 | |  | |
| 148 | գրասեղանի կոմպլեկտ | | 2012 | 1 | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | 0 | |  | |
| 149 | Աթոռ | | 2012 | 7 | 6 000 | 42 000 | | 42000 | | 0 | |  | |
| 150 | Գրապահարան | | 2015 | 1 | 88 000 | 88 000 | | 38500 | | 49 500 | |  | |
| 151 | Բազկաթոռ | | 2015 | 1 | 88 000 | 88 000 | | 38500 | | 49 500 | |  | |
| 152 | Սեղան | | 2015 | 1 | 104 000 | 104 000 | | 45500 | | 58 500 | |  | |
| 153 | Աթոռ | | 2015 | 10 | 12 000 | 120 000 | | 52500 | | 67 500 | |  | |
| 154 | Մետաղական դուռ | | 2015 | 1 | 211 680 | 211 680 | | 15435 | | 196 245 | |  | |
| 155 | Համակարգիչ՝սերվեր | | 2015 | 1 | 249 360 | 249 360 | | 109095 | | 140 265 | |  | |
| 156 | Համակարգիչ՝ պրոցեսոր | | 2015 | 1 | 169 800 | 169 800 | | 26550 | | 143 250 | |  | |
| 157 | Մոնիտոր | | 2015 | 1 | 37 929 | 37 929 | | 22757 | | 15 171 | |  | |
| 158 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | | 2015 | 2 | 25 000 | 50 000 | | 35000 | | 15 000 | |  | |
| 159 | պատճենահանման սարք | | 2015 | 1 | 77 143 | 77 143 | | 54000 | | 23 143 | |  | |
| 160 | Մոնիտոր Dell 21.5 Monitor E2216H | | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | | 30030 | | 20 773 | |  | |
| 161 | ՇչակC-40,կառ,վահանակի տեսակըP-164AM | | 2020 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 162 | Բաք | | 2022 | 1 | 93 500 | 93 500 | |  | | 93 500 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **1 479 590** | | **607242** | | **872 347** | |  | |
| **Մշակույթի տուն** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 163 | Դաշնամուր | | 1970 | 1 | 24 350 | 24 350 | | 24 350 | | 0 | |  | |
| 164 | աթոռ թատերական | | 1985 | 52 | 2 249 | 155 181 | | 155 181 | | 0 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **179 531** | | **179 531** | | **0** | |  | |
| **Գրադարան** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 165 | ցուցափեղկ | | 1975 | 2 | 2 600 | 5 200 | | 5 200 | | 0 | |  | |
| 166 | գրասեղան միակողմանի | | 1975 | 1 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 0 | |  | |
| 167 | գրադարակ երկաթյա | | 1975 | 2 | 2 400 | 4 800 | | 4 800 | | 0 | |  | |
| 168 | գրասեղան | | 1975 | 2 | 5 400 | 10 800 | | 10 800 | | 0 | |  | |
| 169 | գրադարակ երկաթյա | | 1975 | 2 | 2 400 | 4 800 | | 4 800 | | 0 | |  | |
| 170 | Ռադիոլա,ռիգոնդա | | 1975 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 171 | Գրքապահարան | | 1975 | 1 | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | 0 | |  | |
| 172 | Գրքեր | | 1975 | 7071 | 20 | 141 420 | | 141 420 | | 0 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **183 020** | | **183 020** | | **0** | |  | |
| **Գյուղատեխնիկան և գործիքներ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 173 | Տրակտոր ДТ-75 НГ | | 1979 | 1 | 1 120 100 | 1 120 100 | | 1 120 100 | | 0 | |  | |
| 174 | Հացահ.կոմբայն СК -5 | | 1986 | 1 | 1 996 700 | 1 996 700 | | 1 996 700 | | 0 | |  | |
| 175 | Հացահ.կոմբայն СК -5 | | 1987 | 1 | 1 996 700 | 1 996 700 | | 1 996 700 | | 0 | |  | |
| 176 | Շարքացան С 3-4-3,6 | | 1987 | 1 | 438 300 | 438 300 | | 438 300 | | 0 | |  | |
| 177 | Շարքացան С 3-4-3,6 | | 1990 | 1 | 438 300 | 438 300 | | 438 300 | | 0 | |  | |
| 178 | հացահատիկի սերմզտիչ | | 1986 | 1 | 418 820 | 418 820 | | 418 820 | | 0 | |  | |
| 179 | հացահատիկի սերմզտիչ | | 1988 | 1 | 418 820 | 418 820 | | 418 820 | | 0 | |  | |
| 180 | Հատիկաջարդիչ КДУ-2 | | 1987 | 1 | 506 480 | 506 480 | | 506 480 | | 0 | |  | |
| 181 | Սրսկիչ ОПВ -1200 | | 1989 | 1 | 1 061 660 | 1 061 660 | | 1 061 660 | | 0 | |  | |
| 182 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | | 1987 | 1 | 827 900 | 827 900 | | 827 900 | | 0 | |  | |
| 183 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | | 1988 | 1 | 827 900 | 827 900 | | 827 900 | | 0 | |  | |
| 184 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | | 1988 | 1 | 827 900 | 827 900 | | 827 900 | | 0 | |  | |
| 185 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | | 1988 | 1 | 827 900 | 827 900 | | 827 900 | | 0 | |  | |
| 186 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | | 1990 | 1 | 827 900 | 827 900 | | 827 900 | | 0 | |  | |
| 187 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | | 1990 | 1 | 827 900 | 827 900 | | 827 900 | | 0 | |  | |
| 188 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | | 1985 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | | 2 727 200 | | 0 | |  | |
| 189 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | | 1986 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | | 2 727 200 | | 0 | |  | |
| 190 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | | 1986 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | | 2 727 200 | | 0 | |  | |
| 191 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | | 1987 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | | 2 727 200 | | 0 | |  | |
| 192 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | | 1987 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | | 2 727 200 | | 0 | |  | |
| 193 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | | 1990 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | | 2 727 200 | | 0 | |  | |
| 194 | Գութան ПП -4-35 | | 1990 | 1 | 370 120 | 370 120 | | 370 120 | | 0 | |  | |
| 195 | Տրակտորային Կցասայլակ | | 1984 | 1 | 165 580 | 165 580 | | 165 580 | | 0 | |  | |
| 196 | Տրակտորային Կցասայլակ | | 1984 | 1 | 165 580 | 165 580 | | 165 580 | | 0 | |  | |
| 197 | Տրակտորային Կցասայլակ | | 1985 | 1 | 360 380 | 360 380 | | 360 380 | | 0 | |  | |
| 198 | Տրակտորային Կցասայլակ | | 1986 | 1 | 360 380 | 360 380 | | 360 380 | | 0 | |  | |
| 199 | Տրակտորային Կցասայլակ | | 1986 | 1 | 360 380 | 360 380 | | 360 380 | | 0 | |  | |
| 200 | Տրակտորային Կցասայլակ | | 1989 | 1 | 360 380 | 360 380 | | 360 380 | | 0 | |  | |
| 201 | Տրակտորային Կցասայլակ | | 1990 | 1 | 360 380 | 360 380 | | 360 380 | | 0 | |  | |
| 202 | Տրակտորային Կցասայլակ | | 1990 | 1 | 360 380 | 360 380 | | 360 380 | | 0 | |  | |
| 203 | Խմելու ջրի պոմպ | | 2018 | 1 | 540 000 | 540 000 | | 216000 | | 324 000 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **33 130 040** | | **32 806 040** | | **324 000** | |  | |
| **Տեղ համայնքի Խոզնավար բնակավայրի հիմնական միջոցներ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Վարչական նստավայր** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 204 | Սեղան գրասենյակային | | 1966 | 1 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | 0 | |  | |
| 205 | Պահարան | | 1972 | 3 | 9 600 | 28 800 | | 28 800 | | 0 | |  | |
| 206 | Կախարան | | 1972 | 1 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | 0 | |  | |
| 207 | Կախարան | | 1972 | 1 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | 0 | |  | |
| 208 | Տումբոչկա | | 1972 | 1 | 1 409 | 1 409 | | 1 409 | | 0 | |  | |
| 209 | Բազկաթոռ | | 1986 | 1 | 10 600 | 10 600 | | 10 600 | | 0 | |  | |
| 210 | Սեղան գրասենյակային | | 1982 | 1 | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | 0 | |  | |
| 211 | Սեղան | | 1977 | 1 | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | | 0 | |  | |
| 212 | Սեղան | | 1977 | 1 | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | | 0 | |  | |
| 213 | Նստարան 10 տեղանոց | | 1977 | 10 | 1 417 | 14 168 | | 14 168 | | 0 | |  | |
| 214 | Կշեռք ավտոմեքենայի | | 1982 | 1 | 225 000 | 225 000 | | 46125 | | 178 875 | |  | |
| 215 | Համակարգիչ՝սերվեր | | 2015 | 1 | 187 020 | 187 020 | | 72730 | | 114 290 | |  | |
| 216 | Համակարգիչ՝ պրոցեսոր | | 2015 | 1 | 169 800 | 169 800 | | 118860 | | 56 600 | |  | |
| 217 | Մոնիտոր | | 2015 | 1 | 37 929 | 37 929 | | 26550 | | 11 379 | |  | |
| 218 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | | 2015 | 2 | 25 000 | 50 000 | | 35000 | | 15 000 | |  | |
| 219 | պատճենահանման սարք | | 2015 | 1 | 77 143 | 77 143 | | 53994 | | 23 149 | |  | |
| 220 | Մոնիտոր Dell 21.5 Monitor E2216H | | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | | 25402 | | 25 401 | |  | |
| 221 | Շչակ LD-800,կառ,վահանակի տեսակըP-164AM | | 2020 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 222 | շերտավարագույր | | 2022 | 23,4 | 152 100 | 152 100 | |  | | 152 100 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **1 027 771** | | **456 638** | | **576 794** | |  | |
| **Գրադարան** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 223 | Գրադարակ երկաթյա | | 1977 | 16 | 2 400 | 38 400 | | 38 400 | | 0 | |  | |
| 224 | Գրքապահարան | | 1977 | 3 | 8 400 | 25 200 | | 25 200 | | 0 | |  | |
| 225 | Պահարան | | 1977 | 1 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | 0 | |  | |
| 226 | Աթոռ կիսափափուկ | | 1977 | 1 | 2 600 | 2 600 | | 2 600 | | 0 | |  | |
| 227 | Կատալոգի արկղ | | 1977 | 1 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | 0 | |  | |
| 228 | Գրականություն | | 1977 | 5072 | 20 | 101 440 | | 101 440 | | 0 | |  | |
| 229 | Հանրագիտարան 5-13-րդ հատորներ | | 1980 | 9 | 180 | 1 620 | | 1 620 | | 0 | |  | |
| 230 | Մանկ. Հանրագիտ. 1-4 հատոր | | 1983 | 2 | 160 | 320 | | 320 | | 0 | |  | |
| 231 | Բառարան հայ-ռուսերեն | | 1983 | 2 | 120 | 240 | | 240 | | 0 | |  | |
| 232 | Բառարան հայերեն | | 1983 | 3 | 120 | 360 | | 360 | | 0 | |  | |
| 233 | Գրասեղան միակողմանի | | 1975 | 1 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 0 | |  | |
| 234 | Գրասեղան երկկողմանի | | 1975 | 1 | 5 600 | 5 600 | | 5 600 | | 0 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **188 180** | | **188 180** | | **0** | |  | |
| **Տեղ համայնքի Կոռնիձոր բնակավայրի հիմնական միջոցներ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Վարչական նստավայր** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 235 | Երկաթյա պահարան | | 1973 | 1 | 10 800 | 10 800 | | 5539 | | 5 261 | |  | |
| 236 | Համակարգիչ | | 2008 | 1 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | 0 | |  | |
| 237 | Մոնիտոր | | 2008 | 1 | 10 200 | 10 200 | | 10 200 | | 0 | |  | |
| 238 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | | 2008 | 1 | 4 520 | 4 520 | | 4 520 | | 0 | |  | |
| 239 | պատճենահանման սարք | | 2008 | 1 | 14 600 | 14 600 | | 14 600 | | 0 | |  | |
| 240 | Սեղան համակարգչի | | 2009 | 1 | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | 0 | |  | |
| 241 | Բազկաթոռ | | 2009 | 1 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 0 | |  | |
| 242 | գրասենյակային սեղան | | 2011 | 2 | 34 000 | 68 000 | | 56100 | | 11 900 | |  | |
| 243 | էլ. Ռադիատոր NIKAL | | 2010 | 1 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 0 | |  | |
| 244 | Էլ. Ռադիատոր GEEXELL 3640 | | 2011 | 1 | 6 750 | 6 750 | | 6 750 | | 0 | |  | |
| 245 | Համակարգչային սեղան | | 2010 | 1 | 12 000 | 12 000 | | 12000 | | 0 | |  | |
| 246 | համակարգչային աթոռ | | 2010 | 1 | 9 000 | 9 000 | | 9000 | | 0 | |  | |
| 247 | Գրապահարան | | 2009 | 4 | 15 000 | 60 000 | | 60 000 | | 0 | |  | |
| 248 | հաշվապահական սեղան | | 2009 | 3 | 11 000 | 33 000 | | 33 000 | | 0 | |  | |
| 249 | շերտավարագույր | | 2011 | 80 | 225 | 18 000 | | 18 000 | | 0 | |  | |
| 250 | բազմոց | | 2011 | 1 | 36 000 | 36 000 | | 29700 | | 6 300 | |  | |
| 251 | բազկաթոռ | | 2011 | 2 | 40 000 | 80 000 | | 66000 | | 14 000 | |  | |
| 252 | աթոռ | | 2011 | 4 | 4 800 | 19 200 | | 15840 | | 3 360 | |  | |
| 253 | համակարգիչ | | 2011 | 1 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | 0 | |  | |
| 254 | Ավտոմեքենա KIA 199LL70 | | 2014 | 1 | 9 440 000 | 9 440 000 | | 2697143 | | 6 742 857 | |  | |
| 255 | Մոնիտոր Dell 21.5 Monitor E2216H | | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | | 27216 | | 23 587 | |  | |
| 256 | Համակարգիչ ThinkCentre M700 Tower CPU: | | 2017 | 1 | 454 637 | 454 637 | | 340977 | | 113 660 | |  | |
| 257 | Լազերային տպիչ Canon i-SENSYS LBP252dw | | 2017 | 1 | 115 200 | 115 200 | | 61714 | | 53 486 | |  | |
| 258 | Սկաներ 2 Canon CanoScan LiDE 120 | | 2017 | 1 | 36 234 | 36 234 | | 19411 | | 16 823 | |  | |
| 259 | Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS 700VA BX700UI | | 2017 | 1 | 41 220 | 41 220 | | 22082 | | 19 138 | |  | |
| 260 | Ցանցային կոնցետրատոր LAN Switch 1 TP-Link SG1008D | | 2017 | 1 | 10 238 | 10 238 | | 5485 | | 4 753 | |  | |
| 261 | Շչակ LD-800 | | 2020 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 262 | բակ | | 2022 | 1 | 36 000 | 36 000 | |  | | 36 000 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **10 663 602** | | **3 612 477** | | **7 051 125** | |  | |
| **Մշակույթի տուն** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 263 | նստատեղ | | 2010 | 178 | 2 400 | 427 200 | | 427200 | | 0 | |  | |
| 264 | Սեղան | | 2017 | 1 | 54 000 | 54 000 | | 20250 | | 33 750 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **481 200** | | **447 450** | | **33 750** | |  | |
| **Տեղ համայնքի Վաղատուր բնակավայրի հիմնական միջոցներ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Վարչական նստավայր** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 265 | Կախիչ մեբելի | | 1980 | 1 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | 0 | |  | |
| 266 | Դարակ | | 1970 | 1 | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | 0 | |  | |
| 267 | Սեղան մեբելի | | 1968 | 2 | 5 600 | 11 200 | | 11 200 | | 0 | |  | |
| 268 | Չհրկիզվող պահարան | | 1973 | 4 | 10 800 | 43 200 | | 43200 | | 0 | |  | |
| 269 | Գրապահարան | | 1973 | 2 | 10 400 | 20 800 | | 20 800 | | 0 | |  | |
| 270 | Հեռուստացույցի տակդիր | | 1973 | 1 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 0 | |  | |
| 271 | Պալաս դեղնավուն | | 1973 | 3 | 1 400 | 4 200 | | 4 200 | | 0 | |  | |
| 272 | Նստարան 3 տեղանոց | | 1973 | 34 | 3 400 | 115 600 | | 115 600 | | 0 | |  | |
| 273 | Աթոռ կիսափափուկ | | 1970 | 23 | 3 000 | 69 000 | | 69 000 | | 0 | |  | |
| 274 | Պալաս Կարմիր | | 1986 | 12 | 1 424 | 17 088 | | 17 088 | | 0 | |  | |
| 275 | Գրապահարան | | 1983 | 1 | 10 400 | 10 400 | | 10 400 | | 0 | |  | |
| 276 | Սեղան բեմի | | 1975 | 1 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | 0 | |  | |
| 277 | Սեղան գրասենյակային | | 1973 | 2 | 5 600 | 11 200 | | 11 200 | | 0 | |  | |
| 278 | պատճենահանման սարք | | 2010 | 1 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | 0 | |  | |
| 279 | Համակարգիչ՝սերվեր | | 2015 | 1 | 187 020 | 187 020 | | 187020 | | 0 | |  | |
| 280 | Համակարգիչ՝ պրոցեսոր | | 2015 | 1 | 169 800 | 169 800 | | 169800 | | 0 | |  | |
| 281 | Մոնիտոր | | 2015 | 1 | 37 929 | 37 929 | | 28446 | | 9 483 | |  | |
| 282 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | | 2015 | 2 | 25 000 | 50 000 | | 35000 | | 15 000 | |  | |
| 283 | պատճենահանման սարք | | 2015 | 1 | 77 143 | 77 143 | | 54000 | | 23 143 | |  | |
| 284 | Մոնիտոր Dell 21.5 Monitor E2216H | | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | | 27216 | | 23 587 | |  | |
| 285 | Շչակ LD-800,կառ,վահանակի տեսակըP-164AM | | 2020 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **915 183** | | **843970** | | **71 213** | |  | |
| **Մշակույթի տուն** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 286 | Սեղան գրասենյակային | | 1970 | 1 | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | | 0 | |  | |
| 287 | Պատվո տախտակ | | 1970 | 1 | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | | 0 | |  | |
| 288 | Շիրմ | | 1970 | 2 | 5 600 | 11 200 | | 11 200 | | 0 | |  | |
| 289 | Սեղան փոքր | | 1970 | 2 | 4 400 | 8 800 | | 8 800 | | 0 | |  | |
| 290 | ընթերցասեղան | | 1970 | 2 | 4 400 | 8 800 | | 8 800 | | 0 | |  | |
| 291 | թատերական աթոռ | | 1970 | 25 | 1 400 | 35 000 | | 35 000 | | 0 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **72 600** | | **72 600** | | **0** | |  | |
| **Գրադարան** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 292 | Գրադարակ երկաթյա | | 1975 | 10 | 2 400 | 24 000 | | 24 000 | | 0 | |  | |
| 293 | էտաժերկա | | 1975 | 2 | 1 600 | 3 200 | | 3 200 | | 0 | |  | |
| 294 | գրապահարան | | 1975 | 1 | 10 400 | 10 400 | | 10 400 | | 0 | |  | |
| 295 | Ընթերցասեղան | | 1975 | 1 | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | | 0 | |  | |
| 296 | Գրասեղան միակողմանի | | 1975 | 2 | 5 000 | 10 000 | | 10 000 | | 0 | |  | |
| 297 | ցուցափեղկ | | 1975 | 2 | 2 000 | 4 000 | | 4 000 | | 0 | |  | |
| 298 | կատալոգի արկղ | | 1975 | 1 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | 0 | |  | |
| 299 | Գրադարակ փայտյա | | 1975 | 1 | 8 400 | 8 400 | | 8 400 | | 0 | |  | |
| 300 | գրապահարան | | 1975 | 2 | 10 400 | 20 800 | | 20 800 | | 0 | |  | |
| 301 | Աթոռ կիսափափուկ | | 1975 | 5 | 2 600 | 13 000 | | 13 000 | | 0 | |  | |
| 302 | Գրականություն | | 1975 | 7354 | 20 | 147 080 | | 147 080 | | 0 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **246 680** | | **246 680** | | **0** | |  | |
| **Տեղ համայնքի Քարաշեն բնակավայրի հիմնական միջոցներ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Վարչական նստավայր** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 303 | Գրասեղան | | 1982 | 5 | 5 000 | 25 000 | | 25 000 | | 0 | |  | |
| 304 | Կորպուսնոյ մեբել | | 1982 | 1 | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | | 0 | |  | |
| 305 | Գրասեղան /մշակ.տուն/ | | 1982 | 5 | 5 000 | 25 000 | | 25 000 | | 0 | |  | |
| 306 | Սեղան հեռուստացույցի | | 1989 | 1 | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | | 0 | |  | |
| 307 | Պահարան | | 1985 | 2 | 10 400 | 20 800 | | 20 800 | | 0 | |  | |
| 308 | Բազկաթոռ | | 1980 | 1 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | 0 | |  | |
| 309 | Աթոռ թատերական | | 1975 | 85 | 1 400 | 119 000 | | 119 000 | | 0 | |  | |
| 310 | Չհրկիզվող պահարան | | 1975 | 1 | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | 0 | |  | |
| 311 | Բազմոց | | 1975 | 1 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | 0 | |  | |
| 312 | Կախարան | | 1975 | 1 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | 0 | |  | |
| 313 | Համակարգիչ | | 2008 | 1 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | 0 | |  | |
| 314 | Մոնիտոր | | 2008 | 1 | 10 200 | 10 200 | | 10 200 | | 0 | |  | |
| 315 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | | 2008 | 1 | 4 520 | 4 520 | | 4 520 | | 0 | |  | |
| 316 | պատճենահանման սարք | | 2008 | 1 | 14 600 | 14 600 | | 14 600 | | 0 | |  | |
| 317 | Սեղան համակարգչի | | 2009 | 1 | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | | 0 | |  | |
| 318 | Բազկաթոռ | | 2009 | 1 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | 0 | |  | |
| 319 | Հեռուստացույց | | 2015 | 1 | 295 500 | 295 500 | | 172375 | | 123 125 | |  | |
| 320 | Հեռուստացույցի տակդիր | | 2015 | 1 | 44 800 | 44 800 | | 19600 | | 25 200 | |  | |
| 321 | Աթոռ | | 2015 | 10 | 12 000 | 120 000 | | 52500 | | 67 500 | |  | |
| 322 | համակարգիչ | | 2015 | 1 | 210 000 | 210 000 | | 210000 | | 0 | |  | |
| 323 | սեղան | | 2015 | 1 | 32 000 | 32 000 | | 14000 | | 18 000 | |  | |
| 324 | Մոնիտոր Dell 21.5 Monitor E2216H | | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | | 27216 | | 23 587 | |  | |
| 325 | Համակարգիչ Think Centre M700 Tower CPU | | 2017 | 1 | 454 637 | 454 637 | | 340977 | | 113 660 | |  | |
| 326 | Լազերային տպիչ Canon i-SENSYS LBP252dw | | 2017 | 1 | 115 200 | 115 200 | | 61714 | | 53 486 | |  | |
| 327 | Սկաներ 2 Canon CanoScan LIDE120 | | 2017 | 1 | 36 234 | 36 234 | | 19411 | | 16 823 | |  | |
| 328 | Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS 700VA BX700UI | | 2017 | 1 | 41 220 | 41 220 | | 22082 | | 19 138 | |  | |
| 329 | Ցանցային կոնցետրատոր 1/LAN Switch 1 | | 2017 | 1 | 10 238 | 10 238 | | 3038 | | 7 200 | |  | |
| 330 | Շչակ LD-800,կառ,վահանակի տեսակըP-164AM | | 2020 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 331 | Լվացարան | | 2022 | 1 | 26 700 | 26 700 | |  | | 26 700 | |  | |
| 332 | Կոնքաման | | 2022 | 1 | 41 500 | 41 500 | |  | | 41 500 | |  | |
| 333 | շերտավարագույր | | 2022 | 19,5 | 126 750 | 126 750 | |  | | 126 750 | |  | |
| 334 | շերտավարագույր | | 2022 | 13,6 | 88 400 | 88 400 | |  | | 88 400 | |  | |
| 335 | գրասենյակային պահարան | | 2022 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 336 | գրասենյակային սեղան | | 2022 | 1 |  |  | |  | | 0 | |  | |
| 337 | Գրասենյակային աթոռ | | 2022 | 2 |  |  | |  | | 0 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **2 009 502** | | **1258433** | | **751069** | |  | |
| Գրադարան | | | | | | | | | | | | |  | |
| 338 | Գրականություն | | 1975 | 3000 | 20 | 60 000 | | 60 000 | | 0 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **60 000** | | **60 000** | | **0** | |  | |
| **Տեղ համայնքի Արավուս բնակավայրի հիմնական միջոցներ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Վարչական նստավայր** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 339 | գրասեղան | | 1976 | 1 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | 0 | |  | |
| 340 | աթոռ | | 1976 | 4 | 2 600 | 10 400 | | 10 400 | | 0 | |  | |
| 341 | Համակարգիչ | | 2010 | 1 | 47 970 | 47 970 | | 47 970 | | 0 | |  | |
| 342 | Մոնիտոր | | 2010 | 1 | 10 200 | 10 200 | | 10 200 | | 0 | |  | |
| 343 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | | 2010 | 1 | 5 040 | 5 040 | | 5 040 | | 0 | |  | |
| 344 | պատճենահանման սարք | | 2010 | 1 | 25 740 | 25 740 | | 25 740 | | 0 | |  | |
| 345 | Սեղան համակարգչի | | 2010 | 1 | 9 600 | 9 600 | | 9600 | | 0 | |  | |
| 346 | Բազկաթոռ | | 2010 | 1 | 4 800 | 4 800 | | 4800 | | 0 | |  | |
| 347 | Մոնիտոր DELL E-series E2214H 54.6cm | | 2017 | 1 | 56 070 | 56 070 | | 30038 | | 26 032 | |  | |
| 348 | Համակարգիչ DELL OptiPlex 3020 | | 2017 | 1 | 355 500 | 355 500 | | 266625 | | 88 875 | |  | |
| 349 | Լազերային տպիչ Xerox Phaser 3320DNI, | | 2017 | 1 | 97 427 | 97 427 | | 52193 | | 45 234 | |  | |
| 350 | Սկաներ 2 Canon CanoScan LIDE120 | | 2017 | 1 | 27 761 | 27 761 | | 14873 | | 12 888 | |  | |
| 351 | Անխափան սնուցման սարք Mercury UPS 850 Elite Pro | | 2017 | 1 | 26 190 | 26 190 | | 14030 | | 12 160 | |  | |
| 352 | Ցանցային կոնցետրատոր D-Link DGS-1008A | | 2017 | 1 | 11 520 | 11 520 | | 6172 | | 5 348 | |  | |
| 353 | Շչակ LD-800,կառ,վահանակի տեսակըP-164AM | | 2020 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 354 | գրասենյակային սեղան | | 2022 | 1 | 50 000 | 50 000 | |  | | 50 000 | |  | |
| 355 | գրասենյակային աթոռ | | 2022 | 2 | 25 000 | 50 000 | |  | | 50 000 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **793 218** | | **502681** | | **290 537** | |  | |
| **Գրադարան** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 356 | Գրականություն | | 1975 | 950 | 20 | 19 000 | | 19000 | | 0 | |  | |
|  | **Ընդամենը** | | |  |  | **19 000** | | **19 000** | | **0** | |  | |
| **ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 357 | Լուսավորության ցանց 7 բնակավայրերում | |  | 1000 |  | 10162,3 | |  | |  | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  |  | **10 162,3** | | **0** | | **0** | |  | |
| **ՙՙՙՙ<<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1 | Ավտոկայանատեղի | | 2018 | 1 | 45725658 | | 45725658 | 2438701 | | 43286957 | |  | |
| 2 | Վառելիքի պահեստ | | 2019 | 1 | 924920 | | 924920 | 277476 | | 647444 | |  | |
| 3 | Բեռնատար աղբատար մեքենաներГАЗ КО -440-1-ГАЗ-3307 | | 2017 | 1 | 12 000 000 | | 12 000 000 | 6000000 | | 6000000 | |  | |
| 4 | Բազմաֆունկցիոնալ անիվավոր էքսկավատոր JCB | | 2018 | 1 | 37 171 200 | | 37 171 200 | 14868480 | | 22302720 | |  | |
| 5 | Ավտոգրեյդեր ГЦ 10-07 | | 2018 | 1 | 27 655 000 | | 27 655 000 | 11062000 | | 16593000 | |  | |
| 6 | Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբКАМАЗ КО-450-12 | | 2018 | 1 | 26 200 000 | | 26 200 000 | 10480000 | | 15720000 | |  | |
| 7 | Բեռնատար ինքնաթափ մեքենաMAZ 551605-280 | | 2018 | 1 | 20 700 000 | | 20 700 000 | 8280000 | | 12420000 | |  | |
| 8 | Միկրոավտոբուս Բ GAZ 32212-764 | | 2018 | 1 | 8 195 000 | | 8 195 000 | 3278000 | | 4917000 | |  | |
| 9 | Միկրոավտոբուս 13 տեղանոց GAZ 32173-753 | | 2018 | 1 | 8 700 000 | | 8 700 000 | 3480000 | | 5220000 | |  | |
| 10 | Ինքնագնաց խոտհնձիչ Мащера Е-403 | | 2018 | 1 | 31 820 850 | | 31 820 850 | 12728340 | | 19092510 | |  | |
| 11 | Վթարավերանորոգման շարժական արհեստանոց ГАЗ 33086-1178 | | 2018 | 1 | 15 400 000 | | 15 400 000 | 6160000 | | 9240000 | |  | |
| 12 | Ավտոկռունկ Մանիպուլյատոր ГАЗ 33098-1837 | | 2018 | 1 | 18 900 000 | | 18 900 000 | 7560000 | | 11340000 | |  | |
| 13 | Բարձր ճնշման վառելիքային պոմպի ախտորոշման ստենդ | | 2018 | 1 | 10 800 000 | | 10 800 000 | 4320000 | | 6480000 | |  | |
| 14 | Աթոռ գրասենյակային | | 2007 | 4 | 13 500 | | 54 000 | 54000 | | 0 | |  | |
| 15 | Բազկաթոռ | | 2010 | 1 | 8 100 | | 8 100 | 8100 | | 0 | |  | |
| 16 | Գրասեղան | | 1975 | 2 | 6 000 | | 12 000 | 12000 | | 0 | |  | |
| 17 | Համակարգիչ(HP 290 G2 MT) | | 2018 | 1 | 309 600 | | 309 600 | 247680 | | 61920 | |  | |
| 18 | Մոնիտոր(Philips 21,5) | | 2018 | 1 | 49 900 | | 49 900 | 24951 | | 24949 | |  | |
| 19 | անխափան սնուցման սարք /UPS/(Merkury Elite650PRO) | | 2018 | 1 | 20 500 | | 20 500 | 10250 | | 10250 | |  | |
| 20 | Բազմաֆունկցիոնալ պատճենահանման .սարք Canon3010(HP laserjet Pro MFP) | | 2018 | 1 | 94 200 | | 94 200 | 47100 | | 47100 | |  | |
| 21 | Զոդող սարք/Сварочный аппарат/ | | 2019 | 1 | 76 500 | | 76 500 | 28688 | | 47812 | |  | |
| 22 | Չան 4230լիտր | | 2020 | 1 | 80 000 | | 80 000 | 40000 | | 40000 | |  | |
| 23 | վառելիքի տարա 207լիտր | | 2020 | 10 | 4 000 | | 40 000 | 20000 | |  | |  | |
| 24 | Մարտկոցի լլիցքավորիչ | | 2020 | 1 | 36 180 | | 36 180 | 18090 | | 18090 | |  | |
| 25 | ՄԱԶ-650126-584-000 | | 2021 | 1 | 38 000 000 | | 38 000 000 | 3800000 | | 34200000 | |  | |
| 26 | Հրշեջ մեքենա ԶԻԼ 130 ԱԲ-40 | | 2021 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 27 | Կոմպրեսատոր | | 2022 | 1 | 189 000 | | 189 000 |  | | 189000 | |  | |
| **Ընդամենը** | | |  |  | **303080108** | | **303162608** | **95243856** | | **207898752** | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  | **ընդամենը** | | | 229 201 730 | | | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ց ՈՒ Ց Ա Կ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՇԵՆՔ- ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | Շենքերի և շինությունների անվանում | Շահագործման տարեթիվը | մակերեսը /ք.մ./ | Մեկ միավորի արժեքը /հազ.դրամ/ | | | Սկզբնական արժեքը /հազ.դրամ/ | մաշվածությունը /հազ.դրամ/ | | հաշվեկշռային արժեքը /հազ.դրամ/ | | Սեփականության իրավունքի գրանցմանվկայականի տրման տարին ամսաթիվը և համարը | | | վիճակը |
|
| 1 | | Գյուղապետարանի շենք | 1976թ. | 378 | 3691,618 | | | 3691,618 | 2995,84 | | 695,779 | |  | | | ենթ.վերանորոգ. |
| 2 | | Տեղի թիվ 1 մանկապարտեզի շենք | 1988թ. |  | 15887,500 | | | 15887,500 | 14907,5 | | 980,0 | | 14022013-09-1366 | | | ենթ.վերանորոգ. |
| 3 | | Մշակույթի տան շենք | 1976 |  | 239689,4 | | | 239689,4 | 119845 | | 119845 | |  | | | նորմալ |
| 4 | | Անասունների ջրելատեղ | 2012 |  | 956,75 | | | 956,75 | 239,2 | | 717,6 | |  | | | ենթ.վերանորոգ. |
| 5 | | Ջրատար <Քար աղբյուր> | 1978 |  | 2920,72 | | | 2920,72 | 2920,72 | |  | |  | | | ենթ.վերանորոգ. |
| 6 | | Պոմպակայան <Շոր> | 1985 |  | 2460,727 | | | 2460,727 | 2460,73 | |  | |  | | | ենթ.վերանորոգ. |
| 7 | | Ջրատար <Յոթ աղբյուր> | 1976 |  | 1272,867 | | | 1272,867 | 1272,87 | |  | |  | | | ենթ.վերանորոգ. |
| 8 | | Գլխ.փող.լուսավորության ցանց | 2015 | 25  սյուն | 183248,0 | | | 183248,0 | 54974,4 | | 128273,6 | |  | | | նորմալ |
| 9 | | լողանոց | 2007 |  | 850 | | | 850,0 | 425,0 | | 425 | |  | | |  |
| 11 | | Ամբուլատորիա շենքՍ.Բարխուդարյանի 11 | 2017 | 421 | 4700,0 | | | 4700,0 |  | | 4700,0 | |  | | |  |
| 12 | | Զարգացման կենտրոն․ Ս.Բարխուդարյանի 11/1 | 2017 | 158 | 7100,0 | | | 7100,0 |  | | 7100,0 | | 06022019-09-0023 | | |  |
| 13 | | Շենք-շինություններ (նախկին զորանոց) | 2017 | 7557 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 26022019-09-0012 | | | ավերված քանդվ. |
|  | | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  | 462777,6 | | | 462777,6 | 200041 | | 262737 | |  | | |  |
| **ԽՆԱԾԱԽ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Հին գյուղապետարանի շենք | | 1952 |  | | 78,500 | 78,500 | | | 78,500 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 2 | Նոր գյուղապետարանի շենք | | 1986 |  | | 2021,365 | 2021,365 | | | 2021,365 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 3 | Մշակույթի տուն | | 1959թ. |  | | 2253,680 | 2253,680 | | | 2253,680 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 4 | Ավտոգարաժ | | 1967թ. |  | | 786,093 | 786,093 | | | 786,093 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 5 | Տրակտորային գարաժ | | 1979թ. |  | | 2531,587 | 2531,587 | | | 2531,587 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 6 | զոդման կետ | | 1983թ. |  | | 261,203 | 261,203 | | | 261,203 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 7 | Սղոցարան | | 1965թ. |  | | 317,588 | 317,588 | | | 317,588 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 8 | Արարողությունների շենք | | 1989թ. |  | | 1546,140 | 1546,140 | | | 1546,140 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 9 | Կենցաղի տուն | | 1983թ. |  | | 2748,900 | 2748,900 | | | 2748,900 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 10 | Մթերավաճառքի կետ | | 1939թ. |  | | 59,829 | 59,829 | | | 59,829 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 11 | հացահատիկի պահեստ | | 1940թ. |  | | 361,515 | 361,515 | | | 361,515 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 12 | N 1 պահեստ | | 1941թ. |  | | 34,434 | 34,434 | | | 34,434 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 13 | N 2 պահեստ | | 1952թ. |  | | 256,087 | 256,087 | | | 256,087 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 14 | N 3 պահեստ | | 1940թ. |  | | 142,641 | 142,641 | | | 142,641 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 15 | Մթերային պահեստ | | 1946թ. |  | | 256,967 | 256,967 | | | 256,967 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 16 | Զենքի Պահեստ | | 1973թ. |  | | 434,435 | 434,435 | | | 434,435 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 17 | Կաթնատուն | | 1987թ. |  | | 35,868 | 35,868 | | | 35,868 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 18 | Կաթի Պահեստ | | 1962թ. |  | | 270,270 | 270,270 | | | 270,270 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 19 | Կարմիր անկյուն | | 1966թ. |  | | 171,286 | 171,286 | | | 171,286 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 20 | Հացի նոր փուռ | | 1932թ. |  | | 132,430 | 132,430 | | | 132,430 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 21 | Հին փուռ | | 1950թ. |  | | 19,635 | 19,635 | | | 19,635 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 22 | Լողանոց դաշտում | | 1988թ. |  | | 100,947 | 100,947 | | | 100,947 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 23 | Կերախոհանոց | | 1979թ. |  | | 3407,769 | 3407,769 | | | 3407,769 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 24 | Էլեկտրաղացի շենք | | 1969թ. |  | | 153,730 | 153,730 | | | 153,730 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 25 | Հին սղոցարան | | 1968թ. |  | | 155,720 | 155,720 | | | 155,720 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 26 | Վարսավիրանոցի շենք | | 1930թ. |  | | 16,065 | 16,065 | | | 16,065 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 27 | Ավտոտնակ բուժարանում | | 1994թ. |  | | 359,651 | 359,651 | | | 359,651 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 28 | պոմպակայնի շենք | | 1972թ. |  | | 9,265 | 9,265 | | | 9,265 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 29 | Կալի նավես | | 1986թ. |  | | 1396,581 | 1396,581 | | | 1396,581 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 30 | Կովանոց | | 1968թ. |  | | 970,27 | 970,270 | | | 970,27 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 31 | Հորթանոց | | 1953թ. |  | | 899,514 | 899,514 | | | 899,514 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 32 | Անասնաշենք դառի ձորում | | 1968թ. |  | | 161,758 | 161,758 | | | 161,758 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 33 | Անասնաշենք դպրոցի մոտ | | 1964թ. |  | | 393,681 | 393,681 | | | 393,681 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 34 | Անասնաշենքի խաչի խութում | | 1965թ. |  | | 270,270 | 270,270 | | | 270,27 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 35 | Մատղաշի գոմ | | 1968թ. |  | | 566,670 | 566,670 | | | 566,67 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 36 | Մատղաշի գոմ կարմիր քերծ | | 1978թ. |  | | 1208,303 | 1208,303 | | | 1208,303 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 37 | Ֆերմային պահեստ | | 1952թ. |  | | 306,661 | 306,661 | | | 306,661 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 38 | Մեղվանոցի շենք | | 1960թ. |  | | 156,098 | 156,098 | | | 156,098 | | 0 | |  | մի մասը փլուզվ. | | |
| 39 | խմելու ջրի ներքին ցանց | | 2008թ. |  | | 34668,130 | 34668,130 | | | 15600,658 | | 19067,472 | |  | ենթակ. վերանոր. | | |
| 40 | Քարաշեն-Խնածախ գազ. | | 2009թ. |  | | 57494,880 | 57494,880 | | | 20123,208 | | 37371,672 | |  | նորմալ | | |
| 41 | Մանկապարտեզի շենք | | 1975թ. |  | | 8465,750 | 8465,750 | | | 8465,750 | | 0 | |  | ենթակ. վերանոր. | | |
| 42 | Արոտավայրերի ջրարբիացման ցանցը սնող Ջիլի ջրամբարի դոտացիոն ջրատար | | 2017 |  | | 5577,368 | 5577,368 | | |  | | 5577,368 | |  |  | | |
|  | Ընդամենը | |  |  | | 131459,534 | 131459,534 | | | 69443,022 | | 62016,512 | |  |  | | |
|  | **ԽՈԶՆԱՎԱՐ** | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 1 | Կովանոց | | 1953թ. |  | | 843,15 | 843,15 | | | 843,15 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 2 | Կովանոց | | 1959թ. |  | | 1328,15 | 1328,15 | | | 1328,15 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 3 | Կովանոց | | 1970թ. |  | | 1772,5 | 1772,5 | | | 1772,5 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 4 | Կովանոց | | 1979թ. |  | | 392,7 | 392,7 | | | 392,7 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 5 | Կովանոց /մատղաշի/ | | 1953թ. |  | | 392,7 | 392,7 | | | 392,7 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 6 | Կովանոց | | 1955թ. |  | | 785,4 | 785,4 | | | 785,4 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 7 | Գոմ մատղաշի | | 1962թ. |  | | 103,95 | 103,95 | | | 103,95 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 8 | Գոմ մատղաշի | | 1957թ. |  | | 66,701 | 66,701 | | | 66,701 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 9 | Մեղվանոց այգում | | 1947թ. |  | | 105,105 | 105,105 | | | 105,105 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 10 | Մեղվանոց այգում | | 1951թ. |  | | 92,45 | 92,45 | | | 92,45 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 11 | Արհեստանոց դարբնոց | | 1965թ. |  | | 92,4 | 92,4 | | | 92,4 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 12 | Անասնաբուժ. Տեղամաս | | 1957թ. |  | | 92,4 | 92,4 | | | 92,4 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 13 | Ակումբի շենք | | 1958թ. |  | | 358,05 | 358,05 | | | 358,05 | | 0 | |  | ենթ.է վերանորոգ. | | |
| 14 | Բուժկետի շենք | | 1940թ. |  | | 92,4 | 92,4 | | | 92,4 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 15 | Գյուղապետարանի շենք | | 1976թ. |  | | 415,8 | 415,8 | | | 415,8 | | 0 | | 05102021-09-0021 | ենթ.է վերանորոգ. | | |
| 16 | Արոտավայրերի ջրարբիացման ցանցը սնող Ջիլի ջրամբարի դոտացիոն ջրատար | | 2017 |  | | 2761,609 | 2761,609 | | |  | | 2761,609 | |  |  | | |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | |  |  | | 9695,465 | 9695,465 | | | 6933,86 | | 2761,61 | |  |  | | |
|  | **ԿՈՐՆԻՁՈՐ** | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 1 | Մանկապարտեզի շենք | | 1989թ. |  | | 4914,1 | 4914,1 | | | 4914,1 | | 0 | |  | անավարտ,  ավերված | | |
| 2 | Ջրագիծ և կոյուղի | | 1982թ. |  | | 4346,534 | 3509,434 | | | 3509,434 | | 0 | |  | հրետակոծված | | |
| 3 | Բուժկետի շենք | | 1964թ. |  | | 1540,2 | 1540,2 | | | 1540,2 | | 0 | | 03052018-09-0007 |  | | |
| 4 | Բաղնիք | | 1966թ. |  | | 2124 | 2124 | | | 2124 | | 0 | |  | հրետակոծված | | |
| 5 | Գյուղի ոռոգման ցանց N2 | | 1974թ. | 1100մ | | 753,6 | 753,6 | | | 753,6 | | 0 | |  | չի գործում | | |
| 6 | խմելու ջրի ավազան/վերևի/ | | 1967թ. |  | | 561,5 | 561,5 | | | 561,5 | | 0 | |  | չի գործում | | |
| 7 | Դաշտի ոռոգման ցանց | | 1971թ. |  | | 39611,237 | 39611,237 | | | 39611,237 | | 0 | |  | կիսավեր  վիճակում | | |
| 8 | խմելու ջրի ջրագիծ | | 1982թ. | 1100մ | | 573,5 | 573,5 | | | 573,5 | | 0 | |  | կիսավեր  վիճակում | | |
| 9 | Սիլոսի և սենաժի խրամատ | | 1965թ. | 3հատ | | 338,3 | 1014,9 | | | 1014,9 | | 0 | |  | կիսավեր  վիճակում | | |
| 10 | Մշակույթի տան շենք | | 2008թ. |  | | 70000,0 | 70000,0 | | | 28000,0 | | 42000,0 | |  |  | | |
| 11 | Մեքենատրակտորային պարկ | | 1975թ. |  | | 358,0 | 358,0 | | | 358,0 | |  | |  | ավերված քանդվ. | | |
|  | **Ընդամենը** | |  |  | | 125121 | 124960,5 | | | 82960,5 | | 42000,0 | |  |  | | |
|  | **ՎԱՂԱՏՈՒՐ** | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 1 | Կովանոց ներքևի | | 1957թ. |  | | 1397,261 | 1397,261 | | | 1397,261 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 2 | կովանոց 40գլխի /վերևի/ | | 1977թ. |  | | 486 | 486 | | | 486 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 3 | Մատղաշանոց 160 գլխի | | 1984թ. |  | | 886,231 | 886,231 | | | 886,231 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 4 | Ոչխարանոց | | 1968թ. |  | | 1102,9 | 1102,9 | | | 1102,9 | | 0 | |  | ենթ. վերան. | | |
| 5 | Ոչխարանոց վերևի | | 1971թ. |  | | 437,6 | 437,6 | | | 437,6 | | 0 | |  | ենթ. վերան. | | |
| 6 | Հացահատիկի պահեստ | | 1937թ. |  | | 270,719 | 270,719 | | | 270,719 | | 0 | |  | ենթ. վերան. | | |
| 7 | Նավես պահեստին կից | | 1966թ. |  | | 46,633 | 46,633 | | | 46,633 | | 0 | |  | ենթ. վերան. | | |
| 8 | Ավտոմեքենայի գարաժ | | 1968թ. |  | | 261,287 | 261,287 | | | 261,287 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 9 | Նավես պարարտանյութի | | 1969թ. |  | | 807,9 | 807,9 | | | 807,9 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 10 | Կերախոհանոց | | 1982թ. |  | | 1803,1 | 1803,1 | | | 1803,1 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 11 | Ջրմուղ ցանց | | 1963թ. |  | | 1761,49 | 1761,49 | | | 1761,49 | | 0 | |  | վթարային | | |
| 12 | Ակումբի շենք | | 1970թ. |  | | 393,8 | 393,8 | | | 393,8 | | 0 | |  | նորմալ | | |
| 13 | Գյուղապետարանի շենք | | 1984թ. |  | | 4908,75 | 4908,75 | | | 4908,75 | | 0 | |  | ենթ. վերան. | | |
| 14 | կշեռք | | 1980թ. |  | | 66,1 | 66,1 | | | 66,1 | | 0 | |  |  | | |
| 15 | Արոտավայրերի ջրարբիացման ցանցը սնող Ջիլի ջրամբարի դոտացիոն ջրատար | | 2017թ. |  | | 6497,904 | 6497,904 | | | 0,0 | | 6497,904 | |  |  | | |
|  | **Ընդամենը** | |  |  | | 21127,675 | 21127,675 | | | 14629,771 | | 6497,904 | |  |  | | |
|  | **ՔԱՐԱՇԵՆ** | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 1 | Կովանոց | | 1981թ. |  | | 22712,68 | 22712,68 | | | 22712,68 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 2 | Լողարան | | 1967թ. |  | | 190,748 | 190,748 | | | 190,748 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 3 | Սիլոսի Խրամատ | | 1982թ. |  | | 672,845 | 672,845 | | | 672,845 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 4 | Մսուր -մանկապարտեզ | | 1984թ. |  | | 12559,47 | 12559,47 | | | 12559,47 | | 0 | |  | ենթ. վերանորոգմ. | | |
| 5 | Մշակույթի տուն | | 1975թ. |  | | 9108,908 | 9108,908 | | | 9108,908 | | 0 | |  | ենթ. վերանորոգմ. | | |
| 6 | Աղբյուր նոր գյուղում | | 1973թ. |  | | 375,375 | 375,375 | | | 375,375 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 7 | Կոյուղու ներքին ցանց | | 1990թ. |  | | 1904,768 | 1904,768 | | | 1904,768 | | 0 | |  | ենթ. վերանորոգմ. | | |
| 8 | Սիլոսի խրամատ | | 1985թ. |  | | 348,752 | 348,752 | | | 348,752 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 9 | Ավտոտնակ | | 1988թ. |  | | 23,1 | 23,1 | | | 23,1 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 10 | Ավտոկշեռք | | 1982թ. |  | | 194,633 | 194,633 | | | 194,633 | | 0 | |  | ավերված քանդվ. | | |
| 11 | Գյուղապետարանի շենք | | 1975թ. |  | | 3118,5 | 3118,5 | | | 3118,5 | | 0 | | 05102021-09-0018 | ենթ. վերանորոգմ. | | |
|  | Ընդամենը | |  |  | | 51209,78 | 51209,78 | | | 51209,8 | | 0 | |  |  | | |
|  | **ԱՐԱՎՈՒՍ** | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
| 1 | Գյուղապետարանի շենք | | 1982թ. |  | | 410,000 | 410,000 | | | 410,000 | | 0 | |  | ենթակա է  վերանոր | | |
|  | Ընդամենը | |  |  | | 410,000 | 410,000 | | | 410,000 | | 0 | |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |  | | |
|  | **Ընդամենը** | |  |  | | **801801,006** | **801640,506** | | | **425627,840** | | **376012,667** | |  |  | | |

Համայնքային գույքի կառավարման հաշվառումը իրականացվել է համայնքի ղեկավարի նշանակված հանձնաժողովի կողմից՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Արամ Միրզոյան:

Անդամներ՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Աստղիկ Ղարագյոզյան,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Հարութ Դավթյան

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Զարուհի Դոլուխանյան

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 5200․0 | 5200․0 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 107556․0 | 107556․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **112756․0** | **112756․0** |  | | | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| 3 | Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 1839.0 | 1839.0 |  |  |  |  |
| 5 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 20493.2 | 20493.2 |  |  |  |  |
| 6 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 19275․2 | 19275․2 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **40910․0** | **40910․0** |  | | | |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| 7 | Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում | 34000.0 | 34000.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **34000․0** | **34000․0** |  | | | |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | |
| 8 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 52200․0 | 52200․0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **52200․0** | **52200․0** |  | | | |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| 9 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 4590․0 | 4590․0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **4590․0** | **4590․0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| 10 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | **4200․0** | **4200․0** |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 4200․0 | 4200․0 |  | | | |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| 11 | ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում | 13160․0 | 13160․0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **13160․0** | **13160․0** |  | | | |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| 12 | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 5560․0 | 5560․0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **5560.0** | **5560.0** |  | | | |
| **Ոլորտ 9. Պահուստային ֆոնդեր** | | | | | | | |
| 13 | Պահուստային միջոցներ | 20000.0 | 20000.0 |  | | | |
|  | **Ընդամենը** | **20000.0** | **20000.0** |  | | | |
|  | **ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ** | **288073,387** | **288073,387** |  | | | |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը | 4  5 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ * Ձեռքբերված ծառայություններ | 4  4 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում | 10% | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում % | 70  30 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 5200.0 | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր * 6բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր | 30  14  45277.8 հազ. դր  44722.2 հազ. դր | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը * Համայնքային ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ | 9  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է | 5% | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում % | 70  35 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 107556.0 | | 107556.0 |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 112756․0 | | 112756.0 |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը  Հատակագծվող ընդհանուր մակերեսը | 3  15731.2հա | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը | Առկա է | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Քաղաքաշինական աշխատանքների արդյունավետության բարելավում, % | 20 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 60  60  50  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1839.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Տեխնիկական միջոցներ * Աշխատակիցներ * Փոխարինվող մասեր * Լուսավորված փողոցներ * Գործող լուսարձակներ | 2  3  420  112  1170 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը * Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը * Լուսավորվող փողոցների քանակը * Նոր լուսարձակներ * Դեպի գյուղամեջ եկող ճանապարհի մայթեզրերի եզրագծի կառուցում, ծառատունկ, կանաչապատում 1300մ * Վերանորոգված Մելիք Բարխուդարի պատմամշակութային կոթող * Վերանորոգված վարչական շենք | 10  4000  119  600  1  1  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Վթարների թվի նվազեցում % | 10 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 70  55  60  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **20493,2** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․26 արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Ձեռքբերված էքսկավատոր JCB 3cx , գրեյդեր՝ ГС-10-07, ինքնաթափ՝ Կամազ 65115-776058-42, հիդրոմուրճ, տրակտոր JCB-K * Հացահատիկահավաք կոմբայն` S300 ’’NOVA-340’’ * Անիվավոր տրակոր՝ Беларус82.1 * Խոտի հակավորիչ՝ ППТ-042 TukanHP * Խոտհնձիչ՝ КСП-2․1 * Շարքացան՝ SMMSDD-31NF * Դաշտային սրսկիչ՝ TS2000 * Անիվավոր տրակտոր՝ Беларус 2022.3 * Ազոտային գութան՝ ПГП-4-40-3 * Քարհավաք՝ SMSP 200 | 3  3  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բարեկարգված միջբնակավայրային ճանապարհների թիվը և կմ-ն/գրունտով/ * Բարեկարգված ներհամայնքային փողոցների թիվը և կմ-ն * Բարեկարգված դաշտամիջյան ճանապարհներ թիվը և կմ-ն | 3 հատ /30կմ  3 հատ/40կմ  7 հատ/100 կմ | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ % | 30 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 70  55  40  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **34000,0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Խմելու ջրի ցանց * Նախակրթարանի շենք * Կապալառու պայմանագրեր * Դոնոր կազմակերպություններ ՝KFW bank   կառավարություն  ՀՀ ՏԶՀ | 1  1  1  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերանորոգված խմելու ջրի ցանց * ջրահեռացման ցանց * Նոր կառուցված ինքնահոս ջրի ցանց * Ավելացված փողոցային լուսարձակներ * ոռոգման ջրի նոր համակարգ Տեղ բնակավայրում- 1 հատ, 133000,0 հազ,ՀՀ դրամ,որից 13300,0 հազ ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * ոռոգման ջրի ներքին ցանցի ստեղծում-1 հատ 304000․0ՀՀ դրամ, որից 90000․0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * խաղահրապարակ Կոռնիձոր բնակավայրում 1 հատ 10000․0 հզ ՀՀ դրամ, որից 4500․0 դրամ համայնքի բյուջե։ * վերանորոգված վարչական շենքի տանիք 5610,0 հազ ՀՀ դրամ,որից5610,0 հազ ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * 60 կվտ/ժամ հզորությամբ աշխատող Արևային Ֆոտովոլտային կայան -1 հատ․30000,0հազ․ՀՀ դրամ,որից3000,0հազ,ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * Գազագեներատորային հակակարկտային կայան-1 հատ ։Նոր մշակաբույսերի և ինտենսիվ այգիների հիմնում-60000,0 հազ․ՀՀ դրամ, որից 6000,0 համայնքի բյուջե * Քարապատված,բարեկարգված փողոց -1 հատ,120000,0 հազ, ՀՀ դրամ,որից 22500,0 համայնքի բյուջե * ՀՈԱԿ-ին կից սերմնազտիչ ախտահանիչ կայան-1 հատ, Բարձր որակի սերմերի ստացում սակագների իջեցում և նոր աշխատատեղերի ստեղծում-15000,0հազ․ՀՀ դրամ,որից 1500,0հազ ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * M12 մայրուղուց դեպի Մելիք-Բարխուդարի ամարաթը տանող ճոճվող կամրջ-1 հատ,7490,0հազ․ՀՀ դրամ,որից 7490,0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * Հացահատիկահավաք կոմբայն-2 հատ   մելորային գութան -1 հատ,140000,0հազ․ՀՀ դրամ․որից 14000,0համայնքի բյուջե   * խաղահրապարակ Վաղատուր բնակավայրում- 1 հատ,10000,0հազ ՀՀ դրամ,որից 4500,0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * ընդլայնված փողոցային լուսավորության ցանց / 220 հատ լուսարձակ՝ 2500.0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * Խմելու ջրագծ 1 կիլոմետր երկարություն ունեցող՝ "Շոր կոչվող աղբյուրից մինչև Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ և Տեղի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց- ջրամղիչ պոմպի օգնությամբ-1 հատ,10000,0հազ ՀՀ դրամ,որից 1000,0ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե * Տանիք 1 հատ , 16000․0 ՀՀ դրամ համայնքի բյուջե | 2  2  3  600  1  1  1  1  1  1  6000քմ  1  1  2  1  1  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * ՏԻՄ աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման պայմանների բարելավում % * Կանոնավոր ջրամատակարարում և ջրահեռացում % | 80  90 և 50 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 70  55  60  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **863600․0** | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Աղբատար մեքենա * Աղբամաններ | 4  2  35 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա 2 * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը * Աղբամանների ախտահանում ամսական /անգամ | 2  4000  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում % | 40 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Աղբահանության հաճախականությունը շաբաթական / անգամ | 1 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 70  55  40  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **19275,2** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Վարորդների թիվը * Տրանսպորտային միջոցների թիվը Ձեռքբերված միկրոավտոբուսներ * Սպասարկվող բնակավայրեր | 2  2  7 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Սպասարկվող բնակավայրեր * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ | 7  540 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | 25 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ուղևորափոխադրումների հաճախականությունը օրական/անգամ | 0 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ % | 0 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **34000.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՆՈՒՀ-եր * Նոր համակարգչային տեխնիկա | 43  2  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում /անգամ * Կառավարման որակի բարելավում % * Ծառայությունից օգտվող բնակավայրեր | 128  2  40  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Ապահովվել է նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություն | 70 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը % | 60% | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **52200,0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Մարզահրապարակ * խաղահրապարակ, ժամանցի կենտրոն | 5  7  1  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Տեղի մշակույթի տան համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում / միավոր * Մասնակցային գենդերազգայուն ծրագրի իրականացում | 17  7  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում և որակի բարելավում | 5 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից | 60 % | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4590,0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ֆինանսական միջոց | **4200,0** |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացող ընտանիքներ | 123 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ% | 10 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում | 20% |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4200,0** |  | |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * Բուկլետներ * ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ * ՔՊ համար հատուկ նպատակային նյութեր | 6  100  1 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վարժանքների մասնակիցներ * Իրազեկված բնակիչներ * Հակաահաբեկչական արագ արձագանքման խմբեր | 155  5470  155 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Կազմակերպական կարողությունների բարելավում% | 20 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստակամության բարձրացում % | 20 |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **13160,0** |  | |  |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | * Տեխսպասարկման մեքենա * Վաղելիքամղիչի կարգավորման ապարատ /ստենդ/ * Բազմաֆունկցիոնալ ինքնագնաց խոտհնձիչ * Սպասարման աշխատակազմ մարդ * Ավտոկայանատեղի * Քաղ. իրավական պայնանագրով հանդապահներ | 1  1  1  2  1  2 |  | |  |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսություններ * Հողագործությամբ զբսղվող տնտեսություններ | 680  490 |  | |  |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | Անասնակերի որակի բարելավում % | 10 |  | |  |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ % | 20 |  | |  |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5560.0** |  | |  |  | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |
| **Ոլորտ 9. Պահուստահին ֆոնդ** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում չկանխատեսված կամ լրացուցիչ ֆինանսավորման համար պահուստային միջոցների ստեղծում** | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | **Մուտքային** | * Համայնքի սեփական եկամուտների ավելացում | 10000.0 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  | |  | * Ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիայի ավելացում | 40000.0 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  | |  | * Ներքին և արտաքին դոնոր կազմակերպությունների ներդրումներ | 50000.0 հազ. ՀՀ դրամ |  |  |  | | **Ելքային (քանակական)** | Պահուստային միջոցների աճ |  |  |  |  | |  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  | | **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **20000.0** |  |  |  | | **Ընդամենը** | **Ծախսեր, հազ. ՀՀդրամ** | **288073,4** |  |  |  | | | | | | | | | |

# Հավելված 1

**ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2024-2028թթ․ ՊԼԱՆ**

1. **Առկա իրավիճակի գնահատում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պլանի անվանում | ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2024-2028թթ․ պլան |
| Պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր | Տեղ համայնք՝ Տեղ, Արավուս, Կոռնիձոր, Քարաշեն, Խնածախ, Խոզնավար, Վաղատուր բնակավայրեր |
| Պլանավորման ժամանակաշրջան | 2024-2028թթ․ |
| Ներկայացվող Պլանի նախատեսված վերանայման ամսաթվերը | 2024թ․ դեկտեմբեր |
| Պլանը կազմող անձանց անուն, ազգանուն, պաշտոն | Անի Աթանեսյան /տնտեսական զարգացման պատասխանատու,  Արտուր Գրիգորյան /«Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ տնօրեն,  Զարուհի Դոլուխանյան /2-րդ կարգի մասնագետ |
| Պլանը կազմող անձանց էլ․ հասցե և հեռախոս | [aniatanesyan1998@mail.ru](mailto:aniatanesyan1998@mail.ru) /094-73-54-05,  [hoaktegh@yandex.ru](mailto:hoaktegh@yandex.ru) /077-94-88-40,  [zdolukhanyan2021@mail.ru](mailto:zdolukhanyan2021@mail.ru) /094-63-49-69 |
| Պլանի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնելու էլ․ հասցե | [www.tegh.am](http://www.tegh.am) |

## **Ներածություն**

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման տեղական պլանի (այսուհետ՝ Պլան) նպատակն է համայնքում աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման կայուն և ինտեգրված արդյունավետ համակարգի ներդրումը, միասնական քաղաքականության վարումը, համայնքում աղբահանության ծառայության մատուցման կայուն որակի ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմների ներդրումը։ Պլանի մշակումը բխում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքի 4․4-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, ինչպես նար «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-րդ մասի 9-րդ կետի դրույթներից։

## **2․ Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական**

Պլանի մեջ մանրակրկիտ կերպով բացահայտել և անդրադարձել ենք աղբահանության և սանիտարական մաքրման ամբողջական և համակաչգված ապահովումը կազմակերպելու համար բոլոր հիմնախնդիրներին, որոնց դիտարկել ենք ըստ հետևյալ երեք հիմնական ուղղությունների՝

* հրատապ լուծումներ պահանջող հիմնախնդիրներ,
* միջնաժամկետ լուծումներ պահանջող հիմնախնդիրներ,
* երկարաժամկետ լուծումներ պահանջող հիմնախնդիրներ։

Հրատապ և միջնաժամկետ լուծումներ պահանջող հիմնախնդիրները ընդգրկվում են տարեկան աշխատանքային պլաններում և հիմնականում լուծումներ են ստանում, իսկ երկարաժամկետ լուծումներ պահանջող հիմնախնդիրները, որոնց թվին են պատկանում օրինակ՝ կոյուղու ներքին ցանցի անցկացումը, ներառվում են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրերում և միջոցներ են ձեռնակվում դրանց լուծումները ապահովելու նպատակով։

Պլանի մեջ հստակորեն սահմանված են բոլոր առաջնահերթությունները, որոնց ենթակարգությունը որոշվում է ժողովրդագրական տվյալների և մեր կողմից բազմաթիվ մշտադիտարկումների իրականացման արդյունքում։

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեղական պլանում համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի սահմանումը և վերլուծությունը շատ կարևոր է հետագայում նոր մարտահրավերների և հնարավոր զարգացումների դեպքում իրավիճակների հավասարակշիռ և օբյեկտիվ դիմագրավելու համար։


Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեղական պլանում մեր նպատակը մաքուր, բարեկարգ և բարեհաճ համայնք ունենալն է, իսկ դրան հասնելու մեր ապագայի տեսլականը՝ այս ուղությամբ ակտիվ և պարբերաբար թարմացվող աշխատանքների իրականացումն է, ինչպես նաև հարևան համայնքների հետ համագործակցության ցուցանիշների խորացումը և համայնքի տնտեսական ու կենսադիմակայունության մակարդակի բարելավումը, որը թույլ կտա առկա խնդիրները գնահատել և ընդունել ավելի իրատեսական, իսկ դրանց լուծումներ տալու բանաձևերը կունենան պարարտ հող ու խոստումնալից արդյունքներ։

## **3. Պլանավորման տարածքի բնութագիր**

**ա․ Պլանավորման տարածքի նկարագրություն**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ընդդհանուր տարածքը | Քաղաքային | Գյուղական | Արդյունաբե-րական | Գյուցատնտե-սական | Կանաչ, անտառային |
| Տարածքը (հա) | 15731,27 | - | 15731,27 | 2,90 | 64,35 | 289,32 |
| Տարածքը տոկոսով ընդհանուրից (%) | 100 | - | 100 | 0,02 | 0,41 | 1,84 |

**բ․ Աշխարհագրական սահմանները**

****

**գ․ Ժողովրդագրական տեղեկատվություն**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Գրանցված բնակչություն (մարդ) | Փաստացի բնակվող (մարդ) | Տնտեսությունների թիվ | Բազմաբնակարան շենքերի թիվ | Բնակարանների թիվ |
| 5830 | 4500 | 1140 | - | - |

**դ․ Կոշտ թափոնների գոյացման հիմնական աղբյուրների տեսակները և քանակը**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակները** | **Քանակ** | **Նշումներ** |
| **Բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ** | 1170 | Տներ և հասարակական շինություններ |
| Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր |  |  |
| Անհատական բնակելի տներ | 1170 |  |
| **Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ** | 74 |  |
| Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շինություններ | 22 |  |
| Հյուրանոցային և հյուրատնային տնտեսություններ, սպորտի համար նախատեսված, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների շինություններ | 1 |  |
| Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև առողջապահության համար նախատեսված շինություններ | 29 |  |
| Արտադրական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ | 5 |  |
| Գիտակրթական, մշակութային և գրասենյակային նշանակության շինություններ | 16 |  |
| Շինություններ, որտեղ իրականցվում է մեկից ավելի, առանձնացված տնտեսական գործունեություն | 1 |  |

## **4. Թափոնների քանակ և բաղադրություն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I Թափոնի տեսակը** | **%** | **II Թափոնի տեսակը՝ մանրակրկիտ բաղադրության ուսումնասիրության դեպքում** | **%** |
| Օրգանական | 20 | Խոհանոցային | 15 |
| Այգիներից, պուրակներից և այլ կանաչ տարածքներից | 5 |
| Թուղթ և ստվարաթուղթ |  |  |  |
| Պլաստիկ | 65 | Պլաստիկ շշեր | 40 |
| Պոլիեթիլենային փաթեթավորումներ | 20 |
| Պլաստիկ տարաներ | 5 |
| Ապակի | 2 |  |  |
| Մետաղ | 8 |  |  |
| Այլ թափոն | 5 | Էլեկտրական | 1 |
|  |  | Տեքստիլ | 1 |
|  |  | Փայտ | 2 |
|  |  | Վտանգավոր |  |
|  |  | Այլ | 1 |

## 

## **5. Թափոնների գործածություն**

**ա․ Թափոնների քանակն ըստ հիմնական տեսակների և դրանց գործածության ձևերի**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Թափոնի տեսակը** | **Աղբի գոյացում 1 շնչի հաշվով, կգ/տարի/մարդ** | **Աղբի տարեկան գոյացում, տոննա/տարի** | **Թափոնների գործածության ձևերը** | | | | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **Նշումներ** |
| **Խառը հավաքում (% ընդհանուր քանակից)** | **Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից)** | **Վերաօգտագործում/ կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից)** | **Վերամշակում և/կամ օգտահանում (% ընդհանուր քանակից)** | **Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում/վնասազերծում (% ընդհանուր քանակից)** | **Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից)** | **Տեղադրում սաիտար․ աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից)** |
| **Կոշտ կենցաղային թափոն** | **208** | **936** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Խոշոր եզրաչափերի թափոն** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Շինարարական աղբ** | **2,8** | **13** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Շահագործուից դուրս եկած ավոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Անվադողեր** | **0,1** | **0,45** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Փաթեթավորում և փաթեթվածք** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն** | **0,2** | **1** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Կենսաբանական թափոն** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Վտանգավոր թափոններ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**բ․ Աղբահանության և կոշտ թափոնների հետ գործածություն**

* Աղբահանություն և կոշտ կենցաղային թափոնների հավաքում

Տեղ համայնքում աղբի հավաքումը կատարվում է բնակավայրերի փողոցներում տեղակայված աղբամաններից, ինչպես նաև գրաֆիկով՝ տնից և կազմակերպություններից թափոննեերի հավաքման միջոցով։

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնների հավաքման մեթոդ | Ծառայությունից օգտվող բնակչություն (%) | Տեսակավորված հավաքում (տոննա) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Չտեսակավորված հավաքում (տոննա) | Չտեսակավորված հավաքում (%) | Նշումներ |
| Աղբամաններից | 95 |  |  | 712,84 | 75 |  |
| Աղբախցերից | - |  |  | - | - |  |
| Գրաֆիկով՝ տնից կամ կազմակերպությունից | 95 |  |  | 237,61 | 25 |  |
| Պատվերով՝ տնից կամ կազմակերպությունից | - |  |  | - | - |  |
| Ինքնափոխադրում | - |  |  | - | - |  |

* Աղբահանություն իրականցնող օպերատորներ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Օպերատորի անվանում | Սպասարկվող համայնքներ/ բնակավայրեր | Սպասարկվող տարածքի բնակչության թիվը | Օպերատորի աղբատար մեքնաների թիվը | Օպերատորի աղբատար մեքնաների տեսակը, տարողությունը (բաց/փակ թափքով, կոմպակտոր) | Հավաքվող թափոնների տեսակները/ խառը, տեսակավորված պլաստիկ, թուղթ․․․, շինարարական և այլն հավաքում | Օպերատորի աշխատանքի գնահատական (1-ից 5) | Նշումներ |
| 1․ «Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ | Տեղ համայնք/ Տեղ, Արավուս, Կոռնիձոր, Քարաշեն, Խնածախ, Խոզնավար, Վաղատուր բնակավայրեր | 4500 | 2 | GAZ KO-440-1-GAZ-3307, КАМАЗ КО-450-12/ 20խմ տարողությամբ /Փակ թափքով | խառը | 4 |  |

* Աղբի տեղափոխման սխեմաներ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակը | Հեռավորություն մինչև աղբավայր, կմ | Հեռավորություն մինչև փոխաբեռնման կայան, կմ | Հեռավորություն մինչև տեսակավորման կենտրոն, կմ | Հեռավորություն մինչև այլ գործածության կայանք /վերամշակման գործարան և այլն/, կմ | Նշում ինքնափոխադրման մասին |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 50 |  |  |  |  |
| Խոշոր եզրաչափի թափոն | - |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբ | 50 |  |  |  |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | - |  |  |  |  |
| Անվադողեր | 50 |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | - |  |  |  |  |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | 50 |  |  |  |  |

* Վերաօգտագործում և նախապատրաստում վերաօգտագործման կամ վերակիրառման համար

Համայնքում թափոնները չեն վերաօգտագործվում։

* Վերանորոգման կարողություններ

Համայնքում առկա չեն վերանորոգման կետեր։

* Թափոնների ոչ ֆորմալ տեսակավորում և օգտագործում

Համայնքում թափոնների տեսակավորում չի իրականացվում։

* Թափոնների գործածության կայանքներ

Համայնքում թափոնների գործածության կայանքներ առկա չեն։

* Աղբավայրեր և աղբանոցներ

Համայնքի տարածքում առկա չեն աղբավայրեր։ Համայնքը օգտվում է Գորիս համայնքի աղբավայրից՝ վճարելով 90,000 ՀՀ դրամ եռամսյակային կտրվածքով։

* Պատասխանատվության փաստացի բաշխումը

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Խառը հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանային/ (%) | Վերաօգտագործում/ կրկնաօգտագործում (%) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/ վերացում (%) | Տեղադրում աղբավայրում (%) |
| ՏԻՄ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Մասնավոր հատված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտադրող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բնակչություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Շահակիրների ներգրավվածությունն ըստ թափոնների տեսակների գործածության

Համայնքում թափոնները չեն գործածվում։

* Անձնակազմի կարողությունների գնահատում

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն/ ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 1 | 4-բարձր |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 2 | 4-բարձր |  |
| Տվյալների հավաքագրում | 4 | 4-բարձր |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում | 1 | 4-բարձր |  |
| Գնումների կազմակերպում | 1 | 4-բարձր |  |
| Պայմանագրերի կառավարում | 2 | 4-բարձր |  |
| Գործառնական հմտություններ | 4 | 4-բարձր |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն | 2 | 4-բարձր |  |

* Աղաբահանության և կոշտ թափոնների գործածության քարտեզ

Համայնքում թափոնները չեն գործածվում, ուստի գործածության քարտեզ առկա չէ։

**6․ Իրազեկվածության աստիճան**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հարցեր** | **Իրազեկվածության/ գոհունակության աստիճան /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/** | **Նշումներ/ առաջարկություններ** |
| **1․ Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ** |  |  |
| Կրթության տարբերաստիճաններ (նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական) | 4-բարձր |  |
| Սոցիալական գովազդներ | 4-բարձր |  |
| Պաշտոնական տեղեկատվություն ԶԼՄ-ներով |  |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպությունների գործունեությունը |  |  |
| **2․ Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն** |  |  |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցությունները | 3-միջին |  |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցությունները | 3-միջին |  |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցությունները | 3-միջին |  |
| Թափոնների աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունը | 3-միջին |  |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն | 3-միջին |  |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ | 3-միջին |  |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ | 2-ցածր |  |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր | 4-բարձր |  |
| **3․ Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ** |  |  |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 4-բարձր |  |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները | 3-միջին |  |
| Թափոնների վերաօգտագործման օգուտները | 3-միջին |  |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 3-միջին |  |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 2-ցածր |  |
| **4․ Բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակությունը** |  |  |
| Աղբամանների տեղակայվածություն | 4-բարձր |  |
| Աղբամանների վիճակ | 4-բարձր |  |
| Չտեսակավորված թափոնների հավաքման հաճախականություն | 4-բարձր |  |
| Տեսակավորված թափոնների հավաքում |  |  |
| Համայնքի սանիտարական վիճակ | 4-բարձր |  |
| Աղբահանության վճար | 4-բարձր |  |
| Մատուցված ծառայությունների ընդհանուր վիճակ | 4-բարձր |  |

## **7. Ֆինանսավորում և բյուջե**

**ա․ Աղբահանության եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրություն**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Փաստացի բնակչության թիվ | Աղբահանության սահմանված վարձավճարը, դրամ/անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր/ | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տոննա |
| 2021 | 4900 | 150 | 22 | 3 | 2298784 | 12524729 | 135000 |
| 2022 | 4700 | 150 | 28 | 2 | 4271412 | 14979857 | 315000 |
| 2023 | 4500 | 150 | 26 | 3 | 5361500 | 16137646 | 360000 |

**բ․ Հավաքագրում և ծախսեր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Եռամսյակ | Աղբահանության եկամուտ/հավաքագրում | | | | | | | | Եկամոտ վերամշակման ենթակա թափոնների վաճառքից | Աղբահանության ծախս | | | | Սանիտարական մաքրման ծախս | |
| Բնակչություն | | | | Տնտեսվարող սուբյեկտներ | | | | Պլան | | Փաստ | | Պլան | Փաստ |
| Պլան | | Փաստ | % | Պլան | | Փաստ | % |
| 2021 | 1-ին եռ․ | 699000 | | 496000 | 71 | 76156 | | 3900 | 5 | - | 3000000 | | 2991253 | | 500000 | 499459 |
| 2-րդ եռ․ | 699000 | | 433570 | 62 | 90156 | | 78456 | 87 | - | 3000000 | | 2845638 | | 500000 | 500541 |
| 3-րդ եռ․ | 699000 | | 510050 | 73 | 90156 | | 78456 | 87 | - | 3000000 | | 2735672 | | 500000 | 497756 |
| 4-րդ եռ․ | 342376 | | 635250 | 186 | 90156 | | 63902 | 71 | - | 3952166 | | 3952166 | | 1183566 | 1183566 |
| Տարեկան 2021թ․ | | | 2439376 | 2074870 | 85 | | 346624 | 224714 | 65 | - | | 12524729 | | 12524729 | 2681322 | 2681322 |
| 2022 | 1-ին եռ․ | 704300 | | 912400 | 130 | 20700 | | 7804 | 38 | - | 3175000 | | 3175000 | | 670000 | 670000 |
| 2-րդ եռ․ | 704300 | | 1386550 | 197 | 20700 | | 3902 | 19 | - | 2825000 | | 2622400 | | 455000 | 260000 |
| 3-րդ եռ․ | 704300 | | 795150 | 113 | 20700 | | 14804 | 72 | - | 5800000 | | 5230957 | | 600000 | 740000 |
| 4-րդ եռ․ | 704300 | | 1143900 | 162 | 20700 | | 6902 | 33 | - | 3307357 | | 3951500 | | 448516 | 503500 |
| Տարեկան 2022թ․ | | | 2817200 | 4238000 | 150 | | 82800 | 33412 | 40 | - | | 15107957 | | 14979857 | 2173516 | 2103500 |
| 2023 | 1-ին եռ․ | 719000 | | 833550 | 116 | 414000 | | 3000 | 1 | - | 4100000 | | 4075000 | | 704000 | 704000 |
| 2-րդ եռ․ | 719000 | | 820000 | 114 | 414000 | | 683000 | 165 | - | 3100000 | | 3067800 | | 696000 | 676800 |
| 3-րդ եռ․ | 719000 | | 785850 | 109 | 414000 | | 411000 | 99 | - | 4300000 | | 4038669 | | 600000 | 600000 |
| 4-րդ եռ․ | 719000 | | 1209200 | 168 | 414000 | | 615900 | 149 | - | 4637646 | | 4956177 | | 940300 | 959500 |
| Տարեկան 2023թ․ | | | 2876000 | 3648600 | 127 | | 1656000 | 1712900 | 103 | - | | 16137646 | | 16137646 | 2940300 | 2940300 |

## **8. Մշտադիտարկում և հաշվետվողականություն**

Ծրագրի արդյունավետությունն ապահովելու համար Պլանի պարտադիր բաղկացուցիչ մաս է կազմում մշտադիտարկուն ու արդյունքների գնահատումը։

* Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ներկայիս համակարգի արդյունավետության գնահատում

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Դերակատար** | **Արդյունավետության մակարդակ /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/** | **Արդյունավետության հիմնական պատճառները** | **Արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ կամ փոփոխություններ** | **Նշումներ** |
| ՏԻՄ և ՏԿՄ | 4-բարձր | Համակարգվածություն, պարբերաբար ստուգումներ |  |  |
| Մասնավոր հատված | - | - |  |  |
| Բնակչություն | - | - |  |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպություններ | 4-բարձր | Համագործակցություն և ակտիվություն |  |  |

* Իրավախախտումների վերլուծություն

Համայքնում իրավախախտումներ չեն արձանագրվել։

* Տվյալների բացերի վերլուծություն

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Տվյալի տեսակ | Հավաքագրվում է, թե ոչ (այո/ոչ) | Հասանելի է, թե ոչ (այո/ոչ) | Հավաստի է, թե ոչ (այո/ոչ) | Նշումներ |
| Անձնական տվյալներ | այո | այո | այո |  |
| Պաշտոնական և օրենսդրական տվյալներ | այո | այո | այո |  |

# **Պլանավորում**

## **Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ**

**ա․ Կանխատեսումներ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Կանխատեսելի փոփոխություններ** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Նշումներ** |
| Փաստացի բնակչության ակնկալվող թիվ | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |  |
| Տնտեսական ակնկալվող փոփոխություններ | 2% | 3,5% | 5% | 7% | 8,5% |  |
| Սպառողական ապրանքների տեսակների և պահանջարկի ակնկալվող փոփոխություններ | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |  |
| Թափոնների գոյացման աղբյուրների ակնկալվող փոփոխություններ | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% |  |
| Թափոնների վերամշակման/ օգտահանման ակնկալվող կայանքներ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |  |
| Թափոնների հեռացման վայրերի փոփոխություններ՝ սանիտարական աղբավայրեր, փոխաբեռնման կայաններ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |  |
| Քաղաքականության փոփոխություններից ակնկալվող ազդեցություններ /կանխարգելման, կրճատման, տեսակավորման և վերաօգտագործման մասով/ | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |  |

**բ․ Կանխադրույթներ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Թափոնի տեսակը | Գործածության առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ մեկ շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհանուր քանակ (հազ տ/տարի) | Նշումներ |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ | միջին | 261 | 262,8 |  |
|  | Օրգանական | բաձր | 200 | 9 |  |
|  | Թուղթ, ստվարաթուղթ | միջին | 5 | 1,8 |  |
|  | Պլաստիկ | բաձր | 50 | 225 |  |
|  | Ապակի | ցածր | 1 | 4,5 |  |
|  | Մետաղ | ցածր | 5 | 22,5 |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափի թափոն | միջին | 500 | 2250 |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | միջին | 500 | 2250 |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | ցածր | 900 | 4050 |  |
| 5 | Անվադողեր | միջին | 50 | 225 |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | միջին | 30 | 135 |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ցածր | 20 | 90 |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | ցածր | 3 | 13,5 |  |

## **Տեսլական. նպատակների և թիրախների սահմանում (կարճաժամկետ և միջնաժամկետ)**

* **Կարճաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Թափոնի տեսակը | Գործածության առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ մեկ շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհանուր քանակ (հազ տ/տարի) | Թափոնների գործածության **կարճաժամկետ** թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ **/2024-2026 թվականներ/** | | | | | | | | | | Նշումներ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Խառը, չտեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում/ կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում, օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | | | | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդային ռեսուրս (% ընդհանուր քանակից) | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում/կոմպոստացում (% ընդհանուր քանակից) | Էներգիայի օգտահանում/ կենսագազ,բրիկետ, բիոդիզել, RDF/ (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Թուղթ, ստվարաթուղթ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Պլաստիկ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Ապակի |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափի թափոն |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Շինարարական աղբ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | Անվադողեր |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

* **Միջնաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Թափոնի տեսակը | Գործածության առաջնահերթություն (բարձր, միջին, ցածր) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ մեկ շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհանուր քանակ (հազ տ/տարի) | Թափոնների գործածության **միջնաժամկետ** թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ **/2024-2026 թվականներ/** | | | | | | | | | | Նշումներ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Խառը, չտեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում/ կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում, օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | | | | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդային ռեսուրս (% ընդհանուր քանակից) | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում/կոմպոստացում (% ընդհանուր քանակից) | Էներգիայի օգտահանում/ կենսագազ,բրիկետ, բիոդիզել, RDF/ (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/չեզոքացում (% ընդհանուր քանակից) |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Թուղթ, ստվարաթուղթ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Պլաստիկ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Ապակի |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափի թափոն |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | Շինարարական աղբ |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 5 | Անվադողեր |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

* **Պատասխանատվության բաշխումը պլանավորման ժամանակահատվածում**
* **Պլանի մեջ շահակիրների ներգրավվածության աստիճանը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Խառը հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանային/ (%) | Վերաօգտագործում/ կրկնաօգտագործում (%) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/ վերացում (%) | Տեղադրում աղբավայրում (%) |
| ՏԻՄ | 50 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Մասնավոր հատված | 50 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Արտադրող | 50 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Բնակչություն | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |

* **Դերերի բաշխում պլանավորման ժամանակահատվածում՝ ըստ թափոնների տեսակների և գործածության ձևի**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Չտեսակավորված հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանային/ (%) | Վերաօգտագործում(%) | Վերակիրառում (%) | Նյութի օգտահանում (%) | Էներգիայի օգտահանում (%) | Կոմպոստացում (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/ վերացում (%) | Տեղադրում աղբավայրում (%) |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Խոշոր եզրաչափի թափոն | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Շինարարական աղբ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Անվադողեր | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Կենսաբանական թափոն | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Վտանգավոր թափոն | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

* **Անձնակազմի կարողությունների զարգացում պլանավորման ժամանակահատվածում**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն/ ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 1 | 5-գերազանց |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 2 | 5-գերազանց |  |
| Տվյալների հավաքագրում | 4 | 5-գերազանց |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում | 1 | 5-գերազանց |  |
| Գնումների կազմակերպում | 1 | 5-գերազանց |  |
| Պայմանագրերի կառավարում | 2 | 5-գերազանց |  |
| Գործառնական հմտություններ | 4 | 5-գերազանց |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն | 2 | 5-գերազանց |  |

* **Հանրային իրազեկություն պլանավորման ժամանակահատվածում**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հարցեր** | **Իրազեկվածության ներկայիս մակարդակ /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/** | **Իրազեկվածության թիրախային ապագա մակարդակ /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/** | **Նշումներ** |
| **1․ Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ** | 4-բարձր | 5-գերազանց |  |
| **2․ Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն** |  |  |  |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցությունները | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցությունները | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցությունները | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Թափոնների աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունը | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ | 2-ցածր | 3-միջին |  |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր | 4-բարձր | 5-գերազանց |  |
| **3․ Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ** |  |  |  |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 4-բարձր | 5-գերազանց |  |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Թափոնների վերաօգտագործման օգուտները | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 3-միջին | 4-բարձր |  |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 2-ցածր | 3-միջին |  |

## **Ֆինանսավորում և բյուջե**

**ա․ Կարճաժամկետ միջոցառումների բյուջե և ֆինանսավորում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Սահմանված թիրախ | Միջոցառման անվանում | Միջոցառման արժեք (հազ․ դր․) | Ծախսեր ըստ պլանավորման կարճաժամկետ ժամանակահատվածի համար | | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Նշումներ | |
| 1-ին տարի (հազ․ դր․) | 2-րդ տարի (հազ․ դր․) | Ինքնածախսածածկում (հազ․ դր․) | Համայնքային բյուջե (հազ․ դր․) | Պետական բյուջե (հազ․ դր․) | Դոնոր կազմակերպություն (հազ․ դր․) | Օպերատորի/ ՀՈԱԿ-ի բյուջե (հազ․ դր․) |  | |
| 1 | Մաքուր և բարեկարգ համայնք | Աղբահանություն | 15610 | 15610 | 15610 | 12000 | 5610 | 10000 | - | - |  | |
| 2 | Շրջակա միջավայրի պահպանություն և խնամք | Շրջակա միջավայրի պահպանություն | 3665,2 | 3665,2 | 3665,2 | 3665,2 | 3665,2 | - | - | - |  | |
|  | Ընդամենը |  | 19275,2 | 19275,2 | 19275,2 | 19275,2 | 19275,2 | 10000 |  |  |  | |

**բ․ Միջնաժամկետ միջոցառումների բյուջե և ֆինանսավորում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Սահմանված թիրախ | Միջոցառման անվանում | Միջոցառման արժեք (հազ․ դր․) | Ծախսեր ըստ պլանավորման միջնաժամկետ ժամանակահատվածի համար | | | | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | Նշումներ |
| 3-րդ տարի (հազ․ դր․) | 4-րդ տարի (հազ․ դր․) | 5-րդ տարի (հազ․ դր․) | Ինքնածախսածածկում (հազ․ դր․) | | Համայնքային բյուջե (հազ․ դր․) | Պետական բյուջե (հազ․ դր․) | Դոնոր կազմակերպություն (հազ․ դր․) | Օպերատորի/ ՀՈԱԿ-ի բյուջե (հազ․ դր․) |  |
| 1 | Աղբամանների վերազինում | Նոր աղբաման-ների ձեռքբերում | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | - | - | - |  |
| 2 | Տեսակավորված աղբ | Աղբի տեսակա-վորում | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | - | - | - |  |
|  | Ընդամենը |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | | 8000 | - | - | - |  |

**գ․ Առանձին միջոցառումների մանրամասն աշխատանքային պլան և բյուջե**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառում | Կապիտալ ներդրումներ  /ՀՀ դրամ | Գործառնական ծախսեր  /ՀՀ դրամ | Այլ ծախսեր /մանրամասնել նշումների մեջ/ | Նշումներ |
| Նոր աղբամանների ձեռքբերում | 5000000 | 350000 | - |  |
| Համայնքի բնակիչներին աղբահանության գրաֆիկի մասին տեղեկատվության տրամադրում | 150000 | 100000 | - |  |
| Լայնածավալ աղբահանության իրականացում | 11000000 | 11000000 | - |  |
| Աղբի տեղափոխության վերաբերյալ պայմանագրի կնքում | 360000 | 360000 | - |  |

## **Աղբահանության և թափոնների կառավարման բյուջետավորում**

**ա․ Եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրության պլանավորման պլանավորման տարածքում նախատեսվող պլանավորման ժամանակաշրջանում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Բնակչության թիվ | Աղբահանության սահմանված վարձավճարը, դրամ/անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր/ | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տոննա |
| 1-ին տարի | 5000 | 150 | 26 | 26 | 6000000 | 17000000 | 360000 |
| 2-րդ տարի | 5500 | 150 | 28 | 28 | 6500000 | 17500000 | 400000 |
| 3-րդ տարի | 6000 | 150 | 30 | 30 | 7000000 | 18000000 | 400000 |
| 4-րդ տարի | 6500 | 150 | 32 | 32 | 7500000 | 18500000 | 450000 |
| 5-րդ տարի | 7000 | 150 | 35 | 35 | 8000000 | 19000000 | 450000 |

**բ․ Եկամուտ/Հավաքագրում և Ծախսերի**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Աղբահանության եկամուտ/ հավաքագրում | | Եկամուտ վերամշակման ենթական թափոնների վաճառքից | Աղբահանության ծախս | Սանիտարական մաքրման ծախս |
| Բնակչություն | Տնտեսվարող սուբյեկտներ |
| 1-ին տարի | 4500000 | 2500000 | - | 16000000 | 4500000 |
| 2-րդ տարի | 5000000 | 3000000 | - | 17000000 | 5500000 |
| 3-րդ տարի | 5500000 | 3500000 | - | 18000000 | 6500000 |
| 4-րդ տարի | 6000000 | 4000000 | - | 19000000 | 7500000 |
| 5-րդ տարի | 6500000 | 4500000 | - | 20000000 | 8500000 |

**գ․ Ընդհանուր եկամուտ և ծախս**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Եկամուտներ | Ծախսեր | Տարբերություն |
| 1-ին տարի | 7000000 | 4500000 | (13500000) |
| 2-րդ տարի | 8000000 | 5500000 | (14500000) |
| 3-րդ տարի | 9000000 | 6500000 | (15500000) |
| 4-րդ տարի | 10000000 | 7500000 | (16500000) |
| 5-րդ տարի | 11000000 | 8500000 | (17500000) |

# **III. Մշտադիտարկում և վերլուծություն**

Աղաբահանության և սանիտարական մաքրման տեղական պլանի վերահսկողությունը դրված է Տեղի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության բաժնի և «Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի համապատասխան ստորաբաժանումների վրա։

Պարբերաբար կերպով իրականացվում է շաբաթական և ամսական մոնիթորինգ, որպեսզի ապահովվի պլանի ճկունությունն ու ժամանակավրեպ փոփոխություններ կատարելու բոլոր հնարավորությունները։