**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2022թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար**  **Դավիթ Ղուլունց**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2021թ. Դեկտեմբերի 29-ի թիվ -Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Տեղ համայնք 2021թ.**

(համայնքի անվանումը)

# **Ներածություն**

Տեղ համայնքի 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Տեղ համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2022թ. Տեղ համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2022թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Տեղ բազմաբանակվայր համայնքը մաքուր ,բարետես համայնք է, որը միտված է իր բնակիչների համար ապահովելու սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում։Բնակիչները օգտվում են համայնքային բոլոր ծառայություններից:Մոտակա հինգ տարիների ընթացքում համայնքը հավակնում է ,օգտագործելով գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության բնագավառում զարգացման ներուժը, շոշափելի փոփոխությունների հասնել իր բնակչության բարեկեցության բարձրացման հարցում։**

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 8 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 27.3 | 40 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5480 | 5700 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 24/55 | 34/70 |
| Այլ ցուցանիշ |  |  |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր:** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Տեղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում, % | **65**  **30** | **70**  **35** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն:**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, %  Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, %  Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, %  Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | **65**  **50**  **35**  **այո** | **70**  **55**  **40** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ:** Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ % | **40** | **45** |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն:** Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը % | **45** | **50** |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ:** Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը , ապահովել հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդ նախաձեռնող խմբերի մասնակցությունը համայնքում գենդերազգայուն ծրագրերի իրականացումը | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն % * Մշակութային կառույցների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում % * հասարակական կազմակերպությունների, երիտասարդ նախաձեռնող խմբերի մասնակցություն համայնքում գենդերազգայուն ծրագրերի իրականացման նպատակով | **30**  **30**  **2** | **35**  **35**  **2** |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն:** Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում % | **2** | **2** |
| **Ոլորտ 7.** Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում % | **50** | **55** |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն:** Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ % | **60** | **65** |

# **Համայնքի 2021 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 7161,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | **80894,2** | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | 88055,2 | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 51390 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Այդ թվում <<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 3200.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 4 | Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում | 17385,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Այդ թվում <<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 16900,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 5 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 466312.0 | | Տեղ ,Կորնիձոր. Քարաշեն,Վաղատուր, Խնածախ ,Խոզնավար բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | 535087.0 | |  | |
| **Ոլորտ 3. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** | | | | | |
| 6 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 14019,5 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Այդ թվում <<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 13019,5 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | 14019,5 | |  | |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | |
| 7 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 47804,9 | | Տեղ, Կոռնիձոր, Խնածախ բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | 47804,9 | |  | |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| 8 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 5060.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Մասնակցային հասարակական ծրագրերի իրականացում՝ գենդերազգայուն բաղադրիչի կիրառմամբ | **850.0** | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | 5910.0 | |  | |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| 9 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 5684,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | 5684,0 | |  | |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 10 | ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում | 1955.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **1955.0** | |  | |
| **Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| 11 | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 2400.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
|  | Այդ թվում <<Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>>ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 2000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | | **2400.0.0** | |  | |
| **. Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր** | | | | | | |
| 12 | Պահուստային ֆոնդեր | 36975,9 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | | 36975,9 | |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **736891,5** | |  | |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

***Ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով չեն նախատեսվել:***

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Տեղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարման համակարգ | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 70% * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում 30% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 5% | Հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում  2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում  3. Վերապատրաստում և ծառայությունների ձեռք բերում  4. Տեղ համայնքի կենտրոնի աշխատակազմի գույքի, սարքավորումների և ծրագրերի արդիականացում, | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծրագրային թարմացումներ -3 * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում- 10 % * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-67 * Կազմակերպված դասընթացներ -12 * Ձեռքբերված ծառայություններ -3 * Գրասենյակային կահույք-1 միավոր * Համակարգիչ -1 միավոր   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը-4 * Աշխատակիցների թիվը-5   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝ 7161,0**   * հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան,  ,,ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, ,,Վեկտոր պլյուս,, ՍՊԸ  ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Գորիսի ս/գ, ՀԾ ՍՊԸ |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.  1.Տեղ համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի  2.Արավուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  3.Կորնիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  4.Քարաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  5.Խնածախ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  6.Խոզնավար բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ավագանու նիստերի թիվը -10 * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը – 8 * Համայնքային ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ - 3 * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 5%-ով   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված վարչական շենք * Ջեռուցում –առկա է * ՏԻՄ աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման պայմանների բարելավում – 80% * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-23 * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 20 * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր –   **58446,8** հազ. դր   * 6 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր- **24318,1**հազ. դր.   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝  համայնքի բյուջեից **87458,** հազ.ՀՀ դրամ | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, 60% * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, 60% * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, 50% * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Տեղ բնակավայրի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բնակավայրում քաղաքաշինական նորմերի ապահովում | Համայնքի Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը, այո/ոչ | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.  1. Համայնքի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի պատվիրում և ձեռք բերում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացում – 20% * Քաղաքաշինության ոլորտում սպասարկման արագության և օպերատիվության աճ -20% * Գլխավոր հատակագիծ-1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված բնակավայրերի թիվը –7 * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը –3 * Հատակագծվող մակերեսը- 15731.2 հա * Դոնոր կազմակերպություններ-1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը կտրամադրվեն ՀՀ Կառավարության կողմից,աշխատանքները կատարվում է Հայնախագիծ ԲԲԸ-ն | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանում | * Խմելու ջրի բնականոն մատակարարման ապահովում – 50% * Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 3% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1 Նախատեսվում է իրականացնել Խոզնավար, Խնածախ, Վաղատուր բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքները  2.Նախատեսվում է իրականացնել Վաղատուր և Խոզնավար բնակավայրերի խմելու ջրի ներքին ցանցերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ  2. Փողոցային լուսավորության ցանցի պահպանում և ընդլայնում Նախատեսվում է ապահովել համայնքային փողոցների լուսավորությունը էներգախնայող լուսատուներով  3.Խոզնավարի մշակույթի տան ներսի վերանորոգման աշխատանքներ  4.Կորնիձորի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը -9 * Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը 3422 * Վթարների թվի նվազեցում 5% * Լուսավորվող փողոցների քանակը - 106 * Լուսարձակների քանակը-980 * Անվտանգ երթևեկություն * Վերանորոգված մշակույթի տուն -1 հատ * Վերանորոգված մշակույթի տան տանիք -1 հատ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Լուսավորվող փողոցների քանակը - 90 * Լուսարձակների քանակը-900 * Տեխնիկական միջոցներ-2 * Աշխատակիցներ -3 * Փոխարինվող մասեր - 50 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   51390.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգ ճանապարհներ և երթուղիներ | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ 30% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ.**  1**.** Միջբնակավայրային, ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների սպասարկում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում-7 բնակավայր՝   Բարեկարգվող դաշտամիջյան ճանապաևհներ-80կմ  Բարեկարգվող ներբնակավայրային ճանապարհներ-40կմ  Բարեկարգվող միջբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում գրունտով -25կմ  Վճարովի ծառայությունների մատուցում Տեղ համայնքի,ինչպես նաև այլ համայնքների ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար  **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատողների թիվը 3 * Տեխնիկական միջոցներ-3 * Ձեռքբերված էքսկավատոր JCB 3cx , գրեյդեր՝ ГС-10-07, ինքնաթափ՝ Կամազ 65115-776058-42, հիդրոմուրճ, տրակտոր JCB-K * Բաղադրիչի ընդհանուր արժեքը – 15385.0 հազ.դրամ. համայնքի բյուջեից , աշխատանքները իրականցվելու է ՀՈԱԿ-ի կողմից | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | * Կանոնավոր ջրամատակարարում և ջրահեռացում – 90% * Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 50% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**.  1. Համայնքի Խնածախ բնակավայրում նոր խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում  2. Համայնքի Խնածախ բնակավայրում ինքնահոս խմելու ջրագծի կառուցում 9կմ հեռավորությունից  3. Կորնիձոր բնակավայրի ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում  4.Խնածախ և Վաղատուր բնակավայրերի ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում  5.Կայանատեղիի կառուցում հրշեջ մեքենայի համար  6.Տեղ համայնքին սեփականության իրավունքով տրված նախկին հիվանդանոցի շենքի /400քառ,մ/կապիտալ վերանորոգում և համայնքային զարգացման կենտրոնի ստեղծում  7.Քարաշենի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված խմելու ջրի ներքին ցանց -1 * Նոր կառուցված ինքնահոս խմելու ջրի ցանց-1 * ոռոգման ջրի ցանց -3 * Ընդլայնված փողոցային լուսավորության ցանց /80 լուսարձակ/   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Խմելու ջրի ցանց -1 * Կապալառու պայմանագրեր – 6 * Դոնոր կազմակերպություններ -4 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   547106,5  հազ. դրամ, այդ թվում  1.KFW բանկ – 220000.0 հազ.դր. Համայնքի Խնածախ բնակավայրում նոր խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցման համար  2. Համայնքի Խնածախ բնակավայրում ինքնահոս խմելու ջրագծի կառուցման / 9կմ հեռավորությունից/աշխատանքները կկատարվեն Ոսմար ՍՊԸ-ի կողմից: Պայմանագրի գումարը կազմում է 65000 հազ. ՀՀ դրամ  3. Կորնիձոր բնակավայրի ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում՝60000հազ.դրամ,որից համայնքի ներդրում 4284,0հազ.ՀՀ դրամ  4. Խնածախ և Վաղատուր բնակավայրերի ոռոգման ջրի ցանցի կառուցում:**Սուբսիդիոն ծրագիր 34812.0 հազ.ՀՀ դրամ գումարով, այդ թվում համայնքի բյուջեից -10443.6 հազ.ՀՀ դրամ**  5.Կայանատեղիիում բոքսի կառուցում հրշեջ մեքենայի համար 1500.0 հազ.դրամ –համայնքի բյուջե  6.Տեղ համայնքին սեփականության իրավունքով տրված նախկին հիվանդանոցի շենքի /400քառ,մ/ կապիտալ վերանորոգում և համայնքային զարգացման կենտրոնի ստեղծում 50000 հազ.ՀՀ դրամ,որից համայնքի ներդրում 5000հազ.ՀՀ դրամ  7.Քարաշենի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում-35000 հազ.ՀՀ դրամ,որից համայնքային բյուջեից-2450.0 | Տեղի համայնքապետարան |  |  | Կապալառուների ձախողումներ |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր համայնք բնակիչների համար | Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն 50% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**.  1. Աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում  2.Աղբահանության ծառայության կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -4000 * Աղբահանության հաճախականությունը շաբաթական 1 անգամ * Աղբամանների ախտահանում – ամսական 1 անգամ * Մաքուր համայնք տեղեկատվական միջոցառումներ - 5 անգամ * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 40% * Համայնքի սանմաքրման ենթակա տարածքների ավելացում -30%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը –4 * Տեխնիկական միջոցներ – 2 * Աղբամաններ – 35 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը   14019,5 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ 60% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Տրանսպորտի մատակարարման ուշացումներ |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովում | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում 90% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | Օրական 2 անգամ | Չվացուցակի ապահովում |
| **Միջոցառումներ.**  1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ -215 * Տաքսի ծառայություններից օգտվող բնակիչների թվի նվազում-10 % * Տեղի թիվ 1 վերանորոգված ՆՈՒՀ սաների թվի ավելացում Կորնիձոր,Արավուս, Քարաշեն բնակավայրերից 10% * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 80%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող բնակավայրեր -7 * Ձեռքբերված միկրոավտոբուսներ – 2 * Վարորդների թիվը -2 * Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2000.0հազ. դրամ,համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Ապահովվել է նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություն 40% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում, 10 % | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ,Կորնիձորի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**   1. «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ,Կորնիձորի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանություն 2. Ծառայությունների մատուցում Տեղ, Կոռնիձոր, Խնածախ ,Արավուս.Քարաշեն բնակավայրերում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 185 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 2 անգամ * Կառավարման որակի բարելավում-10% * Ծառայությունից օգտվող բնակավայրեր -5 * Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ – 60%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 42 * ՆՈՒՀ-եր-3 հատ,որոնցից Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ-ը կապիտալ վերանորոգված, Կորնիձորի ՆՈՒՀ մասնակի վերանորոգված, Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ-ը վերանորոգման ենթակա * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   47804,9 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , « Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ», «Կորնիձորի ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ներ |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն 30% * Մշակութային կառույցների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում 10% * Մասնակցային հասարակական ծրագրերի իրականացում՝ գենդերազգայուն բաղադրիչի կիրառմամբ | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը 2. Սպորտլանդիաների կազմակերպում 3. Մասնակցային հասարակական,երտասարդական ծրագրերի իրականացում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 15 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 2000 * Խոզնավարի մշակույթի տան մասնակի նորոգում-1 * Սպորտլանդիաների մասնակիցներ-500 * Մարզական միջոցառումներ -3 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում-5% * Սպորտի հանրահռչակում -5% * Մասնակցային հասարակական,երտասարդական ծրագրերի իրականացում ՝ գենդերազգայուն բաղադրիչի կիրառմամբ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը -5 * Տեխնիկական միջոցներ -7 * Պայմանագրեր-16 * Մարզահրապարակ-1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝**   5910,0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 2% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 30% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Հանձնաժողով | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. Դրամական օգնություն | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացող ընտանիքներ-130   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝   5684,0 հազ. դր., համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ ժամանակ | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում 5% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1 ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել բնակիչների և կառույցների իրազեկությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին | Բնակիչների և կառույցների իրազեկությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին բարձրացել է 10% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ուսումնական վարժանքների կազմակերպում 2. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական բուկլետների պատրաստում և տարածում բնակչության շրջանում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վարժանքների մասնակիցներ-100 * Իրազեկված բնակիչներ-400 * Կազմակերպական կարողությունների բարելավում-10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը -6 * Բուկլետներ -100 * ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ -1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1955.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ 5% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Գյուղատնտեսության ոլորտի աճի ապահովում գյուղտեխնիկայի միջոցով 10% | Համայնքում բավարար գործող գյուղտեխնիկայի առկայությունը 80% | Հաշվետվություն,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | Ֆինանսավորման ուշացումներ |
| **Միջոցառումներ**   1. Գյուղտեխնիկայի սպասարկման կազմակերպում Տեղ համայնքի և մարզի համայնքների տնտեսավարողների համար 2. Արոտներում հանդապահների ծառայություններ | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Անասնակերի որակի բարելավում -20% * Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսություններ -800 * Հողագործությամբ զբսղվող տնտեսությունների քանակը - 700   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Տարածաշրջանում առկա գյուղտեխնիկայի թիվը-193 միավոր * Տեխսպասարկման մեքենա-1 * Վաղելիքամղիչի կարգավորման ապարատ /ստենդ/ -1 * Բազմաֆունկցիոնալ ինքնագնաց խոտհնձիչ-1 * Սպասարման աշխատակազմ -3 մարդ * Ավտոկայանատեղի -1 * Քաղ. իրավական պայնանագրով 3 հանդապահներ * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2400.0 հազ.դրամ, համայնքի բյուջե | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ |  |  |  |
| Պահուստային ֆոնդեր | Պահուստային ֆոնդեր-36975.9 հազ.դրամ |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **736891,5** |  |  |  |  |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2022թ. ծրագիրը**

* Ներկայացվում է համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (շենքերի ու շինությունների, հողամասերի, շարժական գույքի, այլ) կառավարման (համայնքի կողմից օգտագործման, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրամադրման, օտարման և այլն) տարեկան ծրագիրը:

01.01.2022թ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÐÐ | ²Ýí³ÝáõÙ | Þ³Ñ³·áñÍÙ³Ý ï³ñ»ÃÇí | ø³Ý³Ï | Միավորի վերագնահատվածաñÅ»ùÁ /ՀՀ դրամ/ | ¶áõÙ³ñ /ՀՀ դրամ/ | Մաշվածություն | Մնացորդային արժեք |
|
|
|  | Վարչական նստավայր |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Շտապ օգնության ավտոմեքենա | 1999 | 1 | 139 400 | 139 400 | 139 400 | 0 |
| 2 | Գրասեղան | 1975 | 2 | 6 000 | 12 000 | 12000 | 0 |
| 3 | Դրամարկղ երկաթյա | 1975 | 3 | 14 400 | 43 200 | 10800 | 32 400 |
| 4 | Սեղանի կողադիր | 1975 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 5 | Բազկաթոռ | 2007 | 1 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 6 | Աղբարկղ | 2007 | 2 | 2 100 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| 7 | համակարգիչ | 2006 | 1 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 |
| 8 | Գրասեղան | 2000 | 1 | 5 570 | 5 570 | 5 570 | 0 |
| 9 | Գրապահարան | 2000 | 1 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 0 |
| 10 | ցուցատախտակ | 2007 | 1 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 11 | համակարգիչ | 2005 | 1 | 38 434 | 38 434 | 38 434 | 0 |
| 12 | Մոնիտոր | 2005 | 1 | 13 943 | 13 943 | 13 943 | 0 |
| 13 | Լազերային տպիչ | 2005 | 1 | 13 888 | 13 888 | 13 888 | 0 |
| 14 | Ինժեկտր | 2010 | 1 | 73 934 | 73 934 | 73 934 | 0 |
| 15 | Համակարգիչ | 2010 | 1 | 38 434 | 38 434 | 38 434 | 0 |
| 16 | Մոնիտոր | 2010 | 1 | 13 943 | 13 943 | 13 943 | 0 |
| 17 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | 2010 | 1 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 0 |
| 18 | պատճենահանման սարք | 2010 | 1 | 25 740 | 25 740 | 25 740 | 0 |
| 19 | Սեղան համակարգչի | 2010 | 1 | 18 900 | 18 900 | 12600 | 6 300 |
| 20 | Սառնարան | 2010 | 1 | 20 875 | 20 875 | 20 875 | 0 |
| 21 | Գրասեղան | 2017 | 1 | 45 000 | 45 000 | 9000 | 36 000 |
| 22 | Ամբիոն | 2017 | 1 | 36 000 | 36 000 | 7200 | 28 800 |
| 23 | Նիստերի սեղան | 2017 | 1 | 162 000 | 162 000 | 32400 | 129 600 |
| 24 | Աթոռներ | 2017 | 20 | 13 500 | 270 000 | 54000 | 216 000 |
| 25 | Զգեստապահարան | 2017 | 1 | 117 000 | 117 000 | 23400 | 93 600 |
| 26 | Կախիչ | 2017 | 1 | 27 000 | 27 000 | 5400 | 21 600 |
| 27 | Համակարգիչ Core i3 | 2016 | 1 | 192 000 | 192 000 | 96000 | 96 000 |
| 28 | Դյուրակիր համակարգիչ Lenovo | 2016 | 1 | 176 000 | 176 000 | 88000 | 88 000 |
| 29 | Բազմաֆունկ.սարքCanon3010 | 2016 | 1 | 68 571 | 68 571 | 22857 | 45 714 |
| 30 | Էլեկտրոջեռուցիչ LUXEL | 2017 | 1 | 27 900 | 27 900 | 6975 | 20 925 |
| 31 | Էլեկտրոջեռուցիչ LUXEL | 2017 | 1 | 21 150 | 21 150 | 5287,5 | 15 863 |
| 32 | ØáÝÇïáñ Dell 21.5 Monitor E2216H | 2017 | 6 | 50 803 | 304 819 | 87091 | 217 728 |
| 33 | Ð³Ù³Ï³ñ·Çã ThinkCentre M700 Tower CPU: | 2017 | 5 | 454 637 | 2 273 184 | 909274 | 1 363 910 |
| 34 | ²ÝË³÷³Ý ëÝáõóÙ³Ý ë³ñù APC Back-UPS 700VA BX700UI | 2017 | 5 | 41 220 | 206 100 | 58886 | 147 214 |
| 35 | ê»ñí»ñ Lenovo System x3100 M5 | 2017 | 1 | 710 208 | 710 208 | 284083 | 426 125 |
| 36 | Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙ 1 (ë»ñí»ñÇ Ñ³Ù³ñ) 8 x WinSvrSTDCore 2016 | 2017 | 1 | 467 597 | 467 597 | 187039 | 280 558 |
| 37 | Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙ 1 (ë»ñí»ñÇ Ñ³Ù³ñ) SQLSvrStd 2016 ENG OLP A | 2017 | 1 | 840 845 | 840 845 | 336338 | 504 507 |
| 38 | îíÛ³ÉÝ»ñÇ å³Ñáó D-Link DNS-340L | 2017 | 1 | 221 875 | 221 875 | 63393 | 158 482 |
| 39 | ²ÝË³÷³Ý ëÝáõóÙ³Ý ë³ñù 2 APC Smart-UPS 1500VA SMT1500I, | 2017 | 1 | 244 800 | 244 800 | 69943 | 174 857 |
| 40 | ò³Ýó³ÛÇÝ ÏáÝó»ïñ³ïáñ 1 TP-Link SG1008D, | 2017 | 1 | 10 238 | 10 238 | 2925 | 7 313 |
| 41 | ²ñï³ùÇÝ ÏñÇã DELL Portable Backup Hard | 2017 | 1 | 52 830 | 52 830 | 15094 | 37 736 |
| 42 | Համակարգիչ G4400 HDD500gb RAM4gb,mwnitw8 LED 20LG-գաղտնի մաս | 2018 | 1 | 195 000 | 195 000 | 39000 | 156 000 |
| 43 | UPS 850vt | 2018 | 1 | 30 000 | 30 000 | 4285,71429 | 25 714 |
| 44 | Հորիզոնական շերտավարագույրներ | 2018 | 41,3 | 9 700 | 400 610 | 50076,25 | 350 534 |
| 45 | Լազերային տպիչ Canon i-SENSYS LBP252dw | 2018 | 2 | 128 000 | 256 000 | 36571,4286 | 219 429 |
| 46 | պատճենահանման սարքCanon image RUNNER2204N | 2018 | 1 | 336 000 | 336 000 | 48000 | 288 000 |
| 47 | Սկաններ 1/Canon image FORMULA DR-C130 | 2018 | 1 | 337 200 | 337 200 | 48171,4286 | 289 029 |
| 48 | Ցանցային կոնցետրատոր 2/TP.Link SG1016 | 2018 | 1 | 53 776 | 53 776 | 7682,28571 | 46 094 |
| 49 | Գրասեղան սպիտակ,հենակմաղքը մետաղական քառ.խողովակն.-FRN-01.1.FRN-01.2/1600x850x750/ | 2018 | 5 | 86 064 | 430 320 | 43032 | 387 288 |
| 50 | Գրասեղան սպիտակ,հենակմաղքը մետաղական քառ.խողովակն.-FRN-02/1950x850x1200 | 2018 | 1 | 183 690 | 183 690 | 18369 | 165 321 |
| 51 | պահարան երկկփեղկ դռներով ,սպիտակFRN-03/470x700x2100/ | 2018 | 1 | 64 230 | 64 230 | 6423 | 57 807 |
| 52 | Պահարան քաշովի դարակներով,սպիտակFRN-04 /1000x700x600/ | 2018 | 1 | 61 660 | 61 660 | 6166 | 55 494 |
| 53 | Պահարան երկփեղք ստորին խուլ,վերին ապակե դռներով ,սպիտակ,FRN -05.1,FRN-05.2 /470x450x2100/ | 2018 | 5 | 51 380 | 256 900 | 25690 | 231 210 |
| 54 | Պահարան վեց քաշովի դարակներով,սպիտակFRN-06/1000x450x600/ | 2018 | 2 | 55 235 | 110 470 | 11047 | 99 423 |
| 55 | Պահարան երեք քաշովի դարակներով,սպիտակFRN-07/650x450x600/ | 2018 | 3 | 38 537 | 115 610 | 11561 | 104 049 |
| 56 | Պահարան հագուստի ներկառուցվածFRN-08/ | 2018 | 1 | 86 060 | 86 060 | 8606 | 77 454 |
| 57 | Աթոռ անիվներով FRN-09 | 2018 | 6 | 61 652 | 369 910 | 36991 | 332 919 |
| 58 | աթոռ սպիտակ FRN-10 | 2018 | 5 | 26 972 | 134 860 | 13486 | 121 374 |
| 59 | Պլաստիկ բազկաթոռ սև FRN-11 | 2018 | 2 | 44 970 | 89 940 | 8994 | 80 946 |
| 78 | Պահարան | 2018 | 2 | 29 000 | 58 000 | 5800 | 52 200 |
| 79 | Գրասեղան 1 տումբանի | 2018 | 4 | 25 000 | 100 000 | 10000 | 90 000 |
| 80 | Աթոռ սև | 2018 | 8 | 8 500 | 68 000 | 6800 | 61 200 |
|  | Մետաղական աղբարկղեր | 2018 | 35 | 84 900 | 2 971 500 | 297150 | 2 674 350 |
| 81 | Տեղ համայնքի անվամբ մուտքի դեկոր | 2018 | 1 | 885 835 | 885 835 | 88583,5 | 797 252 |
| 82 | Փափուկ աթոռ | 2019 | 10 | 19 200 | 192 000 | 19200 | 172 800 |
| 83 | Գրասենյակային հոլովակավոր բազկաթոռ/համ.ղեկավարի/ | 2019 | 1 | 65 000 | 65 000 | 6500 | 58 500 |
| 84 | Դյուրակիր համակարգիչ ASUS | 2019 | 1 | 255 000 | 255 000 | 51000 | 204 000 |
| 85 | Համակարգիչ պրոցեսոր ,մկնիկ դինամիկ , ստեղնաշար Genius, մոնիտոր Asus2 | 2019 | 1 | 175 000 | 175 000 | 35000 | 140 000 |
| 86 | Տպիչ սարք Canon | 2019 | 1 | 70 000 | 70 000 | 10000 | 60 000 |
| 87 | ՀԾ հաշվապահական ծրագիր | 2019 | 1 | 560 000 | 560 000 | 56000 | 504 000 |
| 88 | Տեսախցիկային համակարգ | 2019 | 1 | 365 000 | 365 000 | 45625 | 319 375 |
|  | լազերային մետրTotal TMT5401 40մ | 2019 | 1 | 37 900 | 37 900 | 3790 | 34 110 |
| 89 | Համակարգչային սեղան(1.41x700x780) | 2019 | 1 | 60 000 | 60 000 | 6000 | 54 000 |
| 90 | Համակարգչային սեղան(1,30x0,65x780) | 2019 | 1 | 50 000 | 50 000 | 5000 | 45 000 |
| 91 | Պրոցեսորի տակդիր(700x500x130) | 2019 | 1 | 13 000 | 13 000 | 1300 | 11 700 |
| 92 | Գրապահարան երկդռնանի(900x1850x360) | 2019 | 1 | 60 000 | 60 000 | 6000 | 54 000 |
| 93 | Գրապահարան բաց(1040x400x360) | 2019 | 5 | 14 000 | 70 000 | 7000 | 63 000 |
| 94 | Ցուցատախտակ(A116) | 2019 | 9 | 4 800 | 43 200 | 5400 | 37 800 |
| 95 | Նիստերի սեղան(2500x1300x820) | 2019 | 1 | 175 000 | 175 000 | 17500 | 157 500 |
| 96 | Տումբա երկու դարակով(450x450x750) | 2019 | 1 | 40 000 | 40 000 | 4000 | 36 000 |
| 97 | Աթոռի հետադիր | 2019 | 8 | 1 950 | 15 600 | 1560 | 14 040 |
| 98 | Սեղան նիստերի(2.20x0,65x0,80) | 2019 | 1 | 75 000 | 75 000 | 7500 | 67 500 |
| Մշակույթի տուն | | | | | |  | 0 |
| 99 | Գառնեզ | 2008 | 32,5 | 240 | 7 800 | 7 800 | 0 |
| 100 | Բազկաթոռ | 2008 | 1 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 0 |
| 101 | Թենիսի ցանց | 2009 | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 102 | Դահլիճի փափուկ բազկաթոռ | 2008 | 235 | 3 672 | 862 920 | 862 920 | 0 |
| 103 | Բոքսի տանձիկ | 2009 | 1 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 0 |
| 104 | Շախմատի կաբ.աթոռներ | 2017 | 16 | 13 500 | 216 000 | 43200 | 172 800 |
| 105 | Շախմատի կաբ.սեղաններ | 2017 | 8 | 49 500 | 396 000 | 79200 | 316 800 |
| 106 | Շախմատի սեղան | 2019 | 3 | 38 000 | 114 000 |  | 114 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գրադարան | | | | | |  |  |
| 52 | Գրասեղան երկկողմանի | 1975 | 1 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 53 | Կատալոգ Պահարան | 1975 | 1 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 54 | Գրադարակ երկաթյա | 1975 | 25 | 2 400 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 55 | Գրականություն | 1985 | 7342 | 20 | 146 840 | 146 840 | 0 |
|  | Համակարգիչ ASUS-22 | 2018 | 1 | 234 000 | 234 000 | 66857 | 167 143 |
|  | Պրոեկտոր EPSON EB-XOS | 2018 | 1 | 293 000 | 293 000 |  | 293 000 |
|  | Խոսափող անլար /MAX DH 744/ | 2018 | 1 | 40 000 | 40 000 |  | 40 000 |
|  | Նվագակիչ բարձրախոս/MAX l 1151USB/mmc | 2018 | 1 | 290 000 | 290 000 |  | 290 000 |
|  | Մալուխ/բարձրախոսի/ | 2018 | 30 | 500 | 15 000 |  | 15 000 |
|  | Հենակ բարձրախոսի | 2018 | 2 | 15 000 | 30 000 |  | 30 000 |
|  | Աթոռներ սև | 2018 | 12 | 6 500 | 78 000 |  | 78 000 |
|  | Սեղան | 2018 | 3 | 33 000 | 99 000 |  | 99 000 |
| Մեքենա-սարքավորումներ | | | | | |  | 0 |
| 56 | Խոտհնձիչ | 2017 | 1 | 171 000 | 171 000 | 34200 | 136 800 |
| **ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնածախի համայնքի հիմնական միջոցների ցանկ** | | | | | |  |  |
| Վարչական նստավայր | | | | | |  |  |
| 1 | հեռուստացույց ORVIKA | 2010 | 1 | 8 125 | 8 125 | 8 125 | 0 |
| 2 | Էլեկտրոջեռուցիչ LUXEL | 2010 | 1 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 0 |
| 3 | Նվագարկիչ | 2010 | 1 | 3 875 | 3 875 | 3 875 | 0 |
| 4 | համակարգիչ | 2010 | 1 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 5 | գրասեղանի կոմպլեկտ | 2012 | 1 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| 6 | Աթոռ | 2012 | 7 | 6 000 | 42 000 | 16800 | 25 200 |
| 7 | Գրապահարան | 2015 | 1 | 88 000 | 88 000 | 22000 | 66 000 |
| 8 | Բազկաթոռ | 2015 | 1 | 88 000 | 88 000 | 22000 | 66 000 |
| 9 | Սեղան | 2015 | 1 | 104 000 | 104 000 | 26000 | 78 000 |
| 10 | Աթոռ | 2015 | 10 | 12 000 | 120 000 | 30000 | 90 000 |
| 11 | Մետաղական դուռ | 2015 | 1 | 211 680 | 211 680 | 8820 | 202 860 |
| 12 | Համակարգիչ՝սերվեր | 2015 | 1 | 249 360 | 249 360 | 62340 | 187 020 |
| 13 | Համակարգիչ՝ պրոցեսոր | 2015 | 1 | 169 800 | 169 800 | 113200 | 56 600 |
| 14 | Մոնիտոր | 2015 | 1 | 37 929 | 37 929 | 15171 | 22 757 |
| 15 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | 2015 | 2 | 25 000 | 50 000 | 20000 | 30 000 |
| 16 | պատճենահանման սարք | 2015 | 1 | 77 143 | 77 143 | 30857 | 46 286 |
| 17 | ØáÝÇïáñ Dell 21.5 Monitor E2216H | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | 14515 | 36 288 |
| Մշակույթի տուն | | | | | |  | 0 |
| 18 | Դաշնամուր | 1970 | 1 | 24 350 | 24 350 | 24 350 | 0 |
| 19 | աթոռ թատերական | 1985 | 69 | 2 249 | 155 181 | 155 181 | 0 |
| Գրադարան | | | | | |  | 0 |
| 20 | ցուցափեղք | 1975 | 2 | 2 600 | 5 200 | 5 200 | 0 |
| 21 | գրասեղան միակողմանի | 1975 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 22 | գրադարակ երկաթյա | 1975 | 2 | 2 400 | 4 800 | 4 800 | 0 |
| 23 | գրասեղան | 1975 | 2 | 5 400 | 10 800 | 10 800 | 0 |
| 24 | գրադարակ երկաթյա | 1975 | 2 | 2 400 | 4 800 | 4 800 | 0 |
| 25 | Ռադիոլա,ռիգոնդա | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Գրքապահարան | 1975 | 1 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 27 | Գրքեր | 1975 | 7071 | 20 | 141 420 | 141 420 | 0 |
| ¶ÛáõÕ³ï»ËÝÇÏ³Ý ¨ ·áñÍÇùÝ»ñ | | | | | |  | 0 |
| 28 | Տրակտոր ДТ-75 НГ | 1979 | 1 | 1 120 100 | 1 120 100 | 1 120 100 | 0 |
| 29 | Հացահ.կոմբայն СК -5 | 1986 | 1 | 1 996 700 | 1 996 700 | 1 996 700 | 0 |
| 30 | Հացահ.կոմբայն СК -5 | 1987 | 1 | 1 996 700 | 1 996 700 | 1 996 700 | 0 |
| 31 | Շարքացան С 3-4-3,6 | 1987 | 1 | 438 300 | 438 300 | 438 300 | 0 |
| 32 | Շարքացան С 3-4-3,6 | 1990 | 1 | 438 300 | 438 300 | 438 300 | 0 |
| 33 | հացահատիկի սերմզտիչ | 1986 | 1 | 418 820 | 418 820 | 418 820 | 0 |
| 34 | հացահատիկի սերմզտիչ | 1988 | 1 | 418 820 | 418 820 | 418 820 | 0 |
| 35 | Հատիկաջարդիչ КДУ-2 | 1987 | 1 | 506 480 | 506 480 | 506 480 | 0 |
| 36 | Սրսկիչ ОПВ -1200 | 1989 | 1 | 1 061 660 | 1 061 660 | 1 061 660 | 0 |
| 37 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | 1987 | 1 | 827 900 | 827 900 | 827 900 | 0 |
| 38 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | 1988 | 1 | 827 900 | 827 900 | 827 900 | 0 |
| 39 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | 1988 | 1 | 827 900 | 827 900 | 827 900 | 0 |
| 40 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | 1988 | 1 | 827 900 | 827 900 | 827 900 | 0 |
| 41 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | 1990 | 1 | 827 900 | 827 900 | 827 900 | 0 |
| 42 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | 1990 | 1 | 827 900 | 827 900 | 827 900 | 0 |
| 43 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | 1985 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | 2 727 200 | 0 |
| 44 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | 1986 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | 2 727 200 | 0 |
| 45 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | 1986 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | 2 727 200 | 0 |
| 46 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | 1987 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | 2 727 200 | 0 |
| 47 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | 1987 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | 2 727 200 | 0 |
| 48 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | 1990 | 1 | 2 727 200 | 2 727 200 | 2 727 200 | 0 |
| 49 | Գութան ПП -4-35 | 1990 | 1 | 370 120 | 370 120 | 370 120 | 0 |
| 50 | Տրակտորային Կցասայլակ | 1984 | 1 | 165 580 | 165 580 | 165 580 | 0 |
| 51 | Տրակտորային Կցասայլակ | 1984 | 1 | 165 580 | 165 580 | 165 580 | 0 |
| 52 | Տրակտորային Կցասայլակ | 1985 | 1 | 360 380 | 360 380 | 360 380 | 0 |
| 53 | Տրակտորային Կցասայլակ | 1986 | 1 | 360 380 | 360 380 | 360 380 | 0 |
| 54 | Տրակտորային Կցասայլակ | 1986 | 1 | 360 380 | 360 380 | 360 380 | 0 |
| 55 | Տրակտորային Կցասայլակ | 1989 | 1 | 360 380 | 360 380 | 360 380 | 0 |
| 56 | Տրակտորային Կցասայլակ | 1990 | 1 | 360 380 | 360 380 | 360 380 | 0 |
| 57 | Տրակտորային Կցասայլակ | 1990 | 1 | 360 380 | 360 380 | 360 380 | 0 |
| 58 | Խմելու ջրի պոմպ | 2018 | 1 | 540 000 | 540 000 |  | 540 000 |
| **ՀՀ Սյունիքի մարզի Խոզնավարի համայնքի հիմնական միջոցների ցանկ** | | | | | |  |  |
| Վարչական նստավայր | | | | | |  |  |
| 59 | Սեղան գրասենյակային | 1966 | 1 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 60 | Պահարան | 1972 | 3 | 9 600 | 28 800 | 28 800 | 0 |
| 61 | Կախարան | 1972 | 1 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| 62 | Կախարան | 1972 | 1 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| 63 | Տումբոչկա | 1972 | 1 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 0 |
| 64 | Բազկաթոռ | 1986 | 1 | 10 600 | 10 600 | 10 600 | 0 |
| 65 | Սեղան գրասենյակային | 1982 | 1 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 0 |
| 66 | Սեղան | 1977 | 1 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 |
| 67 | Սեղան | 1977 | 1 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 |
| 68 | Նստարան 10 տեղանոց | 1977 | 10 | 1 417 | 14 168 | 14 168 | 0 |
| 69 | Կշեռք ավտոմեքենայի | 1982 | 1 | 225 000 | 225 000 | 30000 | 195 000 |
| 70 | Համակարգիչ՝սերվեր | 2015 | 1 | 187 020 | 187 020 | 124680 | 62 340 |
| 71 | Համակարգիչ՝ պրոցեսոր | 2015 | 1 | 169 800 | 169 800 | 113200 | 56 600 |
| 72 | Մոնիտոր | 2015 | 1 | 37 929 | 37 929 | 15171 | 22 757 |
| 73 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | 2015 | 2 | 25 000 | 50 000 | 20000 | 30 000 |
| 74 | պատճենահանման սարք | 2015 | 1 | 77 143 | 77 143 | 30857 | 46 286 |
| 75 | ØáÝÇïáñ Dell 21.5 Monitor E2216H | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | 14515,2 | 36 288 |
| Գրադարան | | | | | |  | 0 |
| 76 | Գրադարակ երկաթյա | 1977 | 16 | 2 400 | 38 400 | 38 400 | 0 |
| 77 | Գրքապահարան | 1977 | 3 | 8 400 | 25 200 | 25 200 | 0 |
| 78 | Պահարան | 1977 | 1 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 79 | Աթոռ կիսափափուկ | 1977 | 1 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 |
| 80 | Կատալոգի արկղ | 1977 | 1 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| 81 | Գրականություն | 1977 | 5072 | 20 | 101 440 | 101 440 | 0 |
| 82 | Հանրագիտարան 5-13-րդ հատորներ | 1980 | 9 | 180 | 1 620 | 1 620 | 0 |
| 83 | Մանկ. Հանրագիտ. 1-4 հատոր | 1983 | 2 | 160 | 320 | 320 | 0 |
| 84 | Բառարան հայ-ռուսերեն | 1983 | 2 | 120 | 240 | 240 | 0 |
| 85 | Բառարան հայերեն | 1983 | 3 | 120 | 360 | 360 | 0 |
| 86 | Գրասեղան միակողմանի | 1975 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 87 | Գրասեղան երկկողմանի | 1975 | 1 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 0 |
| **ՀՀ Սյունիքի մարզի Կոռնիձորի համայնքի հիմնական միջոցների ցանկ** | | | | | |  | 0 |
| Վարչական նստավայր | | | | | |  | 0 |
| 88 | Երկաթյա պահարան | 1973 | 1 | 10 800 | 10 800 | 3600 | 7 200 |
| 89 | Համակարգիչ | 2008 | 1 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 90 | Մոնիտոր | 2008 | 1 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 0 |
| 91 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | 2008 | 1 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 0 |
| 92 | պատճենահանման սարք | 2008 | 1 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 0 |
| 93 | Սեղան համակարգչի | 2009 | 1 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 0 |
| 94 | Բազկաթոռ | 2009 | 1 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 95 | գրասենյակային սեղան | 2011 | 2 | 34 000 | 68 000 | 34000 | 34 000 |
| 96 | էլ. Ռադիատոր NIKAL | 2010 | 1 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 97 | Էլ. Ռադիատոր GEEXELL 3640 | 2011 | 1 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 0 |
| 98 | Համակարգչային սեղան | 2010 | 1 | 12 000 | 12 000 | 8000 | 4 000 |
| 99 | համակարգչային աթոռ | 2010 | 1 | 9 000 | 9 000 | 6000 | 3 000 |
| 100 | Գրապահարան | 2009 | 4 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 101 | հաշվապահական սեղան | 2009 | 3 | 11 000 | 33 000 | 33 000 | 0 |
| 102 | շերտավարագույր | 2011 | 80 | 225 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 103 | բազմոց | 2011 | 1 | 36 000 | 36 000 | 18000 | 18 000 |
| 104 | բազկաթոռ | 2011 | 2 | 40 000 | 80 000 | 40000 | 40 000 |
| 105 | աթոռ | 2011 | 4 | 4 800 | 19 200 | 9600 | 9 600 |
| 106 | համակարգիչ | 2011 | 1 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 107 | Ավտոմեքենա KIA 199LL70 | 2014 | 1 | 9 440 000 | 9 440 000 | 1573333 | 7 866 667 |
| 108 | ØáÝÇïáñ Dell 21.5 Monitor E2216H | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | 14515 | 36 288 |
| 109 | Ð³Ù³Ï³ñ·Çã ThinkCentre M700 Tower CPU: | 2017 | 1 | 454 637 | 454 637 | 181855 | 272 782 |
| 110 | Լ³½»ñ³ÛÇÝ ïåÇã Canon i-SENSYS LBP252dw | 2017 | 1 | 115 200 | 115 200 | 32914 | 82 286 |
| 111 | êÏ³Ý»ñ 2 Canon CanoScan LiDE 120 | 2017 | 1 | 36 234 | 36 234 | 10353 | 25 881 |
| 112 | ²ÝË³÷³Ý ëÝáõóÙ³Ý ë³ñù APC Back-UPS 700VA BX700UI | 2017 | 1 | 41 220 | 41 220 | 11777 | 29 443 |
| 113 | ò³Ýó³ÛÇÝ ÏáÝó»ïñ³ïáñ LAN Switch 1 TP-Link SG1008D | 2017 | 1 | 10 238 | 10 238 | 2925 | 7 313 |
| Մշակույթի տուն | | | | | |  |  |
| 114 | նստատեղ | 2010 | 178 | 2 400 | 427 200 | 284800 | 142 400 |
| 115 | Սեղան | 2017 | 1 | 54 000 | 54 000 | 10800 | 43 200 |
| **ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատուրի համայնքի հիմնական միջոցների ցանկ** | | | | | |  | 0 |
| Վարչական նստավայր | | | | | |  | 0 |
| 116 | Կախիչ մեբելի | 1980 | 1 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| 117 | Դարակ | 1970 | 1 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| 118 | Սեղան մեբելի | 1968 | 2 | 5 600 | 11 200 | 11 200 | 0 |
| 119 | Չհրկիզվող պահարան | 1973 | 4 | 10 800 | 43 200 | 14400 | 28 800 |
| 120 | Գրապահարան | 1973 | 2 | 10 400 | 20 800 | 20 800 | 0 |
| 121 | Հեռուստացույցի տակդիր | 1973 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 122 | Պալաս դեղնավուն | 1973 | 3 | 1 400 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| 123 | Նստարան 3 տեղանոց | 1973 | 34 | 3 400 | 115 600 | 115 600 | 0 |
| 124 | Աթոռ կիսափափուկ | 1970 | 23 | 3 000 | 69 000 | 69 000 | 0 |
| 125 | Պալաս Կարմիր | 1986 | 12 | 1 424 | 17 088 | 17 088 | 0 |
| 126 | Գրապահարան | 1983 | 1 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 0 |
| 127 | Սեղան բեմի | 1975 | 1 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 128 | Սեղան գրասենյակային | 1973 | 2 | 5 600 | 11 200 | 11 200 | 0 |
| 129 | պատճենահանման սարք | 2010 | 1 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 130 | Համակարգիչ՝սերվեր | 2015 | 1 | 187 020 | 187 020 | 124680 | 62 340 |
| 131 | Համակարգիչ՝ պրոցեսոր | 2015 | 1 | 169 800 | 169 800 | 113200 | 56 600 |
| 132 | Մոնիտոր | 2015 | 1 | 37 929 | 37 929 | 15171 | 22 757 |
| 133 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | 2015 | 2 | 25 000 | 50 000 | 20000 | 30 000 |
| 134 | պատճենահանման սարք | 2015 | 1 | 77 143 | 77 143 | 30857 | 46 286 |
| 135 | ØáÝÇïáñ Dell 21.5 Monitor E2216H | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | 14515 | 36 288 |
| Մշակույթի տուն | | | | | |  |  |
| 136 | Սեղան գրասենյակային | 1970 | 1 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 0 |
| 137 | Պատվո տախտակ | 1970 | 1 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 0 |
| 138 | Շիրմ | 1970 | 2 | 5 600 | 11 200 | 11 200 | 0 |
| 139 | Սեղան փոքր | 1970 | 2 | 4 400 | 8 800 | 8 800 | 0 |
| 140 | ընթերցասեղան | 1970 | 2 | 4 400 | 8 800 | 8 800 | 0 |
| 141 | թատերական աթոռ | 1970 | 25 | 1 400 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| Գրադարան | | | | | |  |  |
| 142 | Գրադարակ երկաթյա | 1975 | 10 | 2 400 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| 143 | էտաժերկա | 1975 | 2 | 1 600 | 3 200 | 3 200 | 0 |
| 144 | գրապահարան | 1975 | 1 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 0 |
| 145 | Ընթերցասեղան | 1975 | 1 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 |
| 146 | Գրասեղան միակողմանի | 1975 | 2 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 147 | ցուցափեղկ | 1975 | 2 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 148 | կատալոգի արկղ | 1975 | 1 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| 149 | Գրադարակ փայտյա | 1975 | 1 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 0 |
| 150 | գրապահարան | 1975 | 2 | 10 400 | 20 800 | 20 800 | 0 |
| 151 | Աթոռ կիսափափուկ | 1975 | 5 | 2 600 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 152 | Գրականություն | 1975 | 7354 | 20 | 147 080 | 147 080 | 0 |
| **ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարաշենի համայնքի հիմնական միջոցների ցանկ** | | | | | |  |  |
| Վարչական նստավայր | | | | | |  |  |
| 153 | Գրասեղան | 1982 | 5 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 154 | Կորպուսնոյ մեբել | 1982 | 1 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| 155 | Գրասեղան /մշակ.տուն/ | 1982 | 5 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 156 | Սեղան հեռուստացույցի | 1989 | 1 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 0 |
| 157 | Պահարան | 1985 | 2 | 10 400 | 20 800 | 20 800 | 0 |
| 158 | Բազկաթոռ | 1980 | 1 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 159 | Աթոռ թատերական | 1975 | 85 | 1 400 | 119 000 | 119 000 | 0 |
| 160 | Չհրկիզվող պահարան | 1975 | 1 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 161 | Բազմոց | 1975 | 1 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 162 | Կախարան | 1975 | 1 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| 163 | Համակարգիչ | 2008 | 1 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 164 | Մոնիտոր | 2008 | 1 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 0 |
| 165 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | 2008 | 1 | 4 520 | 4 520 | 4 520 | 0 |
| 166 | պատճենահանման սարք | 2008 | 1 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 0 |
| 167 | Սեղան համակարգչի | 2009 | 1 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 0 |
| 168 | Բազկաթոռ | 2009 | 1 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 169 | Հեռուստացույց | 2015 | 1 | 295 500 | 295 500 | 98500 | 197 000 |
| 170 | Հեռուստացույցի տակդիր | 2015 | 1 | 44 800 | 44 800 | 11200 | 33 600 |
| 171 | Աթոռ | 2015 | 10 | 12 000 | 120 000 | 30000 | 90 000 |
| 172 | համակարգիչ | 2015 | 1 | 210 000 | 210 000 | 140000 | 70 000 |
| 173 | սեղան | 2015 | 1 | 32 000 | 32 000 | 8000 | 24 000 |
| 174 | ØáÝÇïáñ Dell 21.5 Monitor E2216H | 2017 | 1 | 50 803 | 50 803 | 14515 | 36 288 |
| 175 | Ð³Ù³Ï³ñ·Çã Think Centre M700 Tower CPU | 2017 | 1 | 454 637 | 454 637 | 181855 | 272 782 |
| 176 | Լ³½»ñ³ÛÇÝ ïåÇã Canon i-SENSYS LBP252dw | 2017 | 1 | 115 200 | 115 200 | 32914 | 82 286 |
| 177 | êÏ³Ý»ñ 2 Canon CanoScan LIDE120 | 2017 | 1 | 36 234 | 36 234 | 10353 | 25 881 |
| 178 | ²ÝË³÷³Ý ëÝáõóÙ³Ý ë³ñù APC Back-UPS 700VA BX700UI | 2017 | 1 | 41 220 | 41 220 | 11777 | 29 443 |
| 179 | ò³Ýó³ÛÇÝ ÏáÝó»ïñ³ïáñ 1/LAN Switch 1 | 2017 | 1 | 10 238 | 10 238 | 2925 | 7 313 |
| Գրադարան | | | | | |  |  |
| 180 | Գրականություն | 1975 | 3000 | 20 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| **ՀՀ Սյունիքի մարզի Արավուսի համայնքի հիմնական միջոցների ցանկ** | | | | | |  |  |
| Վարչական նստավայր | | | | | |  |  |
| 181 | գրասեղան | 1976 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 182 | աթոռ | 1976 | 4 | 2 600 | 10 400 | 10 400 | 0 |
| 183 | Համակարգիչ | 2010 | 1 | 47 970 | 47 970 | 47 970 | 0 |
| 184 | Մոնիտոր | 2010 | 1 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 0 |
| 185 | անխափան սնուցման սարք /UPS/ | 2010 | 1 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 0 |
| 186 | պատճենահանման սարք | 2010 | 1 | 25 740 | 25 740 | 25 740 | 0 |
| 187 | Սեղան համակարգչի | 2010 | 1 | 9 600 | 9 600 | 6400 | 3 200 |
| 188 | Բազկաթոռ | 2010 | 1 | 4 800 | 4 800 | 3200 | 1 600 |
| 189 | ØáÝÇïáñ DELL E-series E2214H 54.6cm | 2017 | 1 | 56 070 | 56 070 | 16020 | 40 050 |
| 190 | Ð³Ù³Ï³ñ·Çã DELL OptiPlex 3020 | 2017 | 1 | 355 500 | 355 500 | 142200 | 213 300 |
| 191 | Լ³½»ñ³ÛÇÝ ïåÇã Xerox Phaser 3320DNI, | 2017 | 1 | 97 427 | 97 427 | 27836 | 69 591 |
| 192 | êÏ³Ý»ñ 2 Canon CanoScan LIDE120 | 2017 | 1 | 27 761 | 27 761 | 7932 | 19 830 |
| 193 | ²ÝË³÷³Ý ëÝáõóÙ³Ý ë³ñù Mercury UPS 850 Elite Pro | 2017 | 1 | 26 190 | 26 190 | 7483 | 18 707 |
| 194 | ò³Ýó³ÛÇÝ ÏáÝó»ïñ³ïáñ D-Link DGS-1008A | 2017 | 1 | 11 520 | 11 520 | 3291 | 8 229 |
| Գրադարան | | | | | |  |  |
| 195 | Գրականություն | 1975 | 950 | 20 | 19 000 | 19000 | 0 |
| **Տեղ համայնքի Կոռնիձոր ՆՈՒՀ-ի գույքի ցանկ** | | | | | |  | 0 |
| 196 | Դաշնամուր | 1973 | 1 | 24 350 | 24 350 | 24 350 | 0 |
| 197 | Պահարան | 1982 | 1 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 0 |
| 198 | Սառնարան | 2011 | 1 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 199 | Գրասեղան | 2012 | 1 | 30 000 | 30 000 | 12000 | 18 000 |
| 200 | Նստարան մանկական | 2013 | 4 | 21 000 | 84 000 | 28000 | 56 000 |
| 201 | Համակարգիչ | 2013 | 1 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 0 |
| 202 | Համակարգչի սեղան | 2013 | 1 | 36 000 | 36 000 | 12000 | 24 000 |
| 203 | Էլեկտրական տաքացուցիչ | 2013 | 1 | 12 750 | 12 750 | 6375 | 6 375 |
| 204 | Կոշիկների պահարան | 2015 | 1 | 48 000 | 48 000 | 12000 | 36 000 |
| 205 | Մանկական պահարան | 2016 | 1 | 63 000 | 63 000 | 14000 | 49 000 |
| 206 | Էլ․ գազօջախ ջեռոց | 2016 | 1 | 70 000 | 70 000 | 20000 | 50 000 |
| 207 | Մահճակալ մանկական | 2017 | 10 | 27 000 | 270 000 | 54000 | 216 000 |
| **Տեղ 2 ՆՈՒՀ-ի գույքի ցանկ** | | | | | |  |  |
| 208 | Դաշնամուր Կոմիտաս | 1980 | 1 | 24 350 | 24 350 | 24 350 | 0 |
| 209 | Սեղան մանկական | 1980 | 10 | 4 400 | 44 000 | 44 000 | 0 |
| 210 | Մահճակալ մանկական | 1980 | 30 | 6 000 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 211 | Զգեստապահարան | 1980 | 7 | 10 400 | 72 800 | 72 800 | 0 |
| 212 | Գրասեղան մանկ․ երկար | 1985 | 1 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 213 | Սեղան | 2010 | 1 | 27 000 | 27 000 | 18000 | 9 000 |
| 214 | Սառնարան HETACHI | 2017 | 1 | 225 000 | 225 000 | 56250 | 168 750 |
| **ՏԵՂ-ի թիվ 1 ՆՈՒՀ Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրի խումբ** | | | | | |  |  |
| 215 | Հեռուստացույց LG | 2007 | 1 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 216 | Դաշնամուր | 2007 | 1 | 24 350 | 24 350 | 24 350 | 0 |
| 217 | Փոշեկուլ «SAMSUNG» | 2007 | 1 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 218 | Լվացքի մեքենա | 2007 | 1 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 219 | Ջրատաքացուցիչ 100լ | 2007 | 1 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| 220 | Սառնարան «SAMSUNG» | 2007 | 1 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 221 | Ջրատաքացուցիչ «ПИКА» | 2007 | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 222 | Պահարան | 2007 | 4 | 10 400 | 41 600 | 41 600 | 0 |
| 223 | Զգեստապահարան | 2007 | 6 | 10 400 | 62 400 | 62 400 | 0 |
| 224 | Խոհանոցի լվացարան | 2007 | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 225 | Խոհանոցի սեղան | 2007 | 1 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 226 | Խոհանոցի պահարան | 2007 | 1 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| 227 | Գազօջախ 3տեղանոց | 2007 | 1 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 228 | Մանկական մահճակալ | 2007 | 30 | 6 000 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 229 | Սեղան մանկական | 2007 | 8 | 5 400 | 43 200 | 43 200 | 0 |
| 230 | Աթոռ մանկական | 2007 | 32 | 4 400 | 140 800 | 140 800 | 0 |
| 231 | Գորգ /պալաս/ | 2007 | 60 | 1 400 | 84 000 | 84 000 | 0 |
| 232 | Մագնիտոֆոն | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ՏԵՂ-ի թիվ 1 ՆՈՒՀ Տեղ բնակավայր** | | | | | |  |  |
| 233 | Դաշնամուր «Կոմիտաս» | 1990 | 1 | 24 350 | 24 350 | 24 350 | 0 |
| 234 | Դաշնամուր «Տվերց» | 1997 | 1 | 24 350 | 24 350 | 24 350 | 0 |
| 235 | Սառնարան «Զիլ» | 1988 | 1 | 2 864 | 2 864 | 2 864 | 0 |
| 236 | Էլ․ Տիտան | 1990 | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 237 | Հեռուստացույց «Չայկա» | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Զգեստապահարան | 1988 | 1 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 0 |
| 239 | Սեղան մեծ | 1988 | 1 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 240 | Լվացքի մեքենա | 1990 | 1 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 241 | Էլ․ գազօջախ /պլիտա/ | 1988 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 242 | Գորգ /պալաս/ | 1988 | 3 | 1 400 | 4 200 | 4 200 | 0 |
| 243 | Գազօջախ | 1990 | 1 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 244 | Սեղան 1, աթոռ 19 | 2008 | 1 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 245 | Սեղան մանկական | 1988 | 5 | 4 400 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| 246 | Սեղան մանկական | 1988 | 25 | 4 400 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| 247 | Մահճակալ մանկական | 1988 | 40 | 6 000 | 240 000 | 240 000 | 0 |
| 248 | Մահճակալ մանկական | 1988 | 10 | 6 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 249 | Սառնարան «Տոշիբա» | 2011 | 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 250 | Հեռուստացույց | 2011 | 1 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 0 |
| 251 | Սառնարան | 1988 | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ** | | | | |  |  |
| 1 | **Ավտոկայանատեղի** | 2018 | 1 | 45725658 | 45725658 | 457257 | 45268401 |
| 2 | **Վառելիքի պահեստ** | 2019 | 1 | 924920 | 924920 | 30831 | 894089 |
| 3 | Բեռնատար աղբատար մեքենաներГАЗ КО -440-1-ГАЗ-3307 | 2017 | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 | 1600000 | 10 400 000 |
| 4 | Բազմաֆունկցիոնալ անիվավոր էքսկավատոր JCB | 2018 | 1 | 37 171 200 | 37 171 200 | 3717120 | 33 454 080 |
| 5 | Ավտոգրեյդեր ГЦ 10-07 | 2018 | 1 | 27 655 000 | 27 655 000 | 2765500 | 24 889 500 |
| 6 | Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբКАМАЗ КО-450-12 | 2018 | 1 | 26 200 000 | 26 200 000 | 2620000 | 23 580 000 |
| 7 | Բեռնատար ինքնաթափ մեքենաMAZ 551605-280 | 2018 | 1 | 20 700 000 | 20 700 000 | 2070000 | 18 630 000 |
| 8 | Միկրոավտոբուս Բ GAZ 32212-764 | 2018 | 1 | 8 195 000 | 8 195 000 | 819500 | 7 375 500 |
| 9 | Միկրոավտոբուս 13 տեղանոց GAZ 32173-753 | 2018 | 1 | 8 700 000 | 8 700 000 | 870000 | 7 830 000 |
| 10 | Ինքնագնաց խոտհնձիչ Мащера Е-403 | 2018 | 1 | 31 820 850 | 31 820 850 | 3182085 | 28 638 765 |
| 11 | Վթարավերանորոգման շարժական արհեստանոց ГАЗ 33086-1178 | 2018 | 1 | 15 400 000 | 15 400 000 | 1540000 | 13 860 000 |
| 12 | Ավտոկռունկ Մանիպուլյատոր ГАЗ 33098-1837 | 2018 | 1 | 18 900 000 | 18 900 000 | 1890000 | 17 010 000 |
| 13 | Բարձր ճնշման վառելիքային պոմպի ախտորոշման ստենդ | 2018 | 1 | 10 800 000 | 10 800 000 | 1080000 | 9 720 000 |
| 14 | Աթոռ գրասենյակային | 2007 | 4 | 13 500 | 54 000 | 54000 | 0 |
| 15 | Բազկաթոռ | 2010 | 1 | 8 100 | 8 100 | 5400 | 2 700 |
| 16 | Գրասեղան | 1975 | 2 | 6 000 | 12 000 | 12000 | 0 |
| 17 | Համակարգիչ(HP 290 G2 MT) | 2018 | 1 | 309 600 | 309 600 | 61920 | 247 680 |
| 18 | Մոնիտոր(Philips 21,5) | 2018 | 1 | 49 900 | 49 900 | 7129 | 42 771 |
| 19 | անխափան սնուցման սարք /UPS/(Merkury Elite650PRO) | 2018 | 1 | 20 500 | 20 500 | 2929 | 17 571 |
| 20 | Բազմաֆունկցիոնալ պատճենահանման .սարք Canon3010(HP laserjet Pro MFP) | 2018 | 1 | 94 200 | 94 200 | 13457 | 80 743 |
| 21 | Զոդող սարք/Сварочный аппарат/ | 2019 | 1 | 76 500 | 76 500 | 7650 | 68 850 |
|  | ընդամենը |  |  |  | 264817428 | 22806777 | 242010651 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Շենքերի և շինությունների անվանում | Շահագործման տարեթիվը | մակերեսը /ք.մ./ | Մեկ միավորի արժեքը /հազ.դրամ/ | Սկզբնական արժեքը /հազ.դրամ/ | մաշվածությունը /հազ.դրամ/ | հաշվեկշռային արժեքը /հազ.դրամ/ | Սեփականության իրավունքի գրանցմանվկայականի տրման տարին ամսաթիվը և համարը | վիճակը | այլ նշումներ |
|
| **ՏԵՂ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Գյուղապետարանի շենք | 1976թ. | 378 | 3691,618 | 3691,618 | 2995,839 | 695,779 |  | ենթ.վերանորոգ. |  |
| 2 | Տեղի թիվ 1 մանկապարտեզի շենք | 1988թ. |  | 15887,500 | 15887,500 | 14907,500 | 980,0 |  | ենթ.վերանորոգ. |  |
| 3 | Մշակույթի տան շենք | 1976 |  | 239689,4 | 239689,4 | 119844,7 | 119844,7 |  | նորմալ |  |
| 4 | Անասունների ջրելատեղ | 2012 |  | 956,75 | 956,75 | 239,2 | 717,6 |  | ենթ.վերանորոգ. |  |
| 5 | Ջրատար <Քար աղբյուր> | 1978 |  | 2920,72 | 2920,72 | 2920,72 |  |  | ենթ.վերանորոգ. |  |
| 6 | Պոմպակայան <Շոր> | 1985 |  | 2460,727 | 2460,727 | 2460,727 |  |  | ենթ.վերանորոգ. |  |
| 7 | Ջրատար <Յոթ աղբյուր> | 1976 |  | 1272,867 | 1272,867 | 1272,867 |  |  | ենթ.վերանորոգ. |  |
| 8 | Գլխ.փող.լուսավորության ցանց | 2015 | 25 սյուն | 183248,0 | 183248,0 | 54974,4 | 128273,6 |  | նորմալ |  |
| 9 | լողանոց | 2007 |  | 850 | 850,0 | 425,0 | 425 |  |  |  |
| 11 | Ամբուլատորիա շենքՍ.Բարխուդարյանի 11 | 2017 | 421,2 | 4700,0 | 4700,0 |  | 4700,0 |  |  |  |
| 12 | Ամբուլատ. շենք Ս.Բարխուդարյանի 11/1 | 2017 | 158 | 7100,0 | 7100,0 |  | 7100,0 |  |  |  |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  | 462777,58 | 462777,582 | 200040,941 | 262736,64 |  |  |  |
| **ԽՆԱԾԱԽ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Հին գյուղապետարանի շենք | 1952 |  | 78,500 | 78,500 | 78,500 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 2 | Նոր գյուղապետարանի շենք | 1986 |  | 2021,365 | 2021,365 | 2021,365 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 3 | Մշակույթի տուն | 1959թ. |  | 2253,680 | 2253,680 | 2253,680 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 4 | Ավտոգարաժ | 1967թ. |  | 786,093 | 786,093 | 786,093 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 5 | Տրակտորային գարաժ | 1979թ. |  | 2531,587 | 2531,587 | 2531,587 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 6 | զոդման կետ | 1983թ. |  | 261,203 | 261,203 | 261,203 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 7 | Սղոցարան | 1965թ. |  | 317,588 | 317,588 | 317,588 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 8 | Արարողությունների շենք | 1989թ. |  | 1546,140 | 1546,140 | 1546,140 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 9 | Կենցաղի տուն | 1983թ. |  | 2748,900 | 2748,900 | 2748,900 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 10 | Մթերավաճառքի կետ | 1939թ. |  | 59,829 | 59,829 | 59,829 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 11 | հացահատիկի պահեստ | 1940թ. |  | 361,515 | 361,515 | 361,515 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 12 | N 1 պահեստ | 1941թ. |  | 34,434 | 34,434 | 34,434 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 13 | N 2 պահեստ | 1952թ. |  | 256,087 | 256,087 | 256,087 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 14 | N 3 պահեստ | 1940թ. |  | 142,641 | 142,641 | 142,641 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 15 | Մթերային պահեստ | 1946թ. |  | 256,967 | 256,967 | 256,967 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 16 | Զենքի Պահեստ | 1973թ. |  | 434,435 | 434,435 | 434,435 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 17 | Կաթնատուն | 1987թ. |  | 35,868 | 35,868 | 35,868 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 18 | Կաթի Պահեստ | 1962թ. |  | 270,270 | 270,270 | 270,270 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 19 | Կարմիր անկյուն | 1966թ. |  | 171,286 | 171,286 | 171,286 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 20 | Հացի նոր փուռ | 1932թ. |  | 132,430 | 132,430 | 132,430 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 21 | Հին փուռ | 1950թ. |  | 19,635 | 19,635 | 19,635 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 22 | Լողանոց դաշտում | 1988թ. |  | 100,947 | 100,947 | 100,947 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 23 | Կերախոհանոց | 1979թ. |  | 3407,769 | 3407,769 | 3407,769 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 24 | Էլեկտրաղացի շենք | 1969թ. |  | 153,730 | 153,730 | 153,730 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 25 | Հին սղոցարան | 1968թ. |  | 155,720 | 155,720 | 155,720 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 26 | Վարսավիրանոցի շենք | 1930թ. |  | 16,065 | 16,065 | 16,065 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 27 | Ավտոտնակ բուժարանում | 1994թ. |  | 359,651 | 359,651 | 359,651 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 28 | պոմպակայնի շենք | 1972թ. |  | 9,265 | 9,265 | 9,265 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 29 | Կալի նավես | 1986թ. |  | 1396,581 | 1396,581 | 1396,581 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 30 | Կովանոց | 1968թ. |  | 970,27 | 970,270 | 970,27 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 31 | Հորթանոց | 1953թ. |  | 899,514 | 899,514 | 899,514 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 32 | Անասնաշենք դառի ձորում | 1968թ. |  | 161,758 | 161,758 | 161,758 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 33 | Անասնաշենք դպրոցի մոտ | 1964թ. |  | 393,681 | 393,681 | 393,681 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 34 | Անասնաշենքի խաչի խութում | 1965թ. |  | 270,270 | 270,270 | 270,27 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 35 | Մատղաշի գոմ | 1968թ. |  | 566,670 | 566,670 | 566,67 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 36 | Մատղաշի գոմ կարմիր քերծ | 1978թ. |  | 1208,303 | 1208,303 | 1208,303 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 37 | Ֆերմային պահեստ | 1952թ. |  | 306,661 | 306,661 | 306,661 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 38 | Մեղվանոցի շենք | 1960թ. |  | 156,098 | 156,098 | 156,098 | 0 |  | մի մասը փլուզվ. |  |
| 39 | խմելու ջրի ներքին ցանց | 2008թ. |  | 34668,130 | 34668,130 | 15600,658 | 19067,472 |  | ենթակ. վերանոր. |  |
| 40 | Քարաշեն-Խնածախ գազ. | 2009թ. |  | 57494,880 | 57494,880 | 20123,208 | 37371,672 |  | նորմալ |  |
| 41 | Մանկապարտեզի շենք | 1975թ. |  | 8465,750 | 8465,750 | 8465,750 | 0 |  | ենթակ. վերանոր. |  |
| 42 | Արոտավայրերի ջրարբիացման ցանցը սնող Ջիլի ջրամբարի դոտացիոն ջրատար | 2017 |  | 5577,368 | 5577,368 |  | 5577,368 |  |  |  |
|  | Ընդամենը |  |  | 131459,534 | 131459,534 | 69443,022 | 62016,512 |  |  |  |
|  | **ԽՈԶՆԱՎԱՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Կովանոց | 1953թ. |  | 843,15 | 843,15 | 843,15 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 2 | Կովանոց | 1959թ. |  | 1328,15 | 1328,15 | 1328,15 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 3 | Կովանոց | 1970թ. |  | 1772,5 | 1772,5 | 1772,5 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 4 | Կովանոց | 1979թ. |  | 392,7 | 392,7 | 392,7 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 5 | Կովանոց /մատղաշի/ | 1953թ. |  | 392,7 | 392,7 | 392,7 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 6 | Կովանոց | 1955թ. |  | 785,4 | 785,4 | 785,4 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 7 | Գոմ մատղաշի | 1962թ. |  | 103,95 | 103,95 | 103,95 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 8 | Գոմ մատղաշի | 1957թ. |  | 66,701 | 66,701 | 66,701 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 9 | Մեղվանոց այգում | 1947թ. |  | 105,105 | 105,105 | 105,105 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 10 | Մեղվանոց այգում | 1951թ. |  | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 11 | Արհեստանոց դարբնոց | 1965թ. |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 12 | Անասնաբուժ. Տեղամաս | 1957թ. |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 13 | Ակումբի շենք | 1958թ. |  | 358,05 | 358,05 | 358,05 | 0 |  | ենթ.է վերանորոգ. |  |
| 14 | Բուժկետի շենք | 1940թ. |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 15 | Գյուղապետարանի շենք | 1976թ. |  | 415,8 | 415,8 | 415,8 | 0 |  | ենթ.է վերանորոգ. |  |
| 16 | Արոտավայրերի ջրարբիացման ցանցը սնող Ջիլի ջրամբարի դոտացիոն ջրատար | 2017 |  | 2761,609 | 2761,609 |  | 2761,609 |  |  |  |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** |  |  | 9695,4652 | 9695,4652 | 6933,856 | 2761,6092 |  |  |  |
|  | **ԿՈՐՆԻՁՈՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մանկապարտեզի շենք | 1989թ. |  | 4914,1 | 4914,1 | 4914,1 | 0 |  | անավարտ, ավերված |  |
| 2 | Ջրագիծ և կոյուղի | 1982թ. |  | 3509,434 | 3509,434 | 3509,434 | 0 |  | հրետակոծված |  |
| 3 | Շենք գյուղի հրապարակով | 1979թ. |  | 1540,2 | 1540,2 | 1540,2 | 0 |  |  |  |
| 4 | Բաղնիք | 1966թ. |  | 2124 | 2124 | 2124 | 0 |  | հրետակոծված |  |
| 5 | Գյուղի ոռոգման ցանց N1 | 1973թ. | 900մ | 837,1 | 837,1 | 837,1 | 0 |  | չի գործում |  |
| 6 | Գյուղի ոռոգման ցանց N2 | 1974թ. | 1100մ | 753,6 | 753,6 | 753,6 | 0 |  | չի գործում |  |
| 7 | խմելու ջրի ավազան/վերևի/ | 1967թ. |  | 561,5 | 561,5 | 561,5 | 0 |  | չի գործում |  |
| 8 | Դաշտի ոռոգման ցանց | 1971թ. |  | 39611,237 | 39611,237 | 39611,237 | 0 |  | կիսավեր վիճակում |  |
| 9 | խմելու ջրի ջրագիծ | 1982թ. | 1100մ | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 0 |  | կիսավեր վիճակում |  |
| 10 | Սիլոսի և սենաժի խրամատ | 1965թ. | 3հատ | 338,3 | 1014,9 | 1014,9 | 0 |  | կիսավեր վիճակում |  |
| 11 | Մշակույթի տան շենք | 2008թ. |  | 70000,0 | 70000,0 | 28000,0 | 42000,0 |  |  |  |
| 12 | Մեքենատրակտորային պարկ | 1975թ. |  | 358,0 | 358,0 | 358,0 |  |  | ավերված քանդվ. |  |
| 13 | Անասնագոմ | 1970 |  | 457,6 | 457,6 | 457,6 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
|  | **Ընդամենը** |  |  | 125578,57 | 126255,171 | 84255,171 | 42000,0 |  |  |  |
|  | **ՎԱՂԱՏՈՒՐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Կովանոց ներքևի | 1957թ. |  | 1397,261 | 1397,261 | 1397,261 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 2 | կովանոց 40գլխի /վերևի/ | 1977թ. |  | 486 | 486 | 486 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 3 | Մատղաշանոց 160 գլխի | 1984թ. |  | 886,231 | 886,231 | 886,231 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 4 | Ոչխարանոց | 1968թ. |  | 1102,9 | 1102,9 | 1102,9 | 0 |  | ենթ. վերան. |  |
| 5 | Ոչխարանոց վերևի | 1971թ. |  | 437,6 | 437,6 | 437,6 | 0 |  | ենթ. վերան. |  |
| 6 | Հացահատիկի պահեստ | 1937թ. |  | 270,719 | 270,719 | 270,719 | 0 |  | ենթ. վերան. |  |
| 7 | Նավես պահեստին կից | 1966թ. |  | 46,633 | 46,633 | 46,633 | 0 |  | ենթ. վերան. |  |
| 8 | Ավտոմեքենայի գարաժ | 1968թ. |  | 261,287 | 261,287 | 261,287 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 9 | Նավես պարարտանյութի | 1969թ. |  | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 10 | Կերախոհանոց | 1982թ. |  | 1803,1 | 1803,1 | 1803,1 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 11 | Ջրմուղ ցանց | 1963թ. |  | 1761,49 | 1761,49 | 1761,49 | 0 |  | վթարային |  |
| 12 | Ակումբի շենք | 1970թ. |  | 393,8 | 393,8 | 393,8 | 0 |  | նորմալ |  |
| 13 | Գյուղապետարանի շենք | 1984թ. |  | 4908,75 | 4908,75 | 4908,75 | 0 |  | ենթ. վերան. |  |
| 14 | կշեռք | 1980թ. |  | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 0 |  |  |  |
| 15 | Արոտավայրերի ջրարբիացման ցանցը սնող Ջիլի ջրամբարի դոտացիոն ջրատար | 2017թ. |  | 6497,904 | 6497,904 | 0,0 | 6497,904 |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** |  |  | 21127,675 | 21127,675 | 14629,771 | 6497,904 |  |  |  |
|  | **ՔԱՐԱՇԵՆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Կովանոց | 1981թ. |  | 22712,68 | 22712,68 | 22712,68 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 2 | Լողարան | 1967թ. |  | 190,748 | 190,748 | 190,748 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 3 | Սիլոսի Խրամատ | 1982թ. |  | 672,845 | 672,845 | 672,845 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 4 | Մսուր -մանկապարտեզ | 1984թ. |  | 12559,47 | 12559,47 | 12559,47 | 0 |  | ենթ. վերանորոգմ. |  |
| 5 | Մշակույթի տուն | 1975թ. |  | 9108,908 | 9108,908 | 9108,908 | 0 |  | ենթ. վերանորոգմ. |  |
| 6 | Աղբյուր նոր գյուղում | 1973թ. |  | 375,375 | 375,375 | 375,375 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 7 | Կոյուղու ներքին ցանց | 1990թ. |  | 1904,768 | 1904,768 | 1904,768 | 0 |  | ենթ. վերանորոգմ. |  |
| 8 | Կովանոց | 1967թ. |  | 475.380 | 475.380 | 475.380 | #ЗНАЧ! |  | ավերված քանդվ. |  |
| 9 | Սիլոսի խրամատ | 1985թ. |  | 348,752 | 348,752 | 348,752 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 10 | Ավտոտնակ | 1988թ. |  | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 11 | Ավտոկշեռք | 1982թ. |  | 194,633 | 194,633 | 194,633 | 0 |  | ավերված քանդվ. |  |
| 12 | Գյուղապետարանի շենք | 1975թ. |  | 3118,5 | 3118,5 | 3118,5 | 0 |  | ենթ. վերանորոգմ. |  |
|  | Ընդամենը |  |  | 51209,779 | 51209,779 | 51209,779 | #ЗНАЧ! |  |  |  |
|  | **ԱՐԱՎՈՒՍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գյուղապետարանի շենք | 1982թ. |  | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 |  | ենթակա է վերանոր |  |
|  | Ընդամենը |  |  | 410,000 | 410,000 | 410,000 | #ЗНАЧ! |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** |  |  | **802258,606** | **802935,206** | **426922,540** | **#ЗНАЧ!** |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 7161,0 | 7161,0 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 80894,2 | 80894,2 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | 88055,2 | 88055,2 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում |  |  | Կառավ  արություն |  |  |  |
| 5 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 51390.0 | 13280,8 |  | 38109,2 |  |  |
| 6 | Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում և տրանսպորտ | 15385.0 | 15385.0 |  |  |  |  |
| 7 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 466312.0 | 34177,6 | 10443.6 | 433634,4 |  |  |
| 8 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 14019.5 | 14019.5 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **547106,5** | **76862,9** | **10443,6** | **471743,6** |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **2000.0** | 2000.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 47804.5 | 47804.5 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **47804.5** | **47804.5** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 5910.0 | 5910.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **5910.0** | **5910.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | **5684.0** | **5684.0** |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **5684.0** | **5684.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում | 1955.0 | 1955.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **1955.0** | **1955.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 2400.0 | 2400.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **2400.0** | **2400.0** |  |  |  |  |
| **15** | **Պահուստային ֆոնդեր** | **36975.9** | **36975.9** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **736891,1** | **267647,5** | **10443,6** | **471743,6** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը | 4  5 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ * Ձեռքբերված ծառայություններ | 3  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում | 10% | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում % | 70  30 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **7161,0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր * 6բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր | 24  14  58446,8 հազ. դր  22447,4 հազ. դր | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը * Համայնքային ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ | 10  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է | 5% | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավում % | 70  35 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 82802.0 | | 82802.0 |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 87370.0 | | 87370.0 |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը  Հատակագծվող ընդհանուր մակերեսը | 3  15731.2հա | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը | Առկա է | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Քաղաքաշինական աշխատանքների արդյունավետության բարելավում, % | 20 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 60  60  50  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Տեխնիկական միջոցներ * Աշխատակիցներ * Փոխարինվող մասեր * Լուսավորված փողոցներ * Գործող լուսարձակներ | 2  3  50  80  900 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը * Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը * Լուսավորվող փողոցների քանակը * Լուսարձակներ * Վերանորոգված մշակույթի տուն * Վերանորոգված մշակույթի տան տանիք | 9  3422  86  980  1  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Վթարների թվի նվազեցում % | 5 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 70  55  40  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **48600.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Ձեռքբերված էքսկավատոր JCB 3cx , գրեյդեր՝ ГС-10-07, ինքնաթափ՝ Կամազ 65115-776058-42, հիդրոմուրճ, տրակտոր JCB-K | 3  3  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բարեկարգված միջբնակավայրային ճանապարհների թիվը և կմ-ն/գրունտով/ * Բարեկարգված ներհամայնքային փողոցների թիվը և կմ-ն * Բարեկարգված դաշտամիջյան ճանապարհներ թիվը և կմ-ն | 5հատ /25կմ  3հատ/40կմ  7 հատ/80 կմ | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ % | 30 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 70  55  40  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **15385,0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Խմելու ջրի ցանց * Նախակրթարանի շենք * Կապալառու պայմանագրեր * Դոնոր կազմակերպությունների ներդրում ՝KFW bank   կառավարություն  ՀՀ ՏԶՀ | 1  2  2  3  220000.0 հազ.դր  24368,4 հազ.դր  100716 հազ.դր | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ջեռուցված ՆՈՒՀ * Վերանորոգված խմելու ջրի ցանց * ջրահեռացման ցանց * Նոր կառուցված ինքնահոս ջրի ցանց * Վերանորոգված նախակրթարան * Ավելացված փողոցային լուսարձակներ | 1  1  1  1  2  55 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * ՏԻՄ աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման պայմանների բարելավում % * Կանոնավոր ջրամատակարարում և ջրահեռացում % * Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում % | 80  90  50 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 70  55  40  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **535087,0** | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Աղբատար մեքենա * Աղբամաններ | 4  2  35 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա 2 * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը * Աղբամանների ախտահանում ամսական /անգամ | 2  4000  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում % | 40 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Աղբահանության հաճախականությունը շաբաթական / անգամ | 1 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն, առկա է | 70  55  40  առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **14019,5** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **20189թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Վարորդների թիվը * Տրանսպորտային միջոցների թիվը Ձեռքբերված միկրոավտոբուսներ * Սպասարկվող բնակավայրեր | 2  2  7 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Սպասարկվող բնակավայրեր * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ | 7  215 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | 90 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ուղևորափոխադրումների հաճախականությունը օրական/անգամ | 2 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղեորափոխադրումներ % | 60 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2000.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՆՈՒՀ-եր * Նոր համակարգչային տեխնիկա | 42  3  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում /անգամ * Կառավարման որակի բարելավում % * Ծառայությունից օգտվող բնակավայրեր | 185  2  10  5 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Ապահովվել է նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություն | 50 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության որակը % | 40% | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **47804,9** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Մարզահրապարակ | 5  7  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Տեղի մշակույթի տան համար երաժշտական գործիքների և համակարգչի ձեռքբերում / միավոր * Խոզնավարի մշակույթի տան մասնակի նորոգում * Մասնակցային գենդերազգայուն ծրագրի իրականացում | 15  7  1  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում և որակի բարելավում | 5 % | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից | 60 % | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5910,0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ֆինանսական միջոց | **5684,0** |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացող ընտանիքներ | 130 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ% | 30 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում | 2% |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5684,0** |  | |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * Բուկլետներ * ՔՊ և ԱԻ միջոցառումներ * ՔՊ համար հատուկ նպատակային նյութեր | 6  100  1 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վարժանքների մասնակիցներ * Իրազեկված բնակիչներ | 100  400 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Կազմակերպական կարողությունների բարելավում% | 10 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների, կառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում % | 5 |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1955,0** |  | |  |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Տեխսպասարկման մեքենա * Վաղելիքամղիչի կարգավորման ապարատ /ստենդ/ * Բազմաֆունկցիոնալ ինքնագնաց խոտհնձիչ * Սպասարման աշխատակազմ մարդ * Ավտոկայանատեղի * Քաղ. իրավական պայնանագրով հանդապահներ | 1  1  1  3  1  3 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսություններ * Հողագործությամբ զբսղվող տնտեսություններ | 800  700 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անասնակերի որակի բարելավում % | 20 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետության աճ % | 5 |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2400.0** |  | |  |  |