*Հավելված 2*

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի ղեկավարի
2019թ. սեպտեմբերի 2-ի թիվ 155-Ա որոշման

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ժամկետը** | **Աշխատանքները** | **Պատասխանատու կատարող** |
| Սեպտեմբերի 2-3 | Համայնքի 2020թ. բյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների սահմանում:Ընդունելի գիտություն, որ 2020թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը կազմելիս պետք է հաշվի առնվեն Տեղ համայնքի զարգացման ծրագրերի հիմնական ուղղությունները: | Համայնքի ղեկավար և ավագանի  |
| Սեպտեմբերի 3-4 | Մեթոդական ցուցումների, եկամուտների ու ծախսերի հաշվարկման սահմանված ձևերի տրամադրում աշխատակազմին, վարչական ղեկավարներին և համայնքային կազմակերպություններին | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |
| Սեպտեմբերի 5-6 | Եկամուտների նախահաշիվների կազմում և ծախսերի հիմնական ուղղությունների որոշում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |
| Սեպտեմբերի 7-9 | Աշխատակազմի, վարչական ղեկավարների, համայնքային կազմակերպությունների կողմից ծախսային հայտերի, ծրագրերի և դրանց հիմնավորումների կազմում և ներկայացում համայնքի ղեկավարին: Ընդունելի գիտություն, որ բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը ներառում են կապիտալ բնույթի ծախսերի մասով սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, իսկ ընթացիկ ծախսերի գծով՝ հաշվարկ–հիմնավորումները: | Համայնքապետարանի աշխատակազմ, վարչական ղեկավարներ, համայնքային կազմակերպություններ |
| Սեպտեմբերի 7-9 | Ներկայացված հայտերի, ծրագրերի նախնական քննարկում ներկայացնողների մասնակցությամբ: Հաշվիառնել, որ բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը ներկայացնելիս հաշվի առնել համայնքի բնակիչներից, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի սուբյեկտներից ստացված առաջարկությունները: | Համայնքի ղեկավար, Համայնքապետարանի աշխատակազմ |
| Սեպտեմբերի 10-21 | Բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի կազմում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |
| Սեպտեմբերի 23-30 | Բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկում | համայնքի ղեկավար |
| հոկտեմբերի 1-28 | Բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի մեջ առաջարկված փոփոխությունների կատարում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |
| Հոկտեմբերի 28-29 | Բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակի քննարկում ֆինանսական բաժնում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |
| Հոկտեմբերի 30-31 | Բյուջեի նախագծի քննարկում համայնքի ղեկավարի մոտ | Համայնքի ղեկավար |
| Նոյեմբերի 1-22 | Բյուջեի նախագծի հանրային քննարկումներ | Համայնքի ղեկավար |
| Նոյեմբերի 25-27 | Քննարկումների արդյունքներով բյուջեի նախագծում փոփոխությունների և լրացումների կատարում, հաշվիառնելով նաև պետական բյուջեից համայնքի բյուջեին տրվող հատկացումների չափը:Համայնքի բյուջեի մասին ավագանու որոշման նախագծի կազմում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |
| Նոյեմբերի 28-30 | Համայնքի բյուջեի մասին ավագանու որոշման նախագծիուղարկումփորձաքննության | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |
| Դեկտեմբերի 2-6 | Համայնքի բյուջեի մասին ավագանու որոշման նախագծի ներկայացում ավագանու անդամներին | Համայնքի ղեկավար |
| Դեկտեմբեր 9-13 | Բյուջեի քննարկում և հաստատում ավագանու կողմից | Համայնքի ավագանի |
| Հունվարի 1 | Ֆինանսական տարվա սկիզբ |  |

Համայնքի ղեկավար Ն. Շադունց